## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 3511450
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 195)
по Донецькій області
станом на 01 вересня 2015 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2015 | [14 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені |  | Інформація про хід закупівель за бюджетні кошти товарів та послуг та укладання договорів з підрядними організаціями
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18.03.2015 № 195) | [6 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата введення об'єкта в експлуата-цію*
|  |  | перед-бачено | відкрито асигну-вань | отримано коштів на реєстра-ційний рахунок розпо-рядника/ одержувача | проведено касових видатків |  | фактич-но викона-но робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2015 році) | перед-бачено | прове-дено касових видатків | фактич-но викона-но робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2015 році) | перед-бачено | прове-дено касових видатків | фактич- но викона- но робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) | дата та номер Акта готовності об'єкта до експлуатації та Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
[6 empty] | всього | з них погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулі роки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЬОГО |  | 242037.65 | 14399.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678.873 | 22.805 | 3.513 | 0 | 450.797 | 2.342 | 2.342
| з них нерозподілений залишок |  | 1576.666
1 | Дитячий оздоровчий комплекс “Смарагдове містечко”, м. Святогірськ — будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 686,751 тис.) | 2001-2015 | 2907.231 | [6 empty] | 246.72 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | ведеться підготовчя робота для проведення процедури закупівлі
2 | Дитячий садок “Аліса” з встановленням блочної міні-котельні, смт Мангуш Першотравневого району (другий пусковий комплекс) — реконструкція (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 5,059 тис.) | 2012-2015 | 18712.189 | [6 empty] | 2078.57 | [6 empty] | до кінця поточного року
3 | Будівля гуртожитку по вул. Гаршина, 78а, м. Артемівськ — реконструкція під житловий будинок | 2015 | 5079.334 | [6 empty] | 564.37 | [6 empty] | січень 2016 |  |  | розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 05.10.2015
4 | Нежитлові будівлі по вул. Південній, 2а, м.Артемівськ — реконструкція під гуртожиток та автономну котельню | 2015 | 13419.833 | [6 empty] | 1491.093 | [6 empty] | січень 2016 |  |  | розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 05.10.2015
5 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015 | 11521.937 | [6 empty] | 1280.215 | [6 empty] | грудень 2015- січень 2016 |  |  | 27.08.2015 розміщенно оголошення, 28.09.2015 розкриття процедури закупівлі
6 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015 | 10116.572 | [6 empty] | 1124.064 | [6 empty] | грудень 2015- січень 2016 |  |  | 27.08.2015 розміщенно оголошення, 28.09.2015 розкриття процедури закупівлі
7 | Поліклініка по вул. Сибірцева, 15, м. Артемівськ — реконструкція старої та нової будівель з благоустроєм території та заміною інженерних комунікацій | 2015 | 14371.29 | [6 empty] | 1596.8 | [6 empty] | січень 2016 |  |  | розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 24.09.2015
8 | Магістральні мережі водопостачання по вулицях Оборони і Колпакової, м. Артемівськ — реконструкція | 2015 | 17716.503 | [6 empty] | 1968.5 | [6 empty] | січень 2016 |  |  | розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 05.10.2015
9 | Універсальний блок Вугледарської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 3 — реконструкція для розміщення груп дитячого садка і обладнання на території школи ігрових майданчиків для дітей дошкільного віку (без зовнішнього електропостачання) | 2012-2015 | 1741.05 | [6 empty] | 193.45 | [6 empty] | 2015 рік |  |  | Розпочата процедура закупівель
10 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 16, м. Краматорськ — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2015 | 11191.5 | [6 empty] | 1243.5 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | 14.09.2015 було розкрито пропозиції конкурсних торгів, розглядаються та оцінюються надані до управління освіти пропозицій конкурсних торгів
11 | Будівля Краматорської української гімназії — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2015 | 10620 | [6 empty] | 1180
12 | Філія загальноосвітньої школи № 6 по вул. Дитячій, 2, м. Краматорськ — реконструкція для відкриття 2-х дошкільних груп | 2015 | 7015.79 | [6 empty] | 779.532 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | 15.09.2015 було розкрито пропозиції конкурсних торгів, розглядаються та оцінюються надані до управління освіти пропозицій конкурсних торгів
13 | Котельня “Лазурний” по вул. Беляєва, 86, м. Краматорськ — реконструкція з установкою котла КВ-ГМ-10 | 2015 | 2471.144 | [6 empty] | 274.571 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Опрелюднено інформацію про тендерну закупывлю на вебпорталі Уповноваженого органу 09.09.15р. Розкриття 07.10.2015
14 | Котельня 179 квартал по вул. О. Вишні, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 41 до теплової камери 42 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 120.23 | [10 empty] | 13.358 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
15 | Котельня 179 квартал по вул. О. Вишні, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 42 до теплової камери 43 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 407.632 | [10 empty] | 45.292 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
16 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 55 до теплової камери 57 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 390.765 | [10 empty] | 43.418 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
17 | Котельня “1 Мая” по вул. 1 Мая, 4, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 1 до теплової камери 22 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 355.276 | [10 empty] | 39.475 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
18 | Котельня “1 Мая” по вул. 1 Мая, 4, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 4 до теплової камери 5 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 568.147 | [10 empty] | 63.127 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
19 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 57 до теплової камери 58 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 601.728 | [10 empty] | 66.859 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
20 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 15 до теплової камери 16 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 242.33 | [10 empty] | 26.926 |  |  | до кінця поточного року |  |  | Ведуться переговори з потенційними підрядниками на предмет укладання договору
21 | Системи водопостачання по вул. Соціалістичній, м. Краматорськ - реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1315.097 | [6 empty] | 146.122 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 316 17.08.15р. від(17.08.2015р)№181206 Розкриття 23.09.2015р.
22 | Системи водопостачання по вул. Шкадінова, м. Краматорськ — реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1315.934 | [6 empty] | 146.215 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 316 17.08.15р. від(17.08.2015р)№181206 Розкриття 23.09.2015р.
23 | Системи водопостачання по 133 кварталу, м. Краматорськ — реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1179.152 | [6 empty] | 131.017 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 316 17.08.15р. від(17.08.2015р)№181206 Розкриття 23.09.2015р.
24 | Насосна станція II-го підйому м. Краматорськ - реконструкція | 2015 | 1408.177 | [6 empty] | 156.464 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 317 18.08.15р. від(18.08.2015р)№181836 Розкриття 24.09.2015р.
25 | Насосна станція підкачки по вул. Героїв Союзу, м. Краматорськ - реконструкція | 2015 | 1003.343 | [6 empty] | 111.483 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 317 18.08.15р. від(18.08.2015р)№181836 Розкриття 24.09.2015р.
26 | Насосна станція (каскад) підкачки по вул. Шкільній, 29а, м. Краматорськ – реконструкція | 2015 | 1170.831 | [6 empty] | 130.092 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оприлюднено інформацію про закупівлю на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме оголошення про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт ВДЗ № 317 18.08.15р. від(18.08.2015р)№181836 Розкриття 24.09.2015р.
27 | Тролейбусна мережа від вул. Паркової по вулицях Орджонікідзе, Горького, Р. Люксембург, Шкільній із зворотним кільцем на пл. Привокзальній, вулицях Залізничній і Народній, м. Краматорськ — будівництво | 2015 | 38347.097 | [6 empty] | 4260.788 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Оголошення про проведення процедури закупівлі - 18.08.2015 року. Розкриття конкурсних пропозицій 17.09.2015 року
28 | Краматорська загальноосвітня школа № 35 по вул. Ювілейній, 46, м. Краматорськ - капітальний ремонт (санація) | 2015 | 4677.26 | [6 empty] | 519.696 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | 11.09.2015 було розкрито пропозиції конкурсних торгів, пропозиції розглянуто переможцем визначено ТОВ "Авескрамстрой"
29 | Будівля загальноосвітньої школи № 4 по вул. Двірцева, 48а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (санація) | 2015 | 5511.587 | [6 empty] | 612.399 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | 14.09.2015 було розкрито пропозиції конкурсних торгів, розглядаються та оцінюються надані до управління освіти пропозицій конкурсних торгів
30 | Вугільна контейнерна котельня та підвідні зовнішні мережі для опалення та гарячого водопостачання дошкільного навчального закладу 32 “Топольок” по вул. Леніна, 6, м. Гірник — будівництво | 2015 | 2222.127 | [6 empty] | 246.903 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | Оголошення № 194704, ВДЗ № 333 (10.09.2015) від 10.09.2015. Розкриття пропозицій конкурсних торгів 12.10.2015 о 9:30
31 | Вугільна контейнерна котельня та підвідні зовнішні мережі для опалення загальноосвітньої школи I—III ступеня № 6 по вул. Леніна, 19, м. Селидове — будівництво | 2015 | 2034.067 | [6 empty] | 226.007 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | Оголошення № 194704, ВДЗ № 333 (10.09.2015) від 10.09.2015. Розкриття пропозицій конкурсних торгів 12.10.2015 о 9:30
32 | Газифікація м. Святогірська (другий пусковий комплекс) | 2012-2015 | 6465.96 | [6 empty] | 718.44 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Ведеться підготовчя робота для проведення процедури закупівлі
33 | Водовід № 4 від вул. Коротченка до вул. Нахімова, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 639.5 | 639.5 | [5 empty] | 71.056 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться перемовини з підрядною організацією ПП "Крамуніверсалбуд" щодо укладання договору на виконання робіт
34 | Водовід по вул. Олімпійській, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 817.351 | 817.351 | [5 empty] | 90.817 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться перемовини з підрядною організацією ПП "Крамрембуд" щодо укладання договору на виконання робіт
35 | Водопровідні мережі по вул. Комунарів від вул. Леніна до вул. Юних Комунарів, від вул. Юних Комунарів до вулиць Профінтерну і 1-го Травня, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 1078.796 | 1078.796 | [5 empty] | 119.867 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться перемовини з підрядною організацією ПП "Крамрембуд" щодо укладання договору на виконання робіт
36 | Водовід № 6 по вулицях Губкіна і Д. Бедного, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 993.49 | 993.49 | [5 empty] | 110.388 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться переговори з підрядної організаціей ПП "Маркевич І.І." щодо укладання договору на виконання робіт
37 | Водовід по вул. Аграрній, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 585.668 | 585.668 | [5 empty] | 65.074 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться переговори з підрядної організаціей ПП "Маркевич І.І." що до укладання договору на виконання робіт
38 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до очисних споруд в районі балки Мазанов Яр, м. Слов’янськ -реконструкція | 2015 | 578.058 | 578.058 | [5 empty] | 64.229 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться переговори з підрядною організацією ПП "Крамуніверсалбуд" щодо укладання договору на виконання робіт
39 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 6 до очисних споруд в районі вул. Новосодівської, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 1109.839 | 1109.839 | [5 empty] | 123.315 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться переговори з підрядної організаціей ПП "Крамуніверсалбуд" що до укладання договору на виконання робіт
40 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до очисних споруд в районі вулиць Димитрова, вул. Машчерметівської, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 288.634 | 288.634 | [5 empty] | 32.071 | [6 empty] | грудень 2015 |  |  | Ведуться переговори з підрядної організаціей ПП "Маркевич І.І." щодо укладання договору на виконання робіт
41 | Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району (від вул. Леніна, пров. Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної) | 2013-2015 | 778.898 | 778.898 | [5 empty] | 86.544 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
42 | Мережа вуличного освітлення м. Волновахи — капітальний ремонт | 2015 | 999.124 | 250 | [5 empty] | 111.014 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
43 | Степанівська загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Артема Костянтинівського району — реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі | 2015 | 884.158 | [6 empty] | 98.24 | [6 empty] | 2015-12-25 |  |  | проводяться переддоговорні переговори з підрядними організаціями
44 | Загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Золоті Пруди Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1000.483 | 1000.483 | [5 empty] | 111.165 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Укладається договір з підрядною організацією на виконання робіт
45 | Загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Степанівка Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1022.523 | 1022.523 | [5 empty] | 113.614 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Укладається договір з підрядною організацією на виконання робіт
46 | Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — дитячий дошкільний заклад”, с. Новостепанівка Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1065.685 | 1065.685 | [5 empty] | 118.41 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Укладається договір з підрядною організацією на виконання робіт
47 | Газопровід середнього тиску до житлових будинків 14—86 по вул. Приморській та житлових будинків 1—17 по вул. Набережній, газифікація смт Ялта Першотравневого району — будівництво | 2015 | 1473.142 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 150 |  |  | до кінця поточного року |  |  | В реалізації
48 | Будівля Артемівського психоневрологічного диспансеру по вул. Зеленій, 7, с. Весела Долина Артемівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 302.553 | [6 empty] | 33.617
49 | Будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, м. Красноармійськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 351.792 | [6 empty] | 39.088
50 | Споруди Слов’янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 828.54 | [6 empty] | 92.06
51 | Будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська психіатрична лікарня № 7 м.Маріуполя” по вул. Пашковського, 4, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 679.428 | [6 empty] | 75.492
52 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя” по просп. Леніна, 80, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 605.916 | [6 empty] | 67.324
53 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Станція переливання крові м. Маріуполя” по вул. 50 років СРСР, 48, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 635.904 | [6 empty] | 70.656
54 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки” по вул. Калініна, 17, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 551.673 | [6 empty] | 61.297
55 | Будівля комунального закладу охорони здоров’я “Перинатальний центр м. Маріуполя” по вул. Металургічній, 1, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 638.046 | [6 empty] | 70.894
56 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Обласна психіатрична лікарня м.Слов’янська” по вул. Нарвській, 16, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 3526.848 | [6 empty] | 391.872
57 | П’ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 826.407 | [6 empty] | 91.823
58 | Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка — термомодернізація, капітальний ремонт п’ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб | 2015 | 354.807 | [6 empty] | 39.423 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | Договір на виконаня робіт на погодженні
59 | Гуртожиток по вул. Радченка, 36, м. Дружківка — капітальний ремонт (термомодернізація) під гуртожиток сімейного типу (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 720.594 | [6 empty] | 80.066 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | Договір на виконаня робіт на погодженні
60 | Багатоповерховий будинок по вул. Дніпропетровській, 1, м. Красноармійськ — капітальний ремонт (термосанація) під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 404.109 | 404.109 | [5 empty] | 44.901 | [9 empty] | Договори з підрядниками знаходяться на стадії підписання
61 | Комунальна міська установа “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Красноармійська” по вул. 40 років Жовтня, 141, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 742.401 | 742.401 | [5 empty] | 82.489 | [9 empty] | Договори з підрядниками знаходяться на стадії підписання
62 | Дорожнє покриття, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 282.204 | [6 empty] | 31.356 | 1.171 | 1.171 |  |  |  |  | грудень 2015 |  |  | Наразі ведуться перемовини з потенційними проектантами. Договір буде підписано протягом 5 днів після затвердження кошторису.
63 | Електромережі зовнішнього освітлення, м.Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 83.547 | [6 empty] | 9.283 |  |  |  | 1.171 | 1.171 | 1.171 | грудень 2015 |  |  | Наразі ведуться перемовини з потенційними проектантами. Договір буде підписано протягом 5 днів після затвердження кошторису.
64 | Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 167.85 | [6 empty] | 18.65 | 1.171 | 1.171 |  |  |  |  | грудень 2015 |  |  | Наразі ведуться перемовини з потенційними проектантами. Договір буде підписано протягом 5 днів після затвердження кошторису.
65 | Автомобільна дорога між Содовим заводом № 1 та № 2 з мостом, м. Слов’янськ — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 566.937 | [6 empty] | 62.993 | 1.171 | 1.171 |  |  |  |  | грудень 2015 |  |  | Наразі ведуться перемовини з потенційними проектантами. Договір буде підписано протягом 5 днів після затвердження кошторису.
66 | Тролейбусний маршрут № 5, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (відновлення) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 167.913 | [6 empty] | 18.657 |  |  |  | 1.171 | 1.171 | 1.171 | грудень 2015 |  |  | Наразі ведуться перемовини з потенційними проектантами. Договір буде підписано протягом 5 днів після затвердження кошторису.
67 | Мережа аварійного водопостачання Волноваського району — будівництво (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 4386.933 | 1095 | [5 empty] | 487.437 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | процедура закупівлі не розпочата
68 | Будівля лікарні для розселення внутрішньо переміщених осіб, смт Володимирівка Волноваського району — капітальний ремонт та підвищення енергоефективності (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 192.933 | 48.296 | [5 empty] | 21.437 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
69 | Будівля Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 3 по пров. Урицького, 8, м. Волноваха — капітальний ремонт (термомодернізація) та реконструкція котельні з впровадженням котлів тривалого горіння (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 180.045 | 50.9 | [5 empty] | 20.005 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
70 | Напірний колектор та каналізаційна насосна станції першого та другого підйому в с. Кіровське Волноваського району — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 130.302 | 130.302 | [5 empty] | 14.478 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
71 | Каналізаційна насосна станції, смт Ближнє Волноваського району — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 281.169 | 281.169 | [5 empty] | 31.241 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
72 | Котельня, квартал Сєвєрний, м. Волноваха — реконструкція та модернізація із закриттям котельні №17 (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 198.765 | [6 empty] | 22.085 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
73 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 190.476 | [6 empty] | 21.164 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
74 | Автодороги, м. Волноваха — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 451.224 | 115 | [5 empty] | 50.136 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
75 | Водопровідні мережі населених пунктів Златоустівської сільської ради Волноваського району — капітальний ремонт та підвищення якості водопостачання (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 162.018 | 162.018 | [5 empty] | 18.002 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
76 | Гуртожиток на 216 місць по вул. Будівників, 7, м. Волноваха — капітальний ремонт (відновлення) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 1270.944 | 317.5 | [5 empty] | 141.216 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | процедура закупівлі не розпочата
77 | Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Староігнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 507.348 | [6 empty] | 56.372 | [6 empty] | грудень 2015 року |  |  | Договір не укладено
78 | Володарська гімназія “Софія” та загальноосвітня школа I ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт. Володарське — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 670.122 | 670.122 | [5 empty] | 74.458 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | договір не укладено, але йдуть підготовчи роботи
79 | Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1, смт Володарське — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 520.335 | [6 empty] | 57.815 | [6 empty] | до кінця поточного року
80 | Будівля Мангушської амбулаторії комунального закладу “Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 334.251 | [6 empty] | 37.139 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | не потребує тендера, але заключений договір з ДП спеціалізована державна експертна організація - централізована служба Української державної будівельної експертизи №00-10-28-15/ЕО/КД від 17.07.2015
81 | Будівля для медичних працівників – переселенців по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 364.959 | [6 empty] | 40.551 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | не потребує тендера, але заключений договір ДП спеціалізована державна експертна організація - централізована служба Української державної будівельної експертизи №00-10-29-15/ЕО/КД від 28.07.2015
82 | Будівля Урзуфської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини по вул. Леніна, 53б, с. Урзуф Першотравневого району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 264.933 | [6 empty] | 29.437 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | не потребує тендера, але заключений договір з ДП спеціалізована державна експертна організація - централізована служба Української державної будівельної експертизи №00-10-27-15/ЕО/КД від 17.07.2015
83 | Будівлі Першотравневої центральної районної лікарні по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 627.822 | [6 empty] | 69.758 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | не потребує тендера, але заключений договір з ДП спеціалізована державна експертна організація - централізована служба Української державної будівельної експертизи №00-10-30-15/ЕО/КД від 16.07.2015
84 | Будівлі комунальної міської установи “Дитяче територіальне медичне об’єднання” по вул. Вознесенського, 20, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 392.706 | [6 empty] | 43.634 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Триває процес укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розроблення ПКД
85 | Будівлі комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська”— капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 370.701 | [6 empty] | 41.189 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Триває процес укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розроблення ПКД
86 | Акушерсько-гінекологічний корпус комунальної міської установи “Міська лікарня № 1” по вул. Орджонікідзе, 17, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 364.122 | [6 empty] | 40.458 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Триває процес укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розроблення ПКД
87 | Терапевтичний та урологічний корпуси комунальної міської установи “Міська лікарня № 2”, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 277.461 | [6 empty] | 30.829 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Триває процес укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розроблення ПКД
88 | Будівля амбулаторії № 4 комунального підприємства “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Совєтській, 25, м. Селидове — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 367.299 | [6 empty] | 40.811 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | В стадії підготовки документів для підписання договору
89 | Будівля амбулаторії № 6 комунального підприємства “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”, по вул. Чапаєва, 20, м. Селидове — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 367.299 | [6 empty] | 40.811 | [6 empty] | 2015-12-31 |  |  | В стадії підготовки документів для підписання договору
90 | Будівля Мар’їнського дошкільного навчального закладу № 56 “Золотий ключик” по вул. Заводській, 14, м.Мар’їнка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 247.95 | [6 empty] | 27.55 | [6 empty] | до 31.12.2015 року |  |  | Погодження змісту договору на виконання проектних робіт між розпорядниками коштів та підрядною організацією
91 | Будівля Мар’їнської міської поліклініки по просп. Ворошилова, 22, м. Мар’їнка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 356.562 | [6 empty] | 39.618 | [6 empty] | до 31.12.2015 року |  |  | Погодження змісту договору на виконання проектних робіт між розпорядниками коштів та підрядною організацією
92 | Будівля Мар’їнської центральної районної лікарні по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 680.157 | [6 empty] | 75.573
93 | Будівля дошкільного навчального закладу № 5 “Ластівка” по вул. Чапаєва, 5, с. Комишувате Першотравневого району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 264.933 | [6 empty] | 29.437 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | не потребує тендера, але заключений договір з ДП спеціалізована державна експертна організація - централізована служба Української державної будівельної експертизи №00-10-26-15/ЕО/КД від 21.07.2015
94 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 8 по бульв. Краматорському, 22а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
95 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 87 по вул. Білогородській, 59, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
96 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 34 по вул. Катеринича, 34а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
97 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 51 по вул. Горького, 4, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
98 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 60 по вул. Шкадинова, 86а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
99 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 8 по вул. Дворцова, 57а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
100 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 2 по вул. О. Вишні, 15, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
101 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 18 по вул. О. Кошевого, 18, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
102 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 33 по вул. Білогородській, 95, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
103 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 25 по вул. Б. Хмельницького, 25, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | [6 empty] | 13.267 | [6 empty] | до кінця поточного року |  |  | Не потребує проведення процедури конкурсних торгів, триває укладання договору з ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" на розробку ПКД
104 | Будівля Галицинівської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. І. Середи, 1а, с. Галицинівка Мар’їнського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 666.774 | [6 empty] | 74.086 | [6 empty] | до 31.12.2015 року |  |  | Погодження змісту договору на виконання проектних робіт між розпорядниками коштів та підрядною організацією
105 | Будівля Павлівської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Леніна, 1, с. Павлівка Мар’їнського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 504.288 | [6 empty] | 56.032 | [6 empty] | до 31.12.2015 року |  |  | Погодження змісту договору на виконання проектних робіт між розпорядниками коштів та підрядною організацією
106 | Степанівська загальноосвітня школа I—IIIступеня по вул. Шкільній, 1, с-ще Артема Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 420.597 | [6 empty] | 46.733 | [6 empty] | 2015-12-25 |  |  | проводяться переддоговорні переговори з проектантами
107 | Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Крупської, 7, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 361.494 | [6 empty] | 40.166 | [6 empty] | 2015-12-25 |  |  | проводяться переддоговорні переговори з проектантами
108 | Будівля дошкільного навчального закладу № 31 “Білосніжка” по вул. Чапаєва, 65а, с. Ілліча Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 172.71 | [6 empty] | 19.19 | [6 empty] | 2015-12-25 |  |  | проводяться переддоговорні переговори з підрядними організаціями
109 | Будівля Добропільської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Шкільній, 30, смт Добропілля — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 86.814 | 86.814 | [5 empty] | 9.646 | 9.646 | [5 empty] | 2015 рік |  |  | Укладання договорів в стадії підготовки. Оплачені послуги за проведення експертизи кошторисної частки ПКД в сумі 1171,2 грн.
110 | Будівля Світлівської загальноосвітньої школи I — III ступеня по вул. Шкільній, 19а, с-ще Світле Добропільського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 86.814 | 86.814 | [5 empty] | 9.646 | 9.646 | [5 empty] | 2015 рік |  |  | Укладання договорів в стадії підготовки Оплачені послуги за проведення кошторисної частки експертизи ПКД в сумі 1171,2 грн.
111 | Нежитлова будівля в гуртожитку по вул. Крупської, 4, м. Красний Лиман — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 501.372 | [6 empty] | 55.708 | [6 empty] | до кінця поточного року
112 | Корпуси комунального закладу охорони здоров’я “Олександрівська лікарня планового лікування” вул. Степанова, 8, смт Олександрівка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи)” | 2015 | 68.391 | [6 empty] | 7.599 | [6 empty] | до кінця поточного року
…
|  | Директор департаменту економіки Донецької ОДА | [13 empty] | О.І.Свинаренко
Аксенченко Вікторія Миколаївна, начальник відділу розвитку міст та сільських територій
099-931-10-19