## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 1 жовтня 2016 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2016 | [13 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами) | [5 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | перед-бачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстра-ційний рахунок розпо-рядника/ одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2016 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2016 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
[6 empty] | всього |  |  |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЬОГО |  | 239472.083 | 83815.228 | 20356.3706 | 18313.7629 | 5042.8054 | 3.328 | 29796.041 | 2418.846 | 566.861 | 0.383 | 0 | 0 | 0
1 | Створення містобудівного кадастру в Донецькій області | 2016-2017 | 3949.2 | 450 |  |  |  |  | 438.8 | [6 empty] | грудень 2016
2 | Дві пересувні медичні амбулаторії з медичним обладнанням – придбання для комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з метою підвищення якості медичного обслуговування населення Бахмутської міської ради | 2016 | 7200 | [5 empty] | 800 | [6 empty] | грудень 2016
3 | Ділянка водопроводу Д – 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 9670.47 | 4120.331 | 2010.69 |  |  |  | 1074.497 | [6 empty] | грудень 2016
4 | Водопровід по вул. Космонавтів (від пров. Кузнечного до вул. Космонавтів, 10) у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 903.475 | 384.947 | 242.622 | 242.622 |  |  | 100.386 | 26.958 | [5 empty] | грудень 2016
5 | Нежитлові будівлі по вул. Південній, 2а, у м. Бахмуті — реконструкція під гуртожиток та автономну котельню | 2015-2016 | 6128.75 | 5770.053 | 3329.3054 | 3329.3054 | 3329.3054 |  | 680.973 | 369.923 | 369.923 |  |  |  |  | грудень 2016
6 | Будівля гуртожитку по вул. Гаршина, 78а, у м. Бахмуті — реконструкція під житловий будинок | 2015-2016 | 1292.248 | 990 | 573.2544 | 573.2544 | 573.254 |  | 143.584 | 63.695 | 63.695 |  |  |  |  | грудень 2016
7 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-ІII ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 2211.002 | 1650 | 682.6054 | 682.605 | 682.605 |  | 245.667 | 75.845 | 75.845 |  |  |  |  | жовтень 2016
8 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 2557.171 | 1700 | 292.0234 | 292.023 | 292.023 |  | 284.131 | 32.447 | 32.447 |  |  |  |  | жовтень 2016
9 | Система моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення, м. Бахмут – капітальний ремонт | 2016 | 1180.55 | 503.003 |  |  |  |  | 131.172 | [6 empty] | грудень 2016
10 | Підвищення якості медичного обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах ІІ рівня, м. Дружківка | 2016 | 13589.534 | 5790.135 | 1767.69 | 1767.69 |  |  | 1509.948 | 196.41 | [5 empty] | листопад 2016
11 | Суміжні ділянки автомобільних доріг по вулицях Красній, Ульянівській, Інтернаціональній (в’їзд (виїзд) на шляхопровід) у м. Дружківці – капітальний ремонт | 2016 | 1597.98 | 840.656 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | листопад 2016
12 | Міст через р. Бичок по вул. Шкуріна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 4175.785 | 1779.191 |  |  |  |  | 463.976 | [6 empty] | грудень 2016
13 | Міст по вул. Чичеріна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3839.227 | 1635.793 |  |  |  |  | 426.581 | [6 empty] | грудень 2016
14 | Міст по вул. Рюміна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3852.817 | 1641.584 |  |  |  |  | 428.091 | [6 empty] | грудень 2016
15 | Краматорська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня № 35 по вул. Ювілейній, 46, м. Краматорськ - капітальний ремонт (санація) | 2016 | 1519.293 | 1140 |  |  |  |  | 168.811 | [6 empty] | грудень 2016
16 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 16 по вул. Леоніда Бикова, 7, у м. Краматорську — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2016 | 1547.427 | 1140 |  |  |  |  | 171.937 | [6 empty] | грудень 2016
17 | Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 по вул. Двірцева, 48а, у м. Краматорську — капітальний ремонт (санація) | 2016 | 2033.512 | 1530 |  |  |  |  | 225.946 | [6 empty] | грудень 2016
18 | Будівля філії загальноосвітньої школи № 6 по вул. Дитячій, 2, у м. Краматорську — реконструкція для відкриття двох дошкільних груп | 2016 | 3956.118 | 3956.118 |  |  |  |  | 439.569 | [6 empty] | грудень 2016
19 | Котельня “Лазурний” по вул. Беляєва, 86, у м. Краматорську — реконструкція з установкою котла КВ-ГМ-10 | 2016 | 982.549 | 750 |  |  |  |  | 109.172 | [6 empty] | грудень 2016
20 | Тролейбусна мережа по вул. Орджонікідзе (на ділянці від вул. Маяковського до вул. Дружби) у м. Краматорську — будівництво | 2016 | 3753.64 | 2125.888 |  |  |  |  | 417.071 | [6 empty] | грудень 2016
21 | Будівля дитячого садка «Сніжинка» по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці – реконструкція під центр розвитку дитини | 2016 | 15877.26 | 6764.88 |  |  |  |  | 1764.14 | [6 empty] | грудень 2016
22 | Вуличне освітлення, м. Новогродівка – капітальний ремонт | 2016 | 8234.565 | 3508.53 |  |  |  |  | 914.952 | [6 empty] | грудень 2016
23 | Будівля інфекційного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи «Селидівська центральна міська лікарня» - капітальний ремонт (термомодернізація) | 2016 | 9304.222 | 3964.281 |  |  |  |  | 1033.802 | [6 empty] | грудень 2016
24 | Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов’янщини | 2016-2017 | 5023.07 | 638.1 |  |  |  |  | 558.13 | [6 empty] | грудень 2016
25 | Водопостачання від вул. Леніна, пров. Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної у с. Хлібодарівка Волноваського району | 2013-2016 | 529.729 | 529.729 | 194.207 | 162.29 | 165.618 | 3.328 | 58.859 | 18.444 | 18.827 | 0.383 |  |  |  | жовтень 2016
26 | Система водопостачання, смт Володарське – реконструкція, модернізація водопровідних свердловин | 2016 | 1327.821 | 565.749 |  |  |  |  | 147.536 | [6 empty] | грудень 2016
27 | Вуличне освітлення, с. Золотий Колодязь Добропільського району – будівництво | 2016 | 927.551 | 395.201 |  |  |  |  | 103.061 | [6 empty] | грудень 2016
28 | Водопостачання, села Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського району | 2016 | 3555.698 | 1514.988 |  |  |  |  | 395.078 | [6 empty] | грудень 2016
29 | Автомобільна дорога по вул. Шкільній з чотирма примикаючи ми провулками, під’їздом до адміністративної будівлі по вул. Шкільній, 43в, та від вул. Центральної до вул. Набережної через дамбу в с. Золоті Пруди Олександрівського району – капітальний ремонт | 2016 | 5182.597 | 2056.967 |  |  |  |  | 575.844 | [6 empty] | грудень 2016
30 | Автомобільна дорога по вул. Шевченка в с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району — капітальний ремонт | 2016 | 8099.909 | 3451.158 |  |  |  |  | 899.989 | [6 empty] | грудень 2016
31 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 28 + 044 — будівництво | 2016 | 17374.34 | 4934 | 3795.973 | 3795.973 |  |  | 1930.482 | 553 | [5 empty] | грудень 2016
32 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 12 + 488 — капітальний ремонт | 2016 | 36062.454 | 7903.946 |  |  |  |  | 4006.939 | [6 empty] | 2016
33 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ — Харків — Довжанський, км 675 + 378 — будівництво | 2016 | 33453.707 | 9690 | 7468 | 7468 |  |  | 3717.079 | 1076 | [5 empty] | 2016
34 | Будівля їдальні по вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка — реконструкція під центр надання адміністративних послуг | 2016 | 5746.4 | [5 empty] | 638.489 | [6 empty] | грудень 2016
35 | Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади м. Краматорська — придбання десятьох тролейбусів | 2016-2017 | 9189.835 | [5 empty] | 4010.167 | [6 empty] | грудень 2016
36 | Автодорожній металевий міст через р. Залізна Балка по вул. Залізній, смт Новгородське м. Торецьк — реконструкція | 2016 | 1869.572 | [5 empty] | 207.73 | 6.124 | 6.124 |  |  |  |  | грудень 2016
37 | Вуличне освітлення, с. Іванопілля Костянтинівського району — капітальний ремонт | 2016 | 706.303 | [5 empty] | 207.73 | [6 empty] | грудень 2016
38 | Вуличне освітлення, села Диліївка, Біла Гора та Олександро-Шультине Костянтинівського району — капітальний ремонт | 2016 | 1066.302 | [5 empty] | 188.172 | [6 empty] | грудень 2016
| Директор департаменту економіки облдержадміністрації | [11 empty] | О.І. Свинаренко
Аксенченко Вікторія Миколаївна
099-931-10-19