## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 3511450
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 195)
по Донецькій області
станом на 02 листопада 2015 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2015 | [14 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18.03.2015 № 195) | [6 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата введення об'єкта в експлуата-цію*
|  |  | перед-бачено | відкрито асигну-вань | отримано коштів на реєстра-ційний рахунок розпо-рядника/ одержувача | проведено касових видатків |  | фактич-но викона-но робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2015 році) | перед-бачено | прове-дено касових видатків | фактич-но викона-но робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2015 році) | перед-бачено | прове-дено касових видатків | фактич- но викона- но робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) | дата та номер Акта готовності об'єкта до експлуатації та Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
[6 empty] | всього | з них погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулі роки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЬОГО |  | 234034.273 | 229840.984 | 229840.984 | 29680.6978 | 5.059 | 2239.399 | 0 | 26149.913 | 2537.779 | 0 | 0 | 470.54 | 182.7904 | 100
з них нерозподілений залишок
1 | Дитячий оздоровчий комплекс “Смарагдове містечко”, м. Святогірськ — будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 686,751 тис.) | 2001-2015 | 2907.231 | 2907.231 | 2907.231 |  |  |  |  | 246.72 | [6 empty] | 2015
2 | Дитячий садок “Аліса” з встановленням блочної міні-котельні, смт Мангуш Першотравневого району (другий пусковий комплекс) — реконструкція (у тому числі погашення кредиторської заборгованості — 5,059 тис.) | 2012-2015 | 18712.189 | 18712.189 | 18712.189 | 2051.249 | 5.059 | 1858.963 |  | 2078.57 | 594.695 | [5 empty] | 2015
3 | Будівля гуртожитку по вул. Гаршина, 78а, м. Артемівськ — реконструкція під житловий будинок | 2015 | 5079.334 | 5079.334 | 5079.334 |  |  |  |  | 564.37 | [6 empty] | 2015
4 | Нежитлові будівлі по вул. Південній, 2а, м.Артемівськ — реконструкція під гуртожиток та автономну котельню | 2015 | 13419.833 | 13419.833 | 13419.833 |  |  |  |  | 1491.093 | [6 empty] | 2015
5 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015 | 11521.937 | 11521.937 | 11521.937 |  |  |  |  | 1280.215 | [6 empty] | 2015
6 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015 | 10116.572 | 10116.572 | 10116.572 |  |  |  |  | 1124.064 | [6 empty] | 2015
7 | Поліклініка по вул. Сибірцева, 15, м. Артемівськ — реконструкція старої та нової будівель з благоустроєм території та заміною інженерних комунікацій | 2015 | 14371.29 | 14371.29 | 14371.29 |  |  |  |  | 1596.8 | 94.7 | [5 empty] | 2015
8 | Магістральні мережі водопостачання по вулицях Оборони і Колпакової, м. Артемівськ — реконструкція | 2015 | 17716.503 | 17716.503 | 17716.503 |  |  |  |  | 1968.5 | [6 empty] | 2015
9 | Універсальний блок Вугледарської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 3 — реконструкція для розміщення груп дитячого садка і обладнання на території школи ігрових майданчиків для дітей дошкільного віку (без зовнішнього електропостачання) | 2012-2015 | 1741.05 | 1741.05 | 1741.05 |  |  |  |  | 193.45 | [6 empty] | 2015
10 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 16, м. Краматорськ — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2015 | 11191.5 | 11191.5 | 11191.5 | 6283.373 |  |  |  | 1243.5 | [6 empty] | 2015
11 | Філія загальноосвітньої школи № 6 по вул. Дитячій, 2, м. Краматорськ — реконструкція для відкриття 2-х дошкільних груп | 2015 | 7015.79 | 7015.79 | 7015.79 | 3300.1254 |  |  |  | 779.532 | [6 empty] | 2015
12 | Котельня “Лазурний” по вул. Беляєва, 86, м. Краматорськ — реконструкція з установкою котла КВ-ГМ-10 | 2015 | 2471.144 | 2471.144 | 2471.144 |  |  |  |  | 274.571 | [6 empty] | 2015
13 | Котельня 179 квартал по вул. О. Вишні, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 41 до теплової камери 42 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 120.23 | 120.23 | 120.23 | 32.5891 | [7 empty] | 13.358 | 3.621 |  | 2015
14 | Котельня 179 квартал по вул. О. Вишні, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 42 до теплової камери 43 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 407.632 | 407.632 | 407.632 | 112.8468 | [7 empty] | 45.292 | 12.5385 |  | 2015
15 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 55 до теплової камери 57 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 390.765 | 390.765 | 390.765 | 108.3443 | [7 empty] | 43.418 | 12.0382 |  | 2015
16 | Котельня “1 Мая” по вул. 1 Мая, 4, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 1 до теплової камери 22 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 355.276 | 355.276 | 355.276 | 99.0774 | [7 empty] | 39.475 | 11.0086 |  | 2015
17 | Котельня “1 Мая” по вул. 1 Мая, 4, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 4 до теплової камери 5 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 568.147 | 568.147 | 568.147 | 158.4534 | [7 empty] | 63.127 | 17.6059 |  | 2015
18 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 57 до теплової камери 58 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 601.728 | 601.728 | 601.728 | 167.7952 | [7 empty] | 66.859 | 18.6439 |  | 2015
19 | Котельня 186 квартал по вул. Ювілейній, м. Краматорськ. Ділянка від теплової камери 15 до теплової камери 16 — реконструкція теплових мереж з використанням труб в пінополіуретановій ізоляції | 2015 | 242.33 | 242.33 | 242.33 | 66.0072 | [7 empty] | 26.926 | 7.3341 |  | 2015
20 | Системи водопостачання по вул. Соціалістичній, м. Краматорськ - реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1315.097 | 1315.097 | 1315.097 |  |  |  |  | 146.122 | [6 empty] | 2015
21 | Системи водопостачання по вул. Шкадінова, м. Краматорськ — реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1315.934 | 1315.934 | 1315.934 |  |  |  |  | 146.215 | [6 empty] | 2015
22 | Системи водопостачання по 133 кварталу, м. Краматорськ — реконструкція з облаштуванням регуляторів тиску | 2015 | 1179.152 | 1179.152 | 1179.152 |  |  |  |  | 131.017 | [6 empty] | 2015
23 | Насосна станція II-го підйому м. Краматорськ - реконструкція | 2015 | 1408.177 | 1408.177 | 1408.177 |  |  |  |  | 156.464 | [6 empty] | 2015
24 | Насосна станція підкачки по вул. Героїв Союзу, м. Краматорськ - реконструкція | 2015 | 1003.343 | 1003.343 | 1003.343 |  |  |  |  | 111.483 | [6 empty] | 2015
25 | Насосна станція (каскад) підкачки по вул. Шкільній, 29а, м. Краматорськ – реконструкція | 2015 | 1170.831 | 1170.831 | 1170.831 |  |  |  |  | 130.092 | [6 empty] | 2015
26 | Тролейбусна мережа від вул. Паркової по вулицях Орджонікідзе, Горького, Р. Люксембург, Шкільній із зворотним кільцем на пл. Привокзальній, вулицях Залізничній і Народній, м. Краматорськ — будівництво | 2015 | 38347.097 | 38347.097 | 38347.097 | 9509.196 |  |  |  | 4260.788 | 1056.577 | [5 empty] | 2015
27 | Краматорська загальноосвітня школа № 35 по вул. Ювілейній, 46, м. Краматорськ - капітальний ремонт (санація) | 2015 | 4677.26 | 4677.26 | 4677.26 | 1900.6038 |  |  |  | 519.696 | [6 empty] | 2015
28 | Будівля загальноосвітньої школи № 4 по вул. Двірцева, 48а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (санація) | 2015 | 5511.587 | 5511.587 | 5511.587 | 1506.8552 |  |  |  | 612.399 | [6 empty] | 2015
29 | Вугільна контейнерна котельня та підвідні зовнішні мережі для опалення та гарячого водопостачання дошкільного навчального закладу 32 “Топольок” по вул. Леніна, 6, м. Гірник — будівництво | 2015 | 2222.127 | 2222.127 | 2222.127 |  |  |  |  | 246.903 | [6 empty] | 2015
30 | Вугільна контейнерна котельня та підвідні зовнішні мережі для опалення загальноосвітньої школи I—III ступеня № 6 по вул. Леніна, 19, м. Селидове — будівництво | 2015 | 2034.067 | 2034.067 | 2034.067 |  |  |  |  | 226.007 | [6 empty] | 2015
31 | Газифікація м. Святогірська (другий пусковий комплекс) | 2012-2015 | 6465.96 | 6465.96 | 6465.96 |  |  |  |  | 718.44 | [6 empty] | 2015
32 | Водовід № 4 від вул. Коротченка до вул. Нахімова, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 639.5 | 639.5 | 639.5 | 186.368 |  |  |  | 71.056 | 20.707 | [5 empty] | 2015
33 | Водовід по вул. Олімпійській, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 817.351 | 817.351 | 817.351 | 238.363 |  |  |  | 90.817 | 26.485 | [5 empty] | 2015
34 | Водопровідні мережі по вул. Комунарів від вул. Леніна до вул. Юних Комунарів, від вул. Юних Комунарів до вулиць Профінтерну і 1-го Травня, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 1078.796 | 1078.796 | 1078.796 | 314.874 |  |  |  | 119.867 | 34.986 | [5 empty] | 2015
35 | Водовід № 6 по вулицях Губкіна і Д. Бедного, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 993.49 | 993.49 | 993.49 | 290.028 |  |  |  | 110.388 | 32.225 | [5 empty] | 2015
36 | Водовід по вул. Аграрній, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 585.668 | 585.668 | 585.668 | 166.389 |  |  |  | 65.074 | 18.488 | [5 empty] | 2015
37 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до очисних споруд в районі балки Мазанов Яр, м. Слов’янськ -реконструкція | 2015 | 578.058 | 578.058 | 578.058 | 164.811 |  |  |  | 64.229 | 18.312 | [5 empty] | 2015
38 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 6 до очисних споруд в районі вул. Новосодівської, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 1109.839 | 1109.839 | 1109.839 | 317.767 |  |  |  | 123.315 | 35.307 | [5 empty] | 2015
39 | Напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до очисних споруд в районі вулиць Димитрова, вул. Машчерметівської, м. Слов’янськ — реконструкція | 2015 | 288.634 | 288.634 | 288.634 | 80.961 |  |  |  | 32.071 | 8.996 | [5 empty] | 2015
40 | Водопостачання с. Хлібодарівка Волноваського району (від вул. Леніна, пров. Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної) | 2013-2015 | 778.898 | 778.898 | 778.898 |  |  |  |  | 86.544 | 1.106 | [5 empty] | 2015
41 | Мережа вуличного освітлення м. Волновахи — капітальний ремонт | 2015 | 999.124 | 999.124 | 999.124 | 281.535 |  |  |  | 111.014 | [6 empty] | 2015
42 | Степанівська загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Артема Костянтинівського району — реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі | 2015 | 884.158 | 884.158 | 884.158 |  |  |  |  | 98.24 | [6 empty] | 2015
43 | Загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Золоті Пруди Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1000.483 | 1000.483 | 1000.483 | 291.948 |  |  |  | 111.165 | 32.439 | [5 empty] | 2015
44 | Загальноосвітня школа I—III ступеня, с. Степанівка Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1022.523 | 1022.523 | 1022.523 | 297.133 |  |  |  | 113.614 | 33.015 | [5 empty] | 2015
45 | Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — дитячий дошкільний заклад”, с. Новостепанівка Олександрівського району — реконструкція системи опалення | 2015 | 1065.685 | 1065.685 | 1065.685 | 310.307 |  |  |  | 118.41 | 34.478 | [5 empty] | 2015
46 | Газопровід середнього тиску до житлових будинків 14—86 по вул. Приморській та житлових будинків 1—17 по вул. Набережній, газифікація смт Ялта Першотравневого району — будівництво | 2015 | 1473.142 | 1473.142 | 1473.142 | 0 |  | 380.436 |  | 500 | 290.688 |  |  | 150 | 100 | 100 | 2015
47 | Будівля Артемівського психоневрологічного диспансеру по вул. Зеленій, 7, с. Весела Долина Артемівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 302.553 | 302.553 | 302.553 |  |  |  |  | 33.617 | [6 empty] | 2015
48 | Будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, м. Красноармійськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 351.792 | 351.792 | 351.792 |  |  |  |  | 39.088 | [6 empty] | 2015
49 | Споруди Слов’янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 828.54 | 828.54 | 828.54 |  |  |  |  | 92.06 | [6 empty] | 2015
50 | Будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська психіатрична лікарня № 7 м.Маріуполя” по вул. Пашковського, 4, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 679.428 | 679.428 | 679.428 |  |  |  |  | 75.492 | [6 empty] | 2015
51 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя” по просп. Леніна, 80, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 605.916 | 605.916 | 605.916 |  |  |  |  | 67.324 | [6 empty] | 2015
52 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Станція переливання крові м. Маріуполя” по вул. 50 років СРСР, 48, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 635.904 | 635.904 | 635.904 |  |  |  |  | 70.656 | [6 empty] | 2015
53 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Міська інфекційна лікарня м.Костянтинівки” по вул. Калініна, 17, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 551.673 | 551.673 | 551.673 |  |  |  |  | 61.297 | [6 empty] | 2015
54 | Будівля комунального закладу охорони здоров’я “Перинатальний центр м. Маріуполя” по вул. Металургічній, 1, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 638.046 | 638.046 | 638.046 |  |  |  |  | 70.894 | [6 empty] | 2015
55 | Будівля комунальної лікувально-профілактичної установи “Обласна психіатрична лікарня м.Слов’янська” по вул. Нарвській, 16, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 3526.848 | 3526.848 | 3526.848 |  |  |  |  | 391.872 | [6 empty] | 2015
56 | П’ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 826.407 | 826.407 | 826.407 |  |  |  |  | 91.823 | [6 empty] | 2015
57 | Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка — термомодернізація, капітальний ремонт п’ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб | 2015 | 354.807 | 354.807 | 354.807 |  |  |  |  | 39.423 | [6 empty] | 2015
58 | Гуртожиток по вул. Радченка, 36, м. Дружківка — капітальний ремонт (термомодернізація) під гуртожиток сімейного типу (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 720.594 | 720.594 | 720.594 |  |  |  |  | 80.066 | [6 empty] | 2015
59 | Багатоповерховий будинок по вул. Дніпропетровській, 1, м. Красноармійськ — капітальний ремонт (термосанація) під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 404.109 | 404.109 | 404.109 |  |  |  |  | 44.901 | [6 empty] | 2015
60 | Комунальна міська установа “Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Красноармійська” по вул. 40 років Жовтня, 161, — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 742.401 | 742.401 | 742.401 |  |  |  |  | 82.489 | [6 empty] | 2015
61 | Дорожнє покриття, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 282.204 | 282.204 | 282.204 |  |  |  |  | 31.356 | [6 empty] | 2015
62 | Електромережі зовнішнього освітлення, м.Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 83.547 | 83.547 | 83.547 |  |  |  |  | 9.283 | [6 empty] | 2015
63 | Комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 167.85 | 167.85 | 167.85 |  |  |  |  | 18.65 | [6 empty] | 2015
64 | Автомобільна дорога між Содовим заводом № 1 та № 2 з мостом, м. Слов’янськ — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 566.937 | 566.937 | 566.937 |  |  |  |  | 62.993 | [6 empty] | 2015
65 | Тролейбусний маршрут № 5, м. Слов’янськ — капітальний ремонт (відновлення) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 167.913 | 167.913 | 167.913 |  |  |  |  | 18.657 | [6 empty] | 2015
66 | Мережа аварійного водопостачання Волноваського району — будівництво (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 4386.933 | 4386.933 | 4386.933 |  |  |  |  | 487.437 | [6 empty] | 2015
67 | Будівля лікарні для розселення внутрішньо переміщених осіб, смт Володимирівка Волноваського району — капітальний ремонт та підвищення енергоефективності (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 192.933 | 192.933 | 192.933 |  |  |  |  | 21.437 | [6 empty] | 2015
68 | Будівля Волноваської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 3 по пров. Урицького, 8, м. Волноваха — капітальний ремонт (термомодернізація) та реконструкція котельні з впровадженням котлів тривалого горіння (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 180.045 | 180.045 | 180.045 |  |  |  |  | 20.005 | [6 empty] | 2015
69 | Напірний колектор та каналізаційна насосна станції першого та другого підйому в с. Кіровське Волноваського району — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 130.302 | 130.302 | 130.302 |  |  |  |  | 14.478 | [6 empty] | 2015
70 | Каналізаційна насосна станції, смт Ближнє Волноваського району — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 281.169 | 281.169 | 281.169 |  |  |  |  | 31.241 | [6 empty] | 2015
71 | Котельня, квартал Сєвєрний, м. Волноваха — реконструкція та модернізація із закриттям котельні №17 (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 198.765 | 198.765 | 198.765 | [8 empty] | 22.085 |  |  | 2015
72 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1, м. Волноваха — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 190.476 | 190.476 | 190.476 |  |  |  |  | 21.164 | [6 empty] | 2015
73 | Автодороги, м. Волноваха — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 451.224 | 451.224 | 451.224 |  |  |  |  | 50.136 | [6 empty] | 2015
74 | Водопровідні мережі населених пунктів Златоустівської сільської ради Волноваського району — капітальний ремонт та підвищення якості водопостачання (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 162.018 | 162.018 | 162.018 |  |  |  |  | 18.002 | [6 empty] | 2015
75 | Гуртожиток на 216 місць по вул. Будівників, 7а, м. Волноваха — капітальний ремонт (відновлення) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 1270.944 | 1270.944 | 1270.944 |  |  |  |  | 141.216 | [6 empty] | 2015
76 | Валер’янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Староігнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська загальноосвітні школи Волноваського району — капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 507.348 | 507.348 | 507.348 |  |  |  |  | 56.372 | [6 empty] | 2015
77 | Володарська гімназія “Софія” та загальноосвітня школа I ступеня № 2 по вул. Советській, 23, смт. Володарське — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 670.122 | 670.122 | 670.122 | 148.916 |  |  |  | 74.458 | 74.457 | [5 empty] | 2015
78 | Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1, смт Володарське — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 520.335 | 520.335 | 520.335 |  |  |  |  | 57.815 | [6 empty] | 2015
79 | Будівля Мангушської амбулаторії комунального закладу “Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 334.251 | 334.251 | 334.251 |  |  |  |  | 37.139 | [6 empty] | 2015
80 | Будівля для медичних працівників – переселенців по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 364.959 | 364.959 | 364.959 |  |  |  |  | 40.551 | [6 empty] | 2015
81 | Будівля Урзуфської ам-булаторії загальної практики — сімейної медицини КЗ "Першотравневий Центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Леніна, 53б, с. Урзуф Першотравневого району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 264.933 | 264.933 | 264.933 |  |  |  |  | 29.437 | [6 empty] | 2015
82 | Будівлі Першотравневої центральної районної лікарні по вул. Поштовій, 22, смт Мангуш — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 627.822 | 627.822 | 627.822 |  |  |  |  | 69.758 | [6 empty] | 2015
83 | Будівлі комунальної міської установи “Дитяче територіальне медичне об’єднання” по вул. Вознесенського, 20, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 392.706 | 392.706 | 392.706 | 130.728 |  |  |  | 43.634 | [6 empty] | 2015
84 | Будівлі комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська”— капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 370.701 | 370.701 | 370.701 | 123.536 |  |  |  | 41.189 | [6 empty] | 2015
85 | Акушерсько-гінекологічний корпус комунальної міської установи “Міська лікарня № 1” по вул. Орджонікідзе, 17, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 364.122 | 364.122 | 364.122 |  |  |  |  | 40.458 | [6 empty] | 2015
86 | Терапевтичний та урологічний корпуси комунальної міської установи “Міська лікарня № 2”, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 277.461 | 277.461 | 277.461 | 92.445 |  |  |  | 30.829 | [6 empty] | 2015
87 | Будівля амбулаторії № 4 комунального підприємства “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги” по вул. Совєтській, 25, м. Селидове — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 367.299 | 367.299 | 367.299 | 122.393 |  |  |  | 40.811 | [6 empty] | 2015
88 | Будівля амбулаторії № 6 комунального підприємства “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”, по вул. Чапаєва, 20, м. Селидове — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 367.299 | 367.299 | 367.299 | 122.393 |  |  |  | 40.811 | [6 empty] | 2015
89 | Будівля Мар’їнського дошкільного навчального закладу № 56 “Золотий ключик” по вул. Заводській, 14, м.Мар’їнка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 247.95 | 247.95 | 247.95 |  |  |  |  | 27.55 | [6 empty] | 2015
90 | Будівля Мар’їнської міської поліклініки по просп. Ворошилова, 22, м. Мар’їнка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 356.562 | 356.562 | 356.562 | 0 |  |  |  | 39.618 | [6 empty] | 2015
91 | Будівля Мар’їнської центральної районної лікарні по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 680.157 | 680.157 | 680.157 | 0 |  |  |  | 75.573 | [6 empty] | 2015
92 | Будівля дошкільного навчального закладу № 5 “Ластівка” по вул. Чапаєва, 5, с. Комишувате Першотравневого району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 264.933 | 264.933 | 264.933 | 0 |  |  |  | 29.437 | [6 empty] | 2015
93 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 8 по бульв. Краматорському, 22а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
94 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 87 по вул. Білогородській, 59, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
95 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 34 по вул. Катеринича, 34а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
96 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 51 по вул. Горького, 4, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
97 | Будівлі Краматорського дошкільного навчального закладу № 60 по вул. Шкадинова, 86а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
98 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 8 по вул. Дворцова, 57а, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
99 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 2 по вул. О. Вишні, 15, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
100 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 18 по вул. О. Кошевого, 18, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
101 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 33 по вул. Білогородській, 95, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
102 | Будівлі Краматорської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 25 по вул. Б. Хмельницького, 25, м. Краматорськ — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 119.403 | 119.403 | 119.403 | 0 |  |  |  | 13.267 | [6 empty] | 2015
103 | Будівля Галицинівської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. І. Середи, 1а, с. Галицинівка Мар’їнського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 666.774 | 666.774 | 666.774 | 370.43 |  |  |  | 74.086 | [6 empty] | 2015
104 | Будівля Павлівської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Леніна, 1, с. Павлівка Мар’їнського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 504.288 | 504.288 | 504.288 | 150.042 |  |  |  | 56.032 | 130.118 | [5 empty] | 2015
105 | Степанівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шкільній, 1, с-ще Артема Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 420.597 | 420.597 | 420.597 | 15.392 |  |  |  | 46.733 | [6 empty] | 2015
106 | Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Крупської, 7, с. Олександро-Калинове Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 361.494 | 361.494 | 361.494 | 13.2 |  |  |  | 40.166 | [6 empty] | 2015
107 | Будівля дошкільного навчального закладу № 31 “Білосніжка” по вул. Чапаєва, 65а, с. Ілліча Костянтинівського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 172.71 | 172.71 | 172.71 |  |  |  |  | 19.19 | [6 empty] | 2015
108 | Будівля Добропільської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Шкільній, 30, с. Добропілля Добропільського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 86.814 | 86.814 | 86.814 | 77.0275 |  |  |  | 9.646 | [6 empty] | 2015
109 | Будівля Світлівської загальноосвітньої школи I — III ступеня по вул. Шкільній, 19а, с-ще Світле Добропільського району — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 86.814 | 86.814 | 86.814 | 77.1954 |  |  |  | 9.646 | [6 empty] | 2015
110 | Нежитлова будівля - гуртожиток по вул. Крупської, 4, м. Красний Лиман — реконструкція (проектно-вишукувальні роботи) | 2015 | 501.372 | 501.372 | 501.372 |  |  |  |  | 55.708 | [6 empty] | 2015
111 | Корпуси комунального закладу охорони здоров’я “Олександрівська лікарня планового лікування” вул. Степанова, 8, смт Олександрівка — капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи)” | 2015 | 68.391 | 68.391 | 68.391 |  |  |  |  | 7.599 | [6 empty] | 2015
112 | Зовнішнє освітлення (світлодіоди) просп. Ломоносова, вулиць Ємельянова, Леніна, Бєлоусова, Мірошніченко, м. Костянтинівка - реконструкція |  | 4193.289 | [6 empty] | 673.125 | [6 empty] | 2015
|  | Директор департаменту економіки Донецької ОДА | [13 empty] | О.І.Свинаренко
Аксенченко Вікторія Миколаївна, начальник відділу розвитку міст та сільських територій
099-931-10-19