**Про хід виконання**

**Регіональної програми моніторингу**

**стану довкілля в Донецькій області**

**на період 2020-2024 роки у 2022 році**

Відповідно до Регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 2020-2024 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 20/5-20 (далі – розпорядження), на 2022 рік заплановано виконання 19 заходів на загальну суму 32743,4 тис. грн, у тому числі:

17 заходів – за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в обсязі 30778,4 тис. грн;

2 заходи – за рахунок коштів підприємств в обсязі 1965,00 тис. грн (у т. ч. Донецьке обласне управління лісового та мисливського господарства – 40,0 тис. грн, ДРГП «Донецькгеологія» – 1925,00 тис. грн).

У 2022 році фактично профінансовано захід Програми, відповідальним виконавцем якого є комунальне підприємство Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»:

«Забезпечення експлуатації регіональної системи моніторингу довкілля Донецької області» на суму 3233,64 тис. грн, що складає 36 % від запланованого обсягу фінансування.

Кошти підприємств у 2022 році на реалізацію запланованих заходів не виділялись.

Зважаючи на те, що з 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан, на території області ведуться воєнні (бойові) дії та частина населених пунктів Донецької області тимчасово окупована, кошти у 2022 році на реалізацію запланованих інших заходів Програми не виділялись, їх виконання тимчасово призупинено.