## Лист1
Додаток 1
до листа департаменту АПК та РСТ
Донецької ОДА
від "___"___________2019 № __________
Інформація про виконання заходів комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки за І квартал 2019 року
тис. грн.
тис.грн.
Захід | Обсяг фінансування, передбачений Програмою на 2019 рік |  |  |  |  | Затверджені джерела фінансування |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування |  |  |  |  | Виконання до обсягів, передбачених програмою,% |  |  |  |  | Результатівні показники виконання Програми
| усього | у тому числі |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  | усього | у тому числі
|  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2.1. Розвиток земельних відносин
проведення суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та виготовлення еколого-агрохімічних паспортів полів (ділянок) | 2124 | 924 | 0 | 0 | 1200 | 2124 | 924 | 0 | 0 | 1200 | 222.3 |  | 0 | 0 | 222.3 | 10.4661 | 0 | 0 | 0 | 18.525 | Донецькою філією ДУ Держгрунтохорона проведено суцільне еколого-агрономічне обстеження на площі 0,1 тис.га по Бахмутському, 5,2 тис. га - по Слов'янському, 0,1 тис. га -по Покровському, 0,2 тис. га. - по Мар'їнському районах, 0,04 тис. га - по Соледарській, 0,03 тис. га - по Черкаській територіальних громадах.
здійснення докорінного поліпшення сіножатей та пасовищ, зокрема, на землях державної власності та створення громадських пасовищ | 1017 | 0 | 0 | 547 | 470 | 1017 | 0 | 0 | 547 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
розкорчування застарілих багаторічних насаджень та перевод площ під ними в орні землі | 9487 | 0 | 0 | 0 | 9487 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 9487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
розробка та удосконалення ресурсоощадних та ландшафтно-адаптованих агротехнічних і агромеліоративних заходів на черноземних ґрунтах в умовах Донецького регіону | 1442 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 6.8239 | 6.8239 | 0 | 0 | 0 | Розроблена научна документація "Методичні засоби формування грунтозахисних агроландшафтів Донецької області"
проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 857.8 | 700 |  | 157.8 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | Наказами ГУ Держгеокадастру у Донецькій області №1039-СГ від 24.04.2018,№1983-СГ від 24.09.2017р (із змінами)., №1059-СГ від 25.04.2018, №1308-СГ від 15.05.2018р.,№1309-СГ від 15.05.2018р. ,№1310-СГ від 15.05.2018р. надані дозволи на проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок державної власності під полезахисними лісосмугами із земель сільськогосподарського призначення орієнтованою площею по ОТГ та районам: Лиманська - 833,5600 га; Соледарська - 586,4693 га, Сіверська - 854,2000 га, Мар’їнський район - 1642,1770 га, , Нікольського району -1965,4785 га, Великоновосілківського району- 2788,6200 га. На стадії затвердження напрями використання коштів, передбачених на розвиток земельних відносин, а саме: "Проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на територіях Сіверської ОТГ, Соледарської ОТГ, Лиманської ОТГ, Нікольського, Мар’їнського, Великоновосілківського районів загальною площею 8670,5048 га та загальною сумою 26 011 514,40 тис. грн. Протягом І кварталу проінвентаризовано під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення Черкаської ОТГ площею 276,2 га, Райгородоцької селищнї ради Слов'янського району - 67 га. По Покровському району договори по виконанню робіт з сільськими та селищними радами укладені, зареєстровані в органах ДКС та розпочато роботи, проплачено місцевим бюджетом 30%( 85,8тис. грн.)
підготовка , організація та проведення земельних торгів у формі аукціону | 1315.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1315 | 1315.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1315 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 10.0479 | 0 | 0 | 0 | 10.0532 | Проведено земельні торги у формі аукціону на право оренди на земельні ділянки у районах: Покровському - на площу 0,0297 га; Мар'їнському - 118,2209 га; Добропільському - 16,0 га, Волноваському - 44,0 га.
здійснення поліпшення малопродуктивних угідь | 6950 | 0 | 0 | 5850 | 1100 | 6950 | 0 | 0 | 5850 | 1100 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 41.0791 | 0 | 0 | 0 | 259.5455 | Здійснено поліпшення малопродуктивних угідь залуженням багаторічних трав на площі 157 га (Мангушський район)
здійснення рекультивації порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель | 65000 | 0 | 0 |  | 65000 | 65000 | 0 | 0 |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 87335.7 | 2366 | 0 | 6397.7 | 78572 | 87335.7 | 2366 | 0 | 6397.7 | 78572 | 4165.7 | 798.4 | 0 | 157.8 | 3209.5 | 4.7698 | 33.7447 | 0 | 2.4665 | 4.0848
2.2. Екологізація сільськогосподарського виробництва та населених пунктів
знищення амброзії полинолистої шляхом висіву багаторічних трав | 6900 | 0 | 0 | 1800 | 5100 | 6900 | 0 | 0 | 1800 | 5100 | 287.3 | 0 | 0 |  | 287.3 | 4.1638 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | Для знищення амброзії полинолистої висіяно багаторічних трав на площі 831 га Мар'їнський район
знищення амброзії полинолистої шляхом застосування гербіцидів | 121000 | 0 | 0 |  | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась, строк не настав
знищення амброзії полинолистої шляхом низького багаторазового скошування до початку цвітіння карантинного бур'яну | 17100 | 0 | 0 | 3500 | 13600 | 17100 | 0 | 0 | 3500 | 13600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась, строк не настав
знищення амброзії полинолистої шляхом дискування полів після збирання озимих та ранніх ярих зернових культур | 72100 | 0 | 0 |  | 72100 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась, строк не настав
разом | 217100 | 0 | 0 | 5300 | 211800 | 217100 | 0 | 0 | 5300 | 211800 | 287.3 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 0.13234 | 0 | 0 | 0 | 0.13565
2.3. Розвиток рослинництва
закладання нових багаторічних насаджень плодоягідних та горіхоплідних культур | 6445 | 0 | 0 |  | 6445 | 6445 | 0 | 0 |  | 6445 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
придбання техніки та обладнання для садівництва | 3500 |  |  | 250 | 3250 | 3500 |  |  | 250 | 3250 | 0 | [9 empty] | Робота не проводилась за відсутністю коштів
будівництво теплиць для вирощування овочів у закритому ґрунті | 28166 | 0 | 0 | 0 | 28166 | 28166 | 0 | 0 | 0 | 28166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
реконструкція внутрішньогосподарських меліоративних систем | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 47.619 | 0 | 0 | 0 | 47.619 | Реконструкція внутрішньогосподарських меліоративних систем на площі 10 га (Бахмутський район).
оновлення (придбання) дощувальної техніки та іригаційного обладнання | 5080 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
облаштування систем краплинного зрошення | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 58.9431 | 0 | 0 | 0 | 58.9431 | Облаштування систем краплинного зрошення на площі 178,4 га(райони: Бахмутський - 18,4 га, Добропільський - 160 га).
проведення випробовування сортів рослин з метою визначення придатності до поширення їх в Україні (в умовах клімату Донецької області) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення випробування сортів рослин з метою визначення придатності до поширння їх в Україні не проводилось за відсутністю коштів
разом | 50161 | 1000 | 0 | 250 | 48911 | 50161 | 1000 | 0 | 250 | 48911 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 6.7782 | 0 | 0 | 0 | 6.9514
2.4. Розвиток тваринництва
збільшення чисельності поголів'я корів молочного напрямку шляхом придбання | 2300 |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 | 0 | [9 empty] | Робота не проводилась за відсутністю коштів
підвищення генетичного потенціалу ВРХ шляхом створення пунктів штучного осіменіння | 440 | 0 | 0 | 240 | 200 | 440 | 0 | 0 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
підвищення генетичного потенціалу свиней | 3547 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
будівництво приміщення для одночасного утримання 2,5 тис. голів свиней. Організація роботи цеху забою тварин та м'ясопереробки | 60000 |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  |  | 60000 | 20426.9 |  |  |  | 20426.9 | 34.0448 |  |  |  | 34.0448 | ПрАТ "АПК-Інвест" продовжено будівництво тваринницького комплексу на землях Миролюбівської сільської ради: виробничого майданчика утримання племінного маточного стада і кнурів виробників (маточник) 3-я черга будівництва (готовність 52,47%) та виробничого майданчику дорощування і відгодівлі товарних свиней (відгодівельний цех №2) 4-а черга будівництва (готовність 1,22%)
реконструкція приміщень для утримання курей-несучок | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 100 |  |  |  | 100 | Відновлено роботу філії "Бахмутська птахофабрика" ПНВК "Інтербізнес"
разом | 96287 | 0 | 0 | 240 | 96047 | 96287 | 0 | 0 | 240 | 96047 | 50426.9 | 0 | 0 | 0 | 50426.9 | 52.3715 | 0 | 0 | 0 | 52.5023
2.5. Розвиток харчової та переробної промисловості
створення молокопереробних підприємств, придбання обладнання з переробки молочної продукції | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | Придбано обладнання з переробки молочної продукції СФГ "Мєчта" (Волноваський район)
придбання обладнання для консервних цехів з виготовлення плодових соків, квашених овочів, їх охолодження та зберігання | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
будівництво борошно-меленого цеху | 1560 |  |  |  | 1560 | 1560 |  |  |  | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
будівництво підприємства з виробництва хлібобулочних виробів | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
придбання обладнання до міні-пекарні | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 99.6667 | 0 | 0 | 0 | 99.6667 | Для модернізації виробництва хліба та хлібобулочних виробів: придбано 1 од. "Тістодільника АКТ 130" потужністю 1500-2000 од/год (ФОП Блінов С.В.Покровський район), установка печі (ТОВ "Чайка" Лиманської ОТГ).
створення цеху з виробництва кондитерських виробів | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
створення підприємств та цехів з переробки м'яса | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 227510 | 0 | 0 | 0 | 227510 | 227510 | 0 | 0 | 0 | 227510 | 3128.5 | 0 | 0 | 0 | 3128.5 | 1.3751 | 0 | 0 | 0 | 1.3751
2.6. Гарантування безпеки та якості продовольства
виготовлення для розповсюдження серед населення та суб'єктів господарювання матеріалів щодо африканської чуми свиней та нодулярного дерматиту ВРХ (буклети - 7500 од., плакати - 2500 од, брошури - 1000 од, флаєра - 15000 од). | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розповсюджено: листівок - 24, статті - 2 Добропільський район)
Пероральна імунізація диких м'ясоїдних проти сказу | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
Впровадження системи НАССР на підприємствах харчової та переробної промисловості | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 468.4615 | 0 | 0 | 0 | 468.4615 | Впроваджено систему НАССР на ТОВ "Часовярівський ВК" (Бахмутський район), ТОВ "Чайка" (Лиманська ОТГ), ТОВ "Краматорський комбінат дитячого харчування" (м. Краматорськ)
разом | 13084 | 13000 | 0 | 0 | 84 | 13084 | 13000 | 0 | 0 | 84 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 1.8618 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 290
2.7. Науково-методичне забезпечення агропромислового виробництва
Організація та проведення щорічної регіональної науково-практичної конференції "Донбас аграрний" з питань впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур, удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня економічної ефективності сільгоспвиробництва | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Організовано та проведено науково-практичну конференцію "Донбас аграрний" з питань впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур, удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня економічної ефективності сільгоспвиробництва
створення бізнес-інкубатору "DonbassAgroCenter" для підтримки реалізації бізнес-проектів молодих підприємців в сфері АПК. Забезпечення умов швидкого досягнення економічної самостійності нових підприємців | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | [8 empty] | 0
2.8. Державна підтримка заходів а агропромисловому комплексі
надання фінансової підтримки шляхом надання безвідсоткових кредитів на реалізацію проекту | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
зменшення неопераційних витрат сільгосптоваровиробників, збільшення прибутковості | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу
відведення земельних ділянок, пошук та робота з потенційними інвесторами, будівництво чи реконструкція інфраструктурних об'єктів парків. | 200 | 0 | 0 | 50 | 150 | 200 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Триває створення індустріальних парків, а саме: «Лиманський» (м.Лиман), «Техносіті» (м. Костянтинівка), "АзовАкваІнвест" (м.Маріуполь). Згідно концепції створення індустріального парку "АзовАкваІнвест" крім основного функціонального призначення (виробництво у сфері машинобудування, легкої і харчової промисловості) супутніми видами діяльності можуть бути: переробка продуктів сільського господарства, виробництво комбікормів та екологічного добрива; розробка та впровадження інноваційних технологій у тому числі у галузі сільського господарства, харчової та хімічної промисловості. Також . до уваги інвесторів можуть бути запропоновані анкети тридцяти вільних земельних ділянок, які зазначені в Інвестиційному паспорті Донецької області.
створення та наповнення Банку інвестиційних проектів. Забезпечення постійного оновлення бази даних щодо вільних будівель, об’єктів незавершеного будівництва, земель несільськогосподарського призначення, умов їх оренди та придбання. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено роботу з оновлення анкет інвестиційних проектів та анкет вільних земельних ділянок типу Greenfield, Brownfield та вільні виробничі площі.
проведення семінарів та тренінгів з підготовки інвестиційних проектів | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протягом звітного періоду не проводились семінари та тренінги
проведення виставково-ярмаркових заходів | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виставково-ярмаркових заходів не відбувалось
видання презентаційної продукції (поліграфічної, мультимедійної тощо) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розповсюджено буклет щодо потенціалу Донецької області та каталогу інвестиційних проектів регіону. Одночасно розповсюджуються відеоролики «Потенціал Донеччини», «Донеччина: крок до Європи», що популяризують у тому числі аграрні можливості регіону.
разом | 850 | 0 | 0 | 50 | 800 | 850 | 0 | 0 | 50 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Створення інфраструктури, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності продукції аграрного сектору
будівництво елеваторного комплексу з переробними потужностями | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
Промоція продукції безпосередньо від фермера - виробника, можливостей для населення здорового харчування за помірними цінами. Розбудова торгівельної інфраструктури кооперативного сегменту аграрного ринку | 2100 | 0 | 1500 | 600 | 0 | 2100 | 0 | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
сприяння розвитку підприємництва, промоція успішних практик малого агропромислового підприємництва, кооперації, у т. ч. шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
надання грантової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам; придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
створення оптового фермерського ринку сільськогосподарської продукції регіонального значення з функцією логістичної платформи | 12000 |  |  | 5000 | 7000 | 12000 |  |  | 5000 | 7000 | 0 | [9 empty] | Робота не проводилась за відсутністю коштів
участь у Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2018", "Агро-2019", "Агро-2020" | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась, строк не настав
участь у міжнародних та всеукраїнських виставках та ярмарках | 340 | 0 | 0 | 100 | 240 | 340 | 0 | 0 | 100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У рамках діяльності FAO та за організаційної підтримки облдержадміністрації організовано та забезпечено участь делегації області (до складу якої входили суб’єкти підприємницької діяльності сфери АПК) у Міжнародній агропромисловій виставці та форумі з розвитку фермерства AGROPORT Ukraine 2019 Львів, що проходили 21-22 березня 2019 року. На даний час вивчається можливість експозиційної участі бізнесу області у виставці «АГРОПОРТ Схід Харків», що проходитиме у 10-12 жовтня поточного року.
активізація суб’єктів підприємницької діяльності АПК щодо участі в міжнародних програмах з підвищення кваліфікації управлінських кадрів, в т.ч. в Програмі «Fit for Partnership with Germany» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнерською платформою Донецької області, що функціонує у рамках «Програми Федерального міністерства економіки та енергетики з підготовки управлінських кадрів - Fit for Partnership with Germany» ведеться робота щодо залучення суб’єктів господарювання до участі в проекті, який передбачає стажування протягом місяця в Німеччині для підвищення кваліфікації та налагодження співробітництва з німецькими партнерами. Стажування передбачає попереднє проходження конкурсного відбору. У І кварталі 2019 року у конкурсному відборі приймали участь 2 представники АПК Донеччини, один з них успішно пройшов відбір. Триває робота щодо активізації сільськогосподарських підприємств для участі у Проекті. Інформаційна підтримка учасників передбачає у тому числі проведення бізнес-майстерень, до яких долучаються дві випускниці Проекту-представниці сільськогосподарського сектору Донецької області.
разом | 126005 | 0 | 3065 | 5700 | 117240 | 126005 | 0 | 3065 | 5700 | 117240 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. Розвиток сільськогосподарського підприємницького середовища
надання фінансової підтримки новоствореним фермерським (сімейним фермерським) господарствам з набуттям статусу юридичної особи на придбання поголів'я племінних телиць | 13425 | 7000 | 0 | 2270 | 4155 | 13425 | 7000 | 0 | 2270 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 4000 | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
створення плодового Агро кластеру | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | Виділено 11 земельних ділянок 22 га (райони: Костянтинівський - 8 зем. ділянок -16 га, Добропільський- 3 зем. ділянки - 6 га)для ведення особистого селянського господарства
часткове відшкодування вартості придбаних племінних тварин (ВРХ - 203 гол; вівці - 30 гол.) | 1535 | 492 | 0 | 692 | 351 | 1535 | 492 | 0 | 692 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
розробка туристичних маршрутів, оглядових майданчиків, мотузкового парку, створення об'єкту туризму "Берестівськи сири" (виробництво сирів під склом) | 630 | 0 | 0 | 130 | 500 | 630 | 0 | 0 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
участь (після оголошення чергового траншу відбору проектів) у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету , отриманих від Європейського Союзу (секторальна бюджетна підтримка)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У першому кварталі поточного року конкурс з відбору проектів Мінрегіоном не оголошено.
проведення навчань з питань підготовки до участі у конкурсах на отримання грантової підтримки | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 прийнято участь у семінарі-нараді з представниками ОТГ щодо підготовки документів до участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
разом | 50650 | 7492 | 20000 | 3092 | 20066 | 50650 | 7492 | 20000 | 3092 | 20066 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0.072853 |  |  |  | 0.18389
3.4. Розвиток системи дорадництвата інформаційної підтримки суб'єктів господарювання АПК
створення громадської організації "Донецька обласна сільськогосподарська дорадча служба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2019 зареєстрована Громадська організація "Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба"
сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку овочівництва закритого ґрунту, технологій вирощування м'яса, молока, кормовиробництва, бджільництва | 2500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 2500 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
проведення інформаційно-роз'яснювальної і консультативної роботи щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів , сімейних фермерських господарств, організація поїздок до кооперативно-навчальних ферм | 239 | 0 | 0 | 184 | 55 | 239 | 0 | 0 | 184 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В районах надається інформаційно-роз’яснювальна і консультативна робота фізичним особам- підприємцям та населенню щодо розвитку тваринництва та ідентифікації тварин, створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та участі населення і суб’єктів малого та середнього бізнесу в державних, обласних та районних програмах щодо фінансової підтримки підприємництва з державного та різних рівнів місцевого бюджету
вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших регіонів України | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
запровадження на постійній основі заходів з надання методологічної, консультативної допомоги об'єднаним територіальним громадам області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
створення Школи фермерів на базі Олександрівського аграрного ліцею | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розроблено модель надання знань у майбутній "Школі фермерів", проведено відбір навчальних закладів, продовжуєься робота по отриманню ліцензій на надання освітніх послуг за новою спеціальністю "Робітник фермерського господарства". Державний навчальний заклад "Слов'янський професійний аграрний ліцей" отримав ліцензію.
створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості | 109 | 82 | 0 | 0 | 27 | 109 | 82 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
відзначення суб'єктів в сфері агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського господарства | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась, строк не настав
разом | 5448 | 82 | 2100 | 184 | 3082 | 5448 | 82 | 2100 | 184 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Розвиток сільськогосподарської кооперації
формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження молока | 1375 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом часткового відшкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, устаткування для міні-переробки сільськогосподарської продукції, будівництва плодоовочевих сховищ | 3242 | 0 | 0 | 500 | 2742 | 3242 | 0 | 0 | 500 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
часткове відшкодування вартості придбаної міні-техніки та обладнання для заготівлі, переробки, зберігання закупленої у членів кооперативу продукції | 750 | 0 | 0 | 500 | 250 | 250 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
будівництво елеваторів | 77000 | 0 | 0 | 2500 | 74500 | 77000 | 0 | 0 | 2500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
створення пунктів забою тварин, вирощених в сімейних фермерських господарствах | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 9000 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 92367 | 1000 | 1375 | 3500 | 86492 | 91867 | 1000 | 1375 | 3000 | 86492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Ринок матеріально-технічних ресурсів та послуг
придбання складної сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва | 194816 | 0 | 0 | 0 | 194816 | 194816 | 0 | 0 | 0 | 194816 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 21.1482 | 0 | 0 | 0 | 21.1482 | Придбано складної сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва 75 одиниць
разом | 194816 | 0 | 0 | 0 | 194816 | 194816 | 0 | 0 | 0 | 194816 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 21.1482 | 0 | 0 | 0 | 21.1482
3.7. Впровадження інноваційних технологій в галузі АПК
будівництво та реконструкція тваринницьких ферм та комплексів | 90000 | 36000 | 0 | 0 | 54000 | 90000 | 36000 | 0 | 0 | 54000 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.6389 | Будівництво складу готової продукції ТОВ "Слов'янська хохлушка", відсоток готовності - 75%
придбання роботів для доїння корів | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
придбання систем вентиляції та годівлі свиней | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Робота не проводилась за відсутністю коштів
разом | 127100 | 36000 | 0 | 0 | 91100 | 127100 | 36000 | 0 | 0 | 91100 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 3.2455 | 0 | 0 | 0 | 4.528
Всього за Програмою на 2019 рік | 1331863.7 | 103940 | 26540 | 24713.7 | 1176670 | 1331363.7 | 103940 | 26540 | 24213.7 | 1176670 | 107013.9 | 798.4 | 0 | 157.8 | 106057.7 | 8.0349 | 0.76814 | 0 | 0.63851 | 9.0134