**Відомості про структуру та стан виконання заходів Регіональної програми розвитку**

**малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки**

Період дії Програми: 2019-2020 роки

Регіон: Донецька область

Звітний період: І півріччя 2020 рік

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Стан виконання | | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис.грн. | | Джерела фінансу­вання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **бюджет­ні** | **позабюд­жетні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва** | | | | | | | | |
| 1. | 1.1 Розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування інформації щодо нагальних питань, необхідних для забезпечення діяльності суб’єктами підприємництва | 2019-2020 | На головній сторінці веб-сайту облдержадміністрації в пункті меню «Інвестиційна діяльність» в розділі «Інвестиційні паспорти адміністративно-територіальних одиниць» розміщено брошуру Інвестиційного паспорту Донецької області, в якому в розділі «Ведення бізнесу» розміщена корисна інформація для суб’єктів підприємництва, а саме:  щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;  щодо порталу електронних послуг iGov, де зібрано послуги, які державні органи України надають бізнесу;  щодо порталу електронних сервісів, організований як об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення до максимального доступу до послуг у сфері реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;  щодо організацій з підтримки малого та середнього бізнесу, коворкінг-центри та бізнес-центри;  щодо фінансових ресурсів, орієнтованих на підтримку МСБ;  різноманітна корисна довідкова інформація.  Крім того, на сайті в тому ж розділі розміщено інформація про вільні земельні ділянки, анкети проектів, які потребують залучення інвестицій, інформація про індустріальні парки, каталог експортного потенціалу та інше.  У розділах «Оголошення», «Маркетинг території та промоції» та «Інноваційна та науково-технічна діяльність» офіційного веб-сайту облдержадміністрації здійснюється публікація повідомлень щодо виставково-конгресних заходів, повідомлень у сфері науки та інновацій, розміщуються та постійно актуалізуються плани-календарі проведення презентаційних та наукових заходів, що заплановані в регіоні, в Україні та в країнах-партнерах України протягом року. |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інформацій­ної та внутрішньої політики облдержадміні­страції, департамент економіки облдержадміні­страції, департамент інвестиційно-інновацій­ного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміні­страції, райдержадміні­страції, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |
|  | 1.2. Проведення моніторингу кількості та площі вільних приміщень виробничого та невиробничого призначення, для передачі для потреб підприємницької діяльності | 2019-2020 | На постійній основі профільні департаменти, управління, відділи міських рад, РДА, ОТГ проводять моніторинг кількості та площі вільних приміщень виробничого та невиробничого призначення, для передачі для потреб підприємницької діяльності. Перелік вільних приміщень розміщується на офіційних сайтах органів влади. Перелік також розміщено на сторінках бізнес-навігатору «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» в розділі «Земельні ділянки та приміщення для бізнесу». |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Райдержад­міністрації, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |
|  | 1.3. Моніторинг грантових програм, направлених на сприяння розвитку малого підприємництва, та розповсюдження інформації | 2019-2020 | Протягом звітного періоду 2020 року оголошення про грантові програми з підтримки ВПО були розміщені на сайті облдержадміністрації:  від Програми розвитку ООН на відкриття, відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей для реалізації бізнес-проектів в таких секторах: виготовлення кераміки; текстильна промисловість; індустрія гостинності (в т. ч. готельно-ресторанний сектор, індустрія розваг та відпочинку); виробництво харчових продуктів; зернові та олійні культури; молочні продукти та яловичина; домашня птиця та яйця. (6,5 тис Євро). |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 1.4. Моніторинг бізнес можливостей, освітніх закладів, торгових місій тощо, направлених на активізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону та розповсюдження інформації | 2019-2020 | Здійснюється моніторинг зовнішньо-економічної діяльності в області та аналіз стану і тенденції розвитку зовнішньо-економічної діяльності.  Проводиться робота щодо виставкових заходів, тендерів, комерційних пропозицій бізнесу, інформування вітчизняних виробників про можливі виставки та поставки продукції на зовнішні ринки.  Так, протягом І півріччя 2020 року було запропоновано встановити бізнес контакти, відкрити нові можливості співпраці із зарубіжними компаніями країн ЄС, Ізраїлю. |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 1.5. Підтримка у належному технічному стані та адміністрування інформаційно-аналітичної системи «Ресурси для малого і середнього бізнесу», в тому числі інтернет-платформи для реалізації продукції переможців конкурсних відборів проектів | 2019-2020 | Продовжується наповнення інформаційно-аналітичної системи «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» (<http://uaassets.com.ua>).  Постійно актуалізується інформація про земельні ділянки та приміщення для бізнесу, кредитування бізнесу, бізнес–консалтинг, грантові програми для бізнесу, франшизи, соціальне підприємництво, каталоги, пошук персоналу для бізнесу тощо. | 11,7 | |  | Кошти обласн­ого бюджету | Департамент економіки облдержадміністрації |
| 2. | 2.1. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики в області:  планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;  оприлюднення проектів регуляторних актів у місцевих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та проведення їх громадського обговорення;  проведення аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;  здійснення відстеження результативності регуляторних актів;  забезпечення постійного оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів | 2019-2020 | Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно з пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації розроблено та 12 грудня 2019 року затверджено план діяльності облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.  Протягом звітного періоду проведено 2 періодичних відстеження результативності регуляторних актів (розміщено на сайті облдержадміністрації).  Інформацію про здійснення регуляторної діяльності, а саме: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, законодавство про державну регуляторну політику, розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Прозора влада» – «Регуляторна політика».  На офіційних веб-сайтах міських рад та райдержадміністрацій в розділах «Регуляторна політика» розміщується інформація про можливість застосування розробниками регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акту та тесту малого підприємництва з посиланням на електронну сторінку он-лайн сервісу порталу Державної регуляторної служби України, платформи ефективного регулювання PRO.  З метою якісного та збалансованого регулювання, яке матиме позитивний вплив на сферу його застосування, розробники регуляторних актів ознайомлені з веб-ресурсом для проведення аналізу впливу проекту регуляторних актів за посиланням <http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-category/analiz-regulyatornogo-vplyvu/> |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад, структур­ні підрозділи облдержадміні­страції -розробники регуляторних актів |
|  | 2.2. Залучення суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва, громадських організацій підприємців до розробки проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьку діяльність | 2019-2020 | Структурними підрозділами облдерж-адміністрації – розробниками регулятор-них актів, райдержадміні­страціями, виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних територіальних громад до обговорення та розробки проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьку діяльність, залучаються суб’єкти мікро, малого та середнього підприємництва, громадських організацій підприємців. |  | |  | В межах коштори­су вико­навців | Структурні підрозділи облдержадміністрації – розробники регуляторних актів, райдержадміні­страції, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |
|  | 2.3.Забезпечення ефективного функціонування Центрів надання адміністративних послуг | 2019-2020 | В області забезпечена діяльність 35 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) (13 – в містах, 12 – в районах, 10 – в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ), з них відповідають сучасним вимогам і стандартам 14 ЦНАП.  За результатами діяльності ЦНАП області за січень – червень 2020 року видано 239,8 тис. результатів надання адміністративних послуг.  Надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм на даний час в області здійснюється у 20 ЦНАП.  Послуги з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчення водія надаються у ЦНАП міст Добропілля та Маріуполь.  Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, здійснюється у 22 ЦНАП області, у сфері прав на нерухоме майно – в 25 ЦНАП, у сфері державної реєстрації громадських формувань – у 26 ЦНАП, у сфері реєстрації місця проживання – у 19 ЦНАП, соціального характеру – в 31 ЦНАП  В області ЦНАП проводиться робота щодо запровадження електронних сервісів та надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Так, система електронної черги запроваджена в 13 ЦНАП, онлайн консультування здійснюють 17 ЦНАП. Через систему iGov надаються 20 адміністративних послуг у ЦНАП м. Маріуполь, зокрема у сфері міграції, земельних відносин, будівництва.  На офіційних сайтах облдержадміністрації, сільських, селищних, міських рад, райдержадміністрацій створено розділи «Адміністративні послуги», «Центр надання адміністративних послуг», які оновлюються та містять інформацію про діяльність ЦНАП регіону: доступну інформацію для заявників про ЦНАП, графіки їх роботи, роз’яснення, бланки заяв та зразки їх заповнення.  З метою підвищення якості надання адміністративних послуг 13 містами, районами, ОТГ області розроблені проєкти з розбудови/створення сучасних ЦНАП (міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Світлодарськ, Мар’їнський район, Бахмутська, Вугледарська, Соледарська, Іллінівська, Званівська ОТГ).  На даний час за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів ведуться роботи по розбудові ЦНАП в містах Бахмут, Краматорськ, Курахове, Покровськ та в Соледарській ОТГ.  Міста Авдіївка, Костянтинівка, Світлодарськ, Мар’їнський район, Вугледарська, Званівська, Іллінівська ОТГ визначаються з джерелами фінансування проєктів. |  | |  | В межах кошторису  виконавців | Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних тери­торіальних громад, терито­ріальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |
|  | 2.4. Надання повного комплексу адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків Донецької області | 2019-2020 | Для суб’єктів звернень – фізичних та юридичних осіб у Донецькій області функціонує 21 центр обслуговування платників (далі – ЦОП).  В обслуговуванні платників задіяні близько 160-165 фахівців центрів обслуговування платників, які приділяють особливу увагу підвищенню якості обслуговування відвідувачів центрів, створенню комфортних умов платникам, спрощенню процедури надання послуг завдяки впровадженим електронним сервісам, кількість яких постійно збільшується.  Найбільше платники використовують електронні сервіси з подання звітності в електронному вигляді. У січні-червні 2020 року з платниками укладено 33,4 тис. договорів про визнання електронних документів.  У центрах обслуговування платників області суб’єкти звернень мають можливість отримати 31 адміністративну послугу, з яких 25 – безоплатних послуг, 6 – платних. В середньому за місяць надається 16 – 17 тис. адміністративних послуг, за день – 0,8 тис.  Найбільш популярними є послуги з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО) та видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. У січні-червні 2020 року видано понад 31,1 тис. таких карток та 21,3 тис. відомостей.  У ЦОП Центральної ДПІ, Північної ДПІ та Приморської ДПІ (м. Маріуполь), ЦОП Дружківської ДПІ та ЦОП Бахмутської ДПІ встановлено системи «електронна черга». В середньому у вказаних ЦОП щоденно обслуговується від 100 до 350 платників.  З початку 2020 року проведено перевірки з питань якості та своєчасності надання адміністративних послуг та організації роботи 4-х центрів обслуговування платників, з них ЦОП Волноваської ДПІ Волновасько-Мангушського управління та 3-х центрів Маріупольського управління (ЦОП Центральної ДПІ, Приморської ДПІ та Північної ДПІ, ЦОП Кальміуської ДПІ, ЦОП Лівобережної ДПІ).  У січні-червні 2020 року на сервіс «Пульс» надійшло 11 скарг (повідомлень) від платників щодо здійснення сервісного обслуговування у ЦОП ГУ ДПС у Донецькій області. За результатами розгляду скарг порушень не встановлено, усі питання вирішено. |  | |  | В межах коштори­су  виконавців | Головне управління ДФС у Донецькій області |
| 3. | 3.1. Інформування суб’єктів господарю­вання про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу, у тому числі з використанням засобів масової інформації та електронних ресурсів | 2019-2020 | Через офіційні сайти райдержадміні-страцій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад та офіційні сторінки у мережі «Facebook» здійснюється інформування суб’єктів господарювання про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу.  На сторінках бізнес-навігатору «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» (<http://uaassets.com.ua>), яка орієнтується на охоплення максимально широкої номенклатури ресурсів, розміщено інформацію про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу, незадіяні інфраструктурні об'єкти різних форм власності (приміщення, ділянки, перш за все ті, які належать органам місцевого само-врядування), вебінар по кредитній програми 5-7-9 тощо. |  | |  | В межах коштори­су  виконавців | Райдержад­міністрації, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 3.2. Надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів | 2019-2020 | Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.06.2019 № 556/5-19, зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції в Донецькій області 19.06.2019 за № 189/2902. Порядок розміщено на сайті ОДА (сторінка Нормативно-правові акти, Малий та середній бізнес - Фінансова підтримка суб’єктів МСБ).  У зв’язку із періодом запровадження карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції COVID-19, протягом звітного періоду конкурсні відбори з надання фінансової підтримки не проводились. |  | |  | Кошти обласн­ого бюджету  Кошти місцевих бюджетів | Департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 3.4. Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва професійної консультативно-методичної допомоги з питань підготовки та реалізації бізнес-планів | 2019-2020 | Державна політика зайнятості спрямована на збільшення кількості успішних підприємств малого і середнього бізнесу, що сприяє створенню нових робочих місць і, як наслідок, зменшення безробіття.  Значна увага фахівців Донецької обласної служби зайнятості приділяється наданню інформаційно-мотиваційних консультацій по сприянню залучення фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва регіону. Важливим елементом такої роботи є надання громадянам та суб’єктам малого і середнього бізнесу консультативно-методичної допомоги з питань підготовки та реалізації бізнес-планів для участі у програмах фінансової підтримки різної направленості.  У період запровадження карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції COVID-19 Донецька обласна служба зайнятості продовжує інформаційно-мотиваційну роботу по сприянню розвитку підприємництва серед клієнтів виключно з використанням дистанційних форм роботи за допомогою телефонного та skype-зв’язку, сервісів вебінарів та безпосередньої розсилки інформаційних повідомлень на електронні адреси клієнтів.  Протягом звітного періоду в Центрах розвитку підприємництва (консалтингових просторах) проводились щотижневі тренінги з основ бізнес планування та доступу до грантових програм.  На цих заходах, у тому числі і тих, які проводились в дистанційному форматі, відвідувачі ознайомлювалися з принципами складання бізнес-плану, його структурою та особливостями оформлення. Майбутні та діючі підприємці на конкретних прикладах проводили всебічний аналіз свого бізнесу, його ризиків та перспектив для отримання максимального доходу.  Так, за січень – червень 2020 року було проведено понад 240 заходів, в тому числі у дистанційному форматі у період карантинних обмежень, із залученням понад 2,7 тис. осіб, серед яких були і суб’єкти підприємницької діяльності. Під час зазначених тренінгів клієнтам було надано більше 3 тис. індивідуальних консультацій.  Для осіб, які зацікавлені в створенні та розвитку власного бізнесу, 3 червня 2020 року фахівцями Слов’янського міського центру зайнятості проведено вебінар на платформі Zoom для майбутніх підприємців, присвячений бізнес-плануванню, за участю ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Учасники вебінару мали змогу переконатися, що бізнес-план створює можливість оцінити життєздатність бізнесу в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.  Донецька обласна служба зайнятості постійно оновлює та активно популяризує серед населення регіону онлайн додаток на системі Android «Центр розвитку підприємництва», який покликаний надавати інформаційну підтримку особам, які планують започаткувати власну справу, а також діючих підприємців.  Додаток «Центр розвитку підприємництва» надає змогу оперативно в онлайн режимі отримати корисну інформацію з юридичних, фінансових та консалтингових питань. У додатку розміщена інформація щодо порядку участі у грантових програмах та у державному проекті з фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», а також представлена актуальна інформація про освітні платформи, які пропонують онлайн курси для самоосвіти та набуття знань з питань бізнес планування та ефективного ведення підприємницької діяльності. |  | |  | В межах коштори­су  виконав­ців | Донецький обласний центр зайнятості |
|  | 3.7. Сприяння залученню фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва | 2019-2020 | Протягом ІІ кварталу 2020 року продовжують діяти наступні проєкти МТД, а саме:  **- «**Підтримка Європейського Союзу для сходу України»  Кошторисна вартість проєкту: 9500,0 тис. євро  Проєкт передбачає: забезпечення доступу до фінансування малого та середнього підприємництва в регіоні.  РЕЗУЛЬТАТ:  Проєкт передбачає відновлення фінансування інвестиційних проектів мікро, малих і середніх підприємств (ММСП), які зареєстровані або здійснюють діяльність на підконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей, через банки та лізингові компанії (установи-партнери). Цільова аудиторія: підприємці, які мають власну справу та прагнуть її розвитку. Реалізація проєкту має збільшити обсяги інвестицій, продажів, кількість постійних робочих місць, покращити доступ до фінансових можливостей для бізнесу.  За період реалізації проєкту перераховано 46,3 млн.грн. фінансової підтримки на користь 25 суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна сума інвестиційних проєктів складає 131,0 млн.грн.  - «Економічна підтримка Східної України»  Кошторисна вартість проєкту: 61818,4 тис.дол.США.  Проєкт передбачає: підтримку сталого розвитку малих і середніх підприємств.  РЕЗУЛЬТАТ за І півріччя 2020 року:  більше 40 заходів для потенційних та діючих підприємців області проведено з: покращення підприємницьких навичок, бізнес-аналізу, кредитних можливостей, соціального підприємництва, розрахунку доходів, нових викликів спричинених карантином тощо;  НУО «Молодіжний рух «ШИФТ» отримав грант в розмірі 1,4 млн грн для підвищення рівня знань та розвитку підприємницький навиків серед неосвіченої молоді в м. Краматорськ шляхом проведення низки практичних навчальних занять орієнтованих на бізнес;  Донецька торгово-промислова палата отримала грант в розмірі більше 2 млн грн. з метою підвищити ділову спроможність зареєстрованих підприємців в області шляхом серії навчальних та консультаційних заходів щодо ефективного управління та розширення бізнесу;  підтримано 2 підприємства з області зі швацького виробництва з метою перегляду та оновлення бізнес-моделей до сучасних стандартів та процесів, зосередження їхньої ділової стратегії, підготовки до контактів з новими покупцями та забезпечення збільшення продажів;  підтримано 3 підприємства з області для участі у виставці плодово-овочевого сектору в Європі в м. Берлін з метою їх розширення на нові міжнародні ринки;  оцінено поточний соціально-економічний статус членів об’єднання овочників у смт Сартана (120 фермерів);  організовано візит компанії з вирощування фруктів ТОВ «Сади Донбасу» до міжнародної виставки у м. Дубаї; підприємство завершило свій перший контракт до Катару;  відбулися освітні заходи з підтримки бджільництва;  проведено заходи з підтримки IT-напрямку щодо стажування молоді, встановлення нових контактів, сприяння ґендерної рівності розвивати свій бізнес, залучення інвестицій тощо;  проведено тренінг у сфері туризму в м. Маріуполь, у навчанні взяли участь 17 осіб;  87 підприємців взяли участь у презентації програми «Доступні кредити 5-7-9 %» та передбачається надання консультативної підтримки;  підписана грантова угода з українською об’єднаною кредитною спілкою (3,8 млн грн) для подальшого кредитування у сільському господарстві, бджільництві та туризмі;  розпочав роботу Маріупольський центр підтримки та розвитку малих та середніх підприємств. Наразі Центр забезпечує розповсюдження серії інформаційних матеріалів із порадами щодо роботи в умовах кризи, поясненням змін у законодавстві та оподаткуванні та надає прямі консультації у кожному конкретному випадку. Розроблено правила та процедури для Центру МСП, які регулюють внутрішні основні бізнес-процеси: управління персоналом (HR), фінансовий та адміністративний менеджмент, закупівлі, робота з партнерами та клієнтами. 5 травня для представників Центру МСП та Маріупольської міської ради було проведено онлайн-тренінг на тему «Управління проєктами: підготовка грантових заявок». Учасники тренінгу отримали як теоретичні знання, так і практичні навички, працюючи в малих групах з конкретними ідеями проєктів, створюючи «дерево проблем», встановлюючи цілі та завдання та прогнозуючи результати.  У липні 2020 року планується розпочати роботу над розробкою стратегії трансформації для семи вугледобувних міст області: Добропілля, Мирноград, Новоградівка, Покровськ, Селидове, Торецьк, Вугледар.  - «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування»  Кошторисна вартість проєкту: 40 000,0 тис. євро  Проєкт передбачає: підтримку підприємництва, покращення адміністративних та соціальних послуг, підтримку системи охорони здоров’я, подолання ґендерної нерівності, громадську та соціальну безпеку, покращення системи професійної освіти.  РЕЗУЛЬТАТ за І півріччя 2020 року:  проведено консультації щодо надання грантів та тренінги з проектного менеджменту, стратегічного планування, бухгалтерського обліку тощо;  36 мікро-, малих та середніх підприємств з Донецької, Луганської та Запорізької областей отримали гранти на започаткування або розширення діяльності (загальна сума грантів в областях – близько 5 млн грн);  створено 20 онлайн-магазинів, надано рекламну підтримку у соцмережах та пошукових сервісах для просування власних товарів та послуг.  - «Популяризація підприємництва серед населення, що постраждало від конфлікту в Україні, Фаза IIІ»  Кошторисна вартість проєкту: 1300,0 тис.дол.США  Проєкт передбачає: підтримку розвитку підприємництва, процес створення робочих місць, розвиток ділових навичок, а також доступ до ринків у складних умовах, що виникли внаслідок конфлікту, сприяючи тим самим підвищенню спроможності місцевого населення та ВПО та запобігання погіршення економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях  РЕЗУЛЬТАТ за І півріччя 2020 року :  29 підприємств з Донецької області отримали гранти, спрямовані на започаткування, відновлення і розвиток підприємницької діяльності;  створено 66 робочих місця в Донецькій області;  56 осіб отримали консультації з питань, дотичних до адміністрування грантів, бухгалтерської справи та маркетингу з Донецької та Луганської областей;  123 особи з Донецької та Луганської областей пройшли реєстрацію для проходження навчальних курсів з розвитку навичок підприємництва. |  | |  | Кошти міжнарод­ної технічної допомоги | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
| **ІІ. Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок** | | | | | | | | |
| 4. | 4.1. Організація публічних заходів, направлених на поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва | 2019-2020 | Департаментом економіки облдержадміністрації спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою, Регіональним фондом підтримки підприємництва по Донецькій області заплановано проведення практичної конференції наприкінці 2020 року. | |  |  | Кошти обласн­ого бюджету | Департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 4.2. Промоція успішних практик малого і середнього агропромислового підприєм­ництва шляхом організації та про­ведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції | 2019-2020 | У період запровадження карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції COVID-19 організаційна робота щодо проведення постійно діючих ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки здійснювалась протягом січня- лютого 2020 року. Особлива увага приділялась проведенню передсвяткових ярмарків та ярмарків вихідного дня.  На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Малий та середній бізнес» підрозділ «Ярмаркова діяльність» було розміщено графік проведення ярмаркових заходів.  Протягом звітного періоду в містах та районах області проведено 184 ярмарок, реалізовано продукції майже на 21,4 млн.грн. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент агропро­мис­лового комплексу та розвитку сільських тери­торій облдержадміністра­ції, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 4.4. Залучення суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах та фестивалях професійної майстерності, виставках, ярмарковій та святковій торгівлі | 2019-2020 | Протягом звітного періоду підприємства промисловості були залучені до участі у наступних заходах:  українсько-словацькому бізнес-форумі у м. Сенец (Словаччина) – підприємства з виробництва будівельних матеріалів;  конкурсному відборі для участі у Торговій місії до Держави Ізраїль – підприємства легкої промисловості;  українсько-турецькому діловому форумі у рамках візиту Президента Туреччини до України в Україну 03.02.2020;  українсько-чеському форумі в торгово-промисловій палаті України 11.03.2020. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інформацій­ної та внутрішньої полі­тики облдержадміністра­ції, департамент економі­ки облдержадміністрації, департамент розвитку базових галузей проми­словості облдержадміні­страції, департамент агро­промислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміні­страції, райдержадміні­страції, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 4.5. Залучення суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва до участі у місцевих, регіональних і міжрегіо­нальних виставково-конгресних заходах | 2019-2020 | На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділах «Оголошення» і «Маркетинг території та промоції» розміщувались повідомлення щодо виставково-конгресних заходів, щомісячно оновлюються плани-календарі проведення презентаційних заходів в регіоні та в Україні. Одночасно потенційно зацікавлені суб’єкти підприємницької діяльності адресно сповіщені щодо можливості участі у презентаційних заходах.  З метою популяризації регіону на загальнонаціональних виставкових заходах туристичного спрямування тривала робота щодо підготовки та активізації суб’єктів туристичної галузі Донеччині до участі у 26-й Міжнародній туристичній виставці UITТ: «Україна – Подорожі та Туризм», що мала відбутися 25 - 27 березня 2020 року в м. Київ. Але у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Україні через розповсюдження коронавірусу COVID-19, введенням Урядом режиму надзвичайної ситуації з 12 березня 2020 року на всій території України та впровадження комплексу обмежувальних заходів організаторами перенесено дату проведення на вересень 2020 року.  Одночасно проводилась робота по залученню представників ІТ- та суміжних галузей, бізнесу області, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сфери освіти та громадськості до участі у презентаційному заході з представлення освітньої програми для жителів Донецької та Луганської областей «ІТ nation», який було заплановано на 24 березня 2020 року, м. Краматорськ. Мета «ІТ nation» – надати рівні умови та можливості у доступі до якісної ІТ-освіти, формування hard та soft skills для жінок і чоловіків, молоді та пенсіонерів, зайнятого населення та зі статусом безробітного у Донецькій та Луганській областях. Проведення заходу було перенесено у зв’язку з введенням протиепідеміологічного карантину з 12 березня 2020 року.  Велась популяризаційна робота та організаційна підготовка до проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації», запланованого на 10.09.2020. В ході підготовки було розроблено концепцію заходу, технічні завдання, проєкт програми, вивчені технічні можливості потенційних локацій проведення.  З метою забезпечення умов проведення презентаційних заходів, підвищення виставкової активності, виробництва ринково затребуваної науково-технічної продукції, прискорення процесів комерціалізації науково - технічних розробок, співпраці бізнесу з науковими установами та ІТ-компаніями продовжується організаційні заходи щодо створення у м. Краматорськ Експоцентру. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-проми­слова палата, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприєм­ництва по Донецькій області», райдержадміні­страції, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 4.6. Створення на сайтах місцевих органів влади розділу «Історії успіху» з метою популяризації та поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва | 2019-2020 | З метою популяризації та поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва на сайтах місцевих органів влади створено розділи «Історії успіху».  З метою підвищення рівня інформаційної обізнаності населення, у тому числі діючих підприємців, що планують розширення власної справи, фахівці міських та районних центрів зайнятості активно долучають всіх зацікавлених осіб до користування онлайн - додатком на системі Android «Центр розвитку підприємництва».  На сторінках бізнес-навігатору «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області (<http://uaassets.com.ua>) створено сторінку «Історії успіху», постійно оновлюється інформація про успішні проекти. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 5. | 5. Забезпечення надання своєчасної та повної інформації про стан розвитку підприємництва (в розрізі міст та районів області) | 2019-2020 | Щоквартально, за запитами департаменту економіки ОДА, Головним управлінням ДПС у Донецькій області, Головним управлінням статистики у Донецькій області, готується інформація про стан розвитку малого, у т.ч. мікро, та середнього підприємництва Донецької області у розрізі міст та районів області.  Відповідно до інформації, наданої ГУ статистики у Донецькій області, відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Головне управління статистики у Донецькій області, Головне управління ДФС у Донецькій області |
| 6. | 6.1. Інформування суб’єктів підприєм­ництва щодо програм EEN та Erasmus for young entrepreneurs | 2019-2020 | Інформація щодо програм EEN та Erasmus for young entrepreneurs висвітлюється на сторінках веб-сайтів облдержадміністрації, райдержадміністра­цій, ви­ко­навчих органів місь­ких рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад та в соціальній мережі. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, райдержадміністра­ції, ви­ко­навчі органи місь­ких рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 7. | 7.2. Впровадження принципів навчання впродовж всього життя (соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за наступними напрямами: іноземна мова, краєзнавство, комунікаційні та інформаційні технології, мистецтво, основи  здоров’я та здорового способу життя, православ’я, українознавство тощо) | 2019 -2020 | На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» та Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Міністерства освіти і науки України від 26.01.2018 (протокол № 1/3-4), яка охоплює всі аспекти підготовки сучасного робітника до самостійної роботи в умовах виробництва, ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» впровадив у навчання елементи дуальної форми.  Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 №1132 ДНЗ «Донецький ЦПТО ДСЗ» включено до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання упродовж 2017-2020 років у професійну підготовку кваліфікованих кадрів за 7 професіями.  Протягом півріччя 2020 року продовжувалась співпраця з впровадження елементів дуальної форми навчання між ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» та ресторан «Алхімік» м. Краматорськ, КНП «Міська лікарня № 1» за професіями  «Кухар» та «Молодша медична сестра з догляду за хворими». Протягом звітного періоду пройшли навчання за цією формою 7 осіб. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, райдерж­адміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об’єднаних територіальних громад |
|  | 7.3. Проведення поглиблених профконсультацій із застосуванням профдіагностичних методик та направлення на навчання з підвищення професійного рівня або за професіями, що сприяють самостійній зайнятості населення у сфері малого і середнього бізнесу | 2019-2020 | З метою вивчення схильностей та здібностей безробітних осіб в тій чи іншій сфері діяльності в усіх міських та районних центрах зайнятості Донецької області проводяться поглиблені консультації із використанням профдіагностичних методик.  На підставі психодіагностичного тестування клієнт отримує рекомендації щодо вибору/зміни професії (спеціальності), а за необхідності, і у набутті нової професії (спеціальності) шляхом професійного нав­чання.  За допомогою такого тестування фахівці міських та районних центрів зайнятості виявляють у людини схильність до ведення підприємницької діяльності.  Протягом І півріччя 2020 року було надано 7,3 тис. консультацій з питань професійного самовизначення, в тому числі із застосуванням профдіагностичних методик. З початку року 3,3 тис. осіб проходили професійне навчання за професіями, актуальними на ринку праці, в тому числі тими, які сприяють самостійній зайнятості. | |  |  | Кошти Фонду загально­обов’язко­вого дер­жавного соціального страху­вання України на випадок безробіття | Донецький обласний центр зайнятості |
|  | 7.4. Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи | 2019-2020 | Одним з елементів комплексної роботи по розвитку підприємницької ініціативи у безробітних осіб є організація професійного навчання основам підприємницької діяльності.  Навчальні плани цільових курсів містять програми з основ менеджменту та маркетингу, ринкової економіки, фінансового та бухгалтерського обліку, оподаткування доходів, електронної звітності, банківської справи, кредитування та інвестування, основ законодавства про підприємницьку діяльність та трудового законодавства тощо.  Навчання безробітних осіб основам підприємницької діяльності проходить в ДНЗ «Донецький центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» за напрямком «Основи підприємницької діяльності» за очною та дистанційною формами.  Протягом звітного періоду в закладах освіти області 80 осіб проходили навчанняосновам ведення бізнесу. Крім того, за направленням служби зайнятості безробітні отримують професії, що сприяють започаткуванню власної справи. | |  |  | Кошти Фонду загально­обов’язко­вого дер­жавного соціального страху­вання України на випадок безробіття | Донецький обласний центр зайнятості |
|  | 7.5. Здійснення дій з підвищення фінансової грамотності суб’єктів підприємництва шляхом навчальних тренінгів з бізнес-планування, залучення та використання фінансових ресурсів | 2019-2020 | У період запровадження карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції COVID-19, визначеними Постановою КМУ від 11.03.2020 № 211 організаційна робота з проведення заходу перенесена на друге півріччя поточного року.  Разом з тим, до запровадження карантинних заходів, на початку березня 2020 року у м. Краматорськ проведено навчальний семінар для підприємців за участю Офісу розвитку малого та середнього підприємництва, представників банків та Фонду розвитку підприємництва з метою презентації програми «Доступні кредити 5-7-9%», під час якого відвідувачі заходу мали можливість спілкування з представниками банків-партнерів програми.  Представлено навчальний компонент програми «Від знань до грошей», інструменти розвитку МСБ в межах програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ). Також презентовано Концепцію розвитку екосистеми підтримки підприємництва, обговорено можливості синергії. Кількість учасників понад 90 осіб. | |  |  | Кошти обласн­ого бюджету | Департамент економіки облдержадміністрації |
|  | 7.7. Сприяння участі в програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників малого підприємництва | 2019-2020 | Протягом І півріччя 2020 року не відбувалось навчальних візитів суб’єктів малого і середнього підприємництва за кордон | |  |  |  | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
|  | 7.8. Сприяння впровад-женню сучасних методів менеджменту шляхом залучення представників бізнесу до участі в проекті GIZ Програми «Fit for Partnership with Germany» | 2019-2020 | В рамках програми «Fit for Partnership with Germany» була організована і проведена робота щодо інформування суб’єктів господарювання та залучення кандидатів до участі у бізнес-сесіях у Німеччині на 2020 рік у форматі «менеджмент у сфері охорони здоров’я». Як наслідок, 9 медичних представників подали заявки на участь, з них 5 кандидатів успішно пройшли співбесіду та у березні 2020 року відвідали Німеччину з навчальним візитом.  Також у продовження низки заходів в рамках програми «Fit for Partnership with Germany» департаментом було прийнято участь у двох практичних онлайн-конференціях партнерських платформ WIN-WIN-Partnership щодо формату роботи для інформаційної підтримки бізнесу в умовах локдауну.  Одночасно продовжується робота щодо інформування суб’єктів господарювання та залучення кандидатів до участі у бізнес-сесіях у Німеччині на 2020 рік у форматі «Виробництво продуктів харчування». | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата |
|  | 7.9. Проведення заходу «Дні проекту програми Fit for Partnership with Germany» в рамках Міжнародного інвестиційного форуму | 2020 рік | Планується проведення в рамках Міжнародного інвестиційного форуму (орієнтовно друга декада жовтня 2020 року). | |  |  |  | Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад, Донецька торгово-промислова палата |
| 8. | 8.1. Розміщення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдерж-адміністрацій, органів місцевого самоврядування інформації щодо існуючих пілотних проектів (державних програм) залучення до роботи окремих категорій населення | 2019-2020 | Протягом звітного періоду продовжено інформування про актуальні грантові програми міжнародних організацій на веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування. | |  |  | В межах кошто­рису виконав­ців | [Департамент соціального захисту населення](http://dn.gov.ua/struktura-pidrozdilu-z-vkazannyam-pib-kerivnyka-dszn/) обл­держадміністрації, депар­тамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміні­страції, департамент освіти і науки облдержад­міністрації, департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, райдерж­ад­міністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 8.2. Співпраця з соціальними партнерами (міжнародними організаціями, фондами) щодо проведення бізнес-тренінгів та залучення грантових проектів з фінансової підтримки малого та середнього бізнесу | 2019- 2020 | Донецька обласна служба зайнятості тісно співпрацює з міжнародними та благодійними організаціями, що впроваджують різноманітні грантові програми підтримки підприємництва у Донецькому регіоні.  Протягом звітного періоду 2020 року фахівці Донецької обласної служби зайнятості інформували клієнтів (в тому числі із застосуванням дистанційних форм спілкування у період карантину) щодо умов участі у проекті «Нагальна гуманітарна допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад, постраждалих внаслідок конфлікту на сході України» від Міжнародної організації з міграції (МОМ)за фінансової підтримки Бюро з питань народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту США.  Інформація щодо грантового проекту поширювалась серед клієнтів служби зайнятості, була розміщена в Центрах розвитку підприємництва (консалтингових центрах) та в інформаційних секторах, а також використовувалась під час проведення вебінарів та онлайн консультацій в усіх міських та районних центрах зайнятості.  Протягом звітного періоду щодо умов участі у зазначеній програмі були проінформовані 3840 осіб, з них 120 осіб подали заявки на участь у грантовому проекті. Наприкінці березня дія програми припинена та прийом заявок завершений.  Донецька обласна служба зайнятості активно проводить дистанційні онлайн консультації з клієнтами (у тому числі із розсилкою інформації на особисті електронні адреси) про конкурс малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на окремих районах Донецької, Луганської та Запорізької областей, який оголошено Програмою ООН із відновлення та розбудови мируза підтримки Європейського Союзу.  Так, протягом дії конкурсу 1045осіб були проінформовані, з яких 32 особи подали заявки на участь. Прийом заявок до зазначеної програми завершений 3 травня 2020 року. | |  |  | Кошти міжнарод­них проектів донорів | Донецький обласний центр зайнятості |
|  | 8.3. Організація надання консалтингових послуг населенню. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, круглих столів щодо можливостей організації самозайнятості, започаткування підприємницької діяльності | 2019-2020 | Донецькою обласною службою зайнятості проводиться робота із надання консалтингових послуг населенню та забезпечення інформаційного супроводу підприємців-початківців.  З метою всебічної інформаційної підтримки осіб, які планують започаткувати власну справу та діючих підприємців фахівці Донецької обласної служби зайнятості протягом звітного періоду надавали інформаційно-роз’яснювальні та профорієнтаційні послуги (в т.ч. і в дистанційному форматі). Протягом січня – червня 2020 року в центрах зайнятості області було проведено 630 заходів, що сприяють активізації підприємницької ініціативи до яких залучено 6,2 тис. осіб, у тому числі 200 заходів для 1,6 тис. осіб були проведені виключно у дистанційному форматі через запровадження карантину. Серед них семінари з мотивації на самозайнятість «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», онлайн вебінари «Чи готовий я до відкриття власного бізнесу» та заходи в рамках роботи Центрів розвитку підприємництва (консалтингових центрів), зокрема тренінги з основ бізнес-планування в онлайн-режимі.  Протягом звітного періоду у Центрах розвитку підприємництва, у тому числі у дистанційному форматі, проводилась інформаційно-мотиваційна робота по залученню суб'єктів  господарювання до участі у міжнародних грантових програмах та у державному проекті з фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%».  До запровадження карантину в консалтингових центрах проводились семінари, тренінги, майстер-класи з організації підприємницької діяльності, щотижневі тренінги з основ бізнес-планування із залученням представників управлінь (відділів) економіки, територіальних органів фіскальної служби та інших організацій, а також успішних підприємців для обміну бізнес-ідеями та досвідом вдалого ведення підприємницької діяльності. На час запровадження карантину Донецька обласна служба зайнятості продовжує надавати консалтингові послуги населенню виключно у форматі дистанційної роботи використовуючи вебінарні сервіси у skype- та zoom режимі.  Фахівцями міських та районних центрів зайнятості надавались безоплатні індивідуальні і групові консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом І півріччя 2020 року надано 860 консультацій зазначеної тематики.  З метою створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та формування підприємницької культури серед учнівської та студентської молоді Донецькою обласною службою зайнятості організована робота «Бізнес-школи молодого підприємця». Протягом звітного періоду (до запровадження карантиних заходів) у приміщенні центрів зайнятості, закладах загальної середньої освіти та молодіжних центрах проводились конкурси, квести, уроки фінансової грамотності, тренінги. Наразі такі заходи проводяться виключно у форматі вебінарів. Так, протягом звітного періоду було проведено майже 90 заходів відповідної тематики для 1,2 тис. осіб, з них більше 40 заходів для 350 осіб було проведено дистанційно.  Так, 28 травня 2020 року фахівцями Добропільського міського центру зайнятості проведено вебінар з учнівською молоддю в рамках роботи бізнес-школи молодого підприємця «Вони змінять світ на краще!». За допомогою інтерактивних вправ «Я в майбутньому», «Успішний підприємець», «Вигідна угода» учні змогли поринути у реалії ведення власної справи та відчути себе успішними підприємцями, добропільська молодь дізналась про такі навички, як «hard skills» і «soft skills», про можливості їх розвитку. Захід в бізнес-школі молодого підприємця «Вони змінять світ на краще!» став чудовою нагодою отримати натхнення, розуміння і підтримку для успішних бізнес-починань майбутніх підприємців. | |  |  | Кошти Фонду загально­обов’яз­кового державно­го соціального страхування України на випадок безробіття | Донецький обласний центр зайнятості |
|  | 8.4. Сприяння створенню суб’єктів підприємницької діяльності з числа безробітних осіб шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2019-2020 | Державна служба зайнятості підтримує підприємницькі ініціативи серед безробітних. Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.  Протягом І півріччя 2020 року 56 осіб зареєстрували власну справу за сприянням служби зайнятості, у тому числі 7 - безробітні особи з числа демобілізваних учасників антитерористичної операції та 7 - внутрішньо переміщені особи.  Сума фінансування за рахунок коштів Фонду загально­обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності склала 2253,5 тис. грн. | |  | 2253,5 | Кошти Фонду загально­обов’яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Донецький обласний центр зайнятості |
| 9. | 9.1. Розміщення у засобах масової інформації про умови впровадження та надання соціальних послуг | 2019-2020 | Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) регулярно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо переліку соціальних послуг та умов їх надання. Інформаційні матеріали розміщено: в друкованих виданнях та на офіційних інтернет-ресурсах територіальних центрів, управлінь соціального захисту населення міських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, на підсайті департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації офіційного сайту облдержадміністрації. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | [Департамент соціального захисту населення](http://dn.gov.ua/struktura-pidrozdilu-z-vkazannyam-pib-kerivnyka-dszn/) облдержадміністрації,  райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 9.2. Популяризація ідеї розвитку соці­ального підприємництва для поліпшення соціальної та економічної ситуації вразливих груп населення | 2019-2020 | Протягом звітного періоду в рамках проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» у лютому поточного року тренерами проекту проведено цикл тренінгів за темою «Соціальне підприємництво», в яких прийняли участь спеціалісти структурних підрозділів облдерж-адміністрації.  В рамках реалізації заходів Регіональної програми заплановано проведення ХІІ регіонального конкурсу «Підприємець року Донецької області - 2020», щорічна урочиста церемонія нагородження переможців якого буде приурочена до Дня підприємця.  Щороку визначаються переможці, зокрема в номінаціях: «За високий рівень соціальної відповідальності в малому бізнесі», «За активну підтримку в малому бізнесі».  Протягом звітного періоду актуалізовано інформацію на сторінках бізнес-навігатору «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» (<http://uaassets.com.ua>). В розділі соціальне підприємництво розміщено навчальні курси про соціальне підприємництво, каталог соціальних підприємств України 2016-2017 роки, посібник для викладачів «Соціальний бізнес» тощо. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 9.3. Моніторинг розвитку соціального підприємництва в містах, районах, об’єднаних територіальних громадах області | 2019-2020 | Прикладами корпоративної соціальної відповідальності в області є ПАТ «Екопрод» (Волноваський район) – впроваджує політику зі здійснення на місцях низки соціальних ініціатив для підтримки населення та інфраструктури у населених пунктах району, де мешкають пайщики підприємства. З цією метою компанією було засновано БФ «Агро-Турбота», як один з механізмів реалізації соціальних ініціатив.  СФГ «Афродіта» - у 2019 році впровадив нову внутрішньо-корпоративну політику «Ми цінуємо кожного співробітника нашого підприємства та піклуємося про нього та його сім’ю».  Громадською організацією «АБВ», у минулому році організовано декілька соціальних проектів, направлених на розвиток підприємців, школярів та мешканців міста.  ТОВ «Маріупольська птахофабрика», ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління», АФ ТОВ «Октябрь», СФГ «Мечта» - регулярно реалізують соціальні ініціативи, направлені на вирішення актуальних проблем та потреб громади на територіях, де вони розташовані. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Райдержадміністрації, ви­конавчі органи міських рад, рад об’єднаних територі­альних громад, громадські об’єднання підприємців |
| 10. | 10.1. Організація проведення рейтингової програми «Підприємець року» | 2019-2020 | Заплановано проведення ХІІ регіо-нального конкурсу «Підприємець року Донецької області - 2020».  Протягом травня – червня поточного року відібрано 50 претендентів для участі у конкурсі в наступних номінаціях:  «Підприємець року в галузі промисловості»;  «Підприємець року в галузі сільського господарства»;  «Підприємець року в галузі торгівлі»;  «Підприємець року в галузі послуг»;  «Підприємець року в галузі житлово-комунального господарства» (крім підприємств комунальної власності);  «Підприємець року в галузі інноваційної діяльності та новітніх технологій»;  «Start-Up року»;  «За високій рівень соціальної відповідальності в малому бізнесі»;  «За активну підтримку малого бізнесу».  «Кращий УКРАЇНСЬКИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КУРКУЛЬ».  Урочиста церемонія нагородження відбудеться в рамках святкування Дня підприємця. | | 9,6 |  | Кошти обласн­ого бюджету | Департамент економіки облдержадміністрації, Донецька торгово-проми­слова палата, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області» |
| **ІІІ. Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва** | | | | | | | | |
| 11. | 11.1. Проведення семінарів щодо ство­рення та розвитку сільськогосподарської кооперації, в тому числі за участі міжнародних донорських організацій | 2019-2020 | Спеціалістами департаменту агропро-мислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації (далі – департамент АПР) спільно з представниками продовольчої та сільськогосподарської організації ООН FAO проведено низку інформаційних зустрічей та надано консультаційну підтримку мешканцям територіальних громад регіону з наступних питань:   1. про напрями державної підтримки агропромислового комплексу в 2020 році, зокрема сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 2. про напрями підтримки господарств населення, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з обласного бюджету у 2020 році; 3. щодо можливостей та умов участі у грантовому конкурсі ООН FAO на започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств Донецької та Луганської областей; 4. про порядок створення та переваги діяльності у форматі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.   Інформаційні зустрічі, в яких прийняли участь більш ніж 250 сільгосптоваровиробників, проведено в Іллінівській, Олександрівській, Сіверській, Соледарській, Званівській, Лиманській, Андріївській та Бахмутській ОТГ, Покровському та Великоновосілківському районах.  У звітному періоді продовжують свою діяльність СОК «Меотида Агро» та СОК «Ветеран Приазов’я» (Волноваський район).  03.03.2020 року у м.Покровськ відбувся Перший Східний Агропрактикум «Можливості ефективного розвитку аграрного сектору економіки області в умовах впровадження земельної реформи», де розглядалися і питання переваг розвитку кооперації в Україні на прикладі успішних кооперативів як України, так і зарубіжний досвід.  Програмою розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 рік Ясинуватського району у 2020 році передбачено захід щодо створення Центру підтримки Агрокооперацій фермерів району як складової частини інфраструктури регіонального розвитку.  Громадською організацією «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» організовано та проведено семінари, тренінги, майстер-класи для фермерів, особистих селянських господарств області з питань підвищення ефективності виробництва із застосуванням досягнень аграрної науки.  Проведено тренінги з надання агровиробникам навичок по бізнес-плануванню, написанню бізнес-проєктів для участі в програмах грантової міжнародної підтримки.  Протягом звітного періоду оголошен­ня про грантові програми постійно розміщуються на сайті облдержадміністрації, на сторінках бізнес-навігатору «Ресурси для малого і середнього бізнесу Донецької області» (<http://uaassets.com.ua>), в розділі «Земельні ділянки та приміщення для бізнесу» міститься корисна інформація, зокрема для суб’єктів малого і середнього підприємництва у сільській місцевості. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Департамент агропромис­лового комплексу та роз­витку сільських тери­торій облдержадміністрації,  райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 11.2. Розміщення на офіційному веб-сайті департаменту агропромис­лового комплексу та роз­витку сільських територій облдержадміністрації інформаційно-роз’яснювальних матері­алів з питань розвитку підприємництва на селі | 2019-2020 | На офіційному веб-сайті департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації з початку 2020 року розміщено 9 інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання АПК усіх форм власності, діючих програми підтримки в сфері АПК міжнародних організацій з питань надання технічної допомоги, інших інформаційно-роз’яснювальних матеріалів з питань розвитку підприємництва на селі.  З метою підвищення рівня інформа­ційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема в сільській місцевості, на веб-сайті облдержадміністрації розміщено оновлений Інвестиційний паспорт Донецької області | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Департамент агропромис­лового комплексу та роз­витку сільських територій облдержадміністрації,  райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 12. | 12.1. Надання всебічної підтримки закладам вищої освіти з питань створення мережі консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та інститутів громадянського суспільства | 2019-2020 | На базі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»:  проведено збори учених і підприємців «Асоціація підприємств Маріуполя» з метою створення постійно діючої платформи для обміну інформацією «Інноваційні розробки закладів вищої освіти» та «Завдання і проблеми малого і середнього бізнесу»;  спільно з американським агентством USAID створено і активно функціонує Центр інноваційного підприємництва для представників малого і середнього бізнесу, учених, викладачів, аспірантів, студентів і школярів (у роботі Центру беруть участь бізнес-тренери і ментори університету);  з метою підвищення рівня фінансової грамотності населення за підтримки ПРООН на базі університету створено та функціонує Центр бізнес-навичок;  запроваджено проведення на регулярній основі освітніх курсів та тренінгів, як для студентів, абітурієнтів і аспірантів закладу, так і для безробітних, підприємців-початківців, підприємців, які втратили власний бізнес на тимчасово окупованих територіях.  На базі Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) продовжує діяти стартап-школа «Sykorsky Challenge Краматорськ» у рамках проекту «Модель стартапів «Sykorsky Challenge» об’єднує Донбас», який фінансово та організаційно підтриманий Проєктом «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  У звітному періоді на засіданні «круглого столу» обговорювалось питання щодо співпраці суб’єктів малого і середнього підприємництва з професійно-технічними і вищими навчальними закладами з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці.  Одночасно департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації продовжується робота щодо створення інформаційної платформи для комунікації споживачів та виробників інноваційних рішень та технологій. До реалізації заходу також залучено раду молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації.  Маріупольською міською радою спільно із Міською асоціацією підприємців проводяться зустрічі за участі приватного сектору, органів державної влади та громадських організацій (як на базі ВНЗ міста, так і на базі освітнього простору «Халабуда») на постійній основі. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
|  | 12.2. Розповсюдження проектних ідей науково-технічних розробок | 2019-2020 | З метою популяризації економічного та інвестиційного потенціалів регіону велась підготовка до виготовлення промоційного ролику, розроблено технічне завдання. Одночасно для підвищення інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів підприємницької діяльності регіону (у тому числі галузі агропромислового комплексу), виготовлення каталогу та створення комунікаційної платформи виробників та споживачів інновацій департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації були розроблені анкети щодо:  - інновацій, що впроваджені на підприємстві та розраховані на подальший трансфер;  - наукових розробок (проєктних ідей), що потребують інвестиційної підтримки;  Створено електронний каталог інноваційних рішень і проєктних ідей суб’єктів господарювання Донецької області. Каталог розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації та розповсюджується серед потенційних інвесторів, підприємств, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, інших зацікавлених осіб. В подальшому планується переклад каталогу на англійську мову та його розповсюдження серед учасників міжнародних презентаційно-комунікаційних заходів з метою стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів в області. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвести­цій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації,  департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 13. | 13. Надання всебічної підтримки науковими установами, науково-дослідними інститутами під час їх взаємодії з суб’єктами малого та середнього підприємництва | 2019-2020 | З метою підвищення інноваційної активності суб’єктів малого та середнього підприємництва¸ наукових установ та науково-дослідних інститутів, вивчення їх потреб, пропозицій та існуючих проблем, залучення нових міжрегіональних та іноземних партнерів, стимулювання інвестиційних процесів облдержадміністрацією впроваджуються низка промоційних та комунікаційних заходів.  Проведено анкетування бізнесу та наукових установ регіону щодо інноваційних пропозицій та потреб області.  Проводяться заходи з підтримки представників бізнесу пріоритетних галузей регіону. Так департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації було організовано і проведено засідання у форматі «круглого столу» щодо створення регіонального галузевого об’єднання IT-сфери та суміжних галузей. На зустріч були запрошені представники бізнесу, наукових установ та закладів вищої освіти відповідної сфери. На заході були висвітлені проблеми та перспективи створення об’єднання IT-сфери та суміжних галузей, розглянуті можливі форми галузевих об’єднань підприємств, прийнято рішення щодо розробки проєкту Уставу.  Забезпечено інформаційну підтримку «Освітньої програми «IT Nation», яка у тому числі сприятиме розв’язанню кадрових проблем ІТ галузі.  Розпочаті підготовчі роботи до проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації».  Прикладом взаємодії між науковою установою та суб’єктами малого та середнього підприємництва є Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА). В ДДМА діє 52 угоди про творчу співдружність з провідними закладами вищої освіти, інститутами НАНУ, підприємствами України.  За звітний період укладено угоди з Державним підприємством «Науково-виробничий центр «Енергоімпульс» інститутом електродинаміки НАНУ, ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», Українським державним хіміко-технологічний університетом, Тернопільським національним технічним університетом.  У складі науково-дослідної частини ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) створено Центр комерціалізації і трансферту технологій, яким узагальнено комерційні пропозиції науковців університету за результатами виконання науково–дослідних робіт. Інформацію поширено в мережі Інтернет та на виставкових форумах.  Закладом розпочато створення на базі суб’єкту середнього бізнесу ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР» (м. Маріуполь) інноваційної інфраструктури – освітньо-виробничої дільниці з наплавлення деталей промислового обладнання, яка буде сприяти взаємодії викладачіві науковців для вирішення широкого кола практичних завдань. Створення дільниці планується завершити протягом 2020 року.  Місто Торецьк отримало сертифікат на участь в пілотуванні модульного навчання за темою Smart, що надасть можливість отримати інноваційний розвиток шляхом впровадження електронних сервісів. На даний час впроваджено сервіс електронних консультацій з громадськістю.  Проєктом також передбачено впровадження та розвиток проекту «Громадський бюджет міста»;  впровадження онлайн - платформи контактного центру міста  розробка та впровадження системи «Безпечне місто». | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
| 14. | 14.1. Організація спільних семінарів, нарад з суб’єктами малого і середнього підприєм­ництва щодо переваг екологізації підприємницької діяльності | 2019-2020 | З метою постійної поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги екологізації підприємницької діяльності, інформація розміщується на сайті департаменту екології та природних ресурсів <http://ecology.donoda.gov.ua> зокрема, щодо  результатів вимірів ступеня забруднення атмосферного повітря у містах, районах та громадах області; реєстрації декларацій про відходи суб’єктів господарювання; проведення електронних консультацій з громадськістю; виникнення аварійних екологічних ситуацій; повідомлення про оприлюднення проектів документів місцевого планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку; щодо проведення конкурс на звання «ENERGY MANAGEMENT STAR» в рамках європейського тижня сталої енергії; щодо української частини міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить Землю», присвяченого пам’яткам природи України; щодо Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища; щодо  складеного департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації Переліку територій та об’єктів екологічної мережі Донецької області станом на 01.06.2020 року. (до Переліку увійшли об’єкти природно-заповідного фонду Нікольського та Великоновосілківського районів Донецької області); щодо затвердження місцевих Схем екомережі Нікольського та Великоновосілківського районів Донецької області; щодо ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу»; щодо ухвалення на позачерговому засіданні парламенту проекту закону №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів рослинного світу та ін.  Протягом звітного періоду в області продовжують свою реалізацію проекти переможців конкурсних відборів, які отримали фінансову підтримку, з переробки побутових відходів, сортування твердих побутових відходів (Мангушський район), створення комплексу з переробки полімерних відходів в м. Маріуполь. | |  |  | В межах кошторису виконавців | [Департамент екології та природних ресурсів](http://dn.gov.ua/struktura-pidrozdilu-z-vkazannyam-pib-kerivnyka-depr/) облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
|  | 14.2. Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги впровадження моделей сталого споживання та виробництва, “зелених практик”, включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO | 2019-2020 | Місцеві органи виконавчої влади приділяють особливу увагу питанню впровадження суб`єктами малого і середнього підприємництва моделей сталого споживання та виробництва, “зелених практик” тощо.  Протягом звітного періоду надавались аргументовані відповіді суб’єктам господарювання щодо можливості отримання дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу.  Промисловим підприємством ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Маріленд», яке розташоване на території Мангушського району отримано сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO 9001-2008. | |  |  | В межах кошторису виконавців | [Департамент екології та природних ресурсів](http://dn.gov.ua/struktura-pidrozdilu-z-vkazannyam-pib-kerivnyka-depr/) облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 15. | 15.1. Популяризація програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», розповсюдження серед суб’єктів підприємницької діяльності інформації щодо можливостей програми | 2019-2020 | Протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Інноваційна та науково-технічна діяльність» та на Facebook сторінці департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації розміщувалася актуальна інформація про стан реалізації програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», одночасно продовжувалася робота з інформування та активізації суб’єктів господарювання до участі в програмі.  Одночасно в рамках запланованого до проведення у 2020 році регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації» передбачено платформу, присвячену Рамковій програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», де суб’єкти МСП, науковці та представники закладів вищої освіти зможуть отримати безкоштовну якісну консультацію експерта.  Розповсюдження інформації щодо програми «Горизонт 2020» проводиться в рамках заходів з експорту Донецької ТПП. | |  |  | В межах коштори­су виконав­ців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент освіти і нау­ки облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 16. | 16.1. Моніторинг конкурсів в рамках програми, направлених на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, та розповсюдження інформації | 2019-2020 | Департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації протягом звітного періоду постійно проводився моніторинг конкурсів та грантів в рамках програми ЄС COSME. Відповідні оголошення своєчасно розміщувались на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділах «Оголошення» і «Інноваційна та науково-технічна діяльність». | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви­ко­навчі органи міських рад, рад об’єднаних терито­рі­альних громад |
| 17. | 17.1. Проведення виставково-презентацій­них регіональних заходів | 2019-2020 | Департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації проводились організаційно-технічні роботи щодо участі у наступних подіях:  26-й Міжнародній туристичній виставці UITТ: «Україна – Подорожі та Туризм»,  презентаційному заході з представлення освітньої програми для жителів Донецької та Луганської областей «ІТ nation»;  регіональному форумі «Наука. Бізнес. Інновації»  Але у зв’язку з вищенаведеними причинами заходи було перенесено на більш безпечний час.. | |  |  | В межах кошторису виконавців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
|  | 17.2. Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставково-презентаційних заходах, що проходитимуть в області, в Україні, в країнах партнерах України | 2019-2020 | На офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділах «Оголошення» і «Маркетинг території та промоції» розміщуються повідомлення щодо виставково-презентаційних заходів та щомісячно актуалізуються плани-календарі проведення заходів, що проходитимуть в області, в Україні та в країнах-партнерах України. Одночасно виставково активним суб’єктам підприємницької діяльності адресно направляються повідомлення щодо можливості участі у презентаційних заходах.  Особливу зацікавленість з боку бізнесу викликали повідомлення щодо 26-ої Міжнародної туристичної виставки UITТ: «Україна – Подорожі та Туризм», Українсько-чеського бізнес-форуму, Українсько-Словацького бізнес-форуму, найбільшого форуму з кібербезпеки у Європі MCAFEE CYBERSECURITY FORUM, 13-тої сільськогосподарської виставці ІнтерАГРО 2020; Двадцятої міжнародної виставці «Інноватика в сучасній освіти», участі в онлайн-опитуванні за темою: «Кластери як інструмент протидії кризовим явищам та драйвер розвитку в регіонах», запровадженого оргкомітетом Industry4Ukraine; Міжнародного форуму технологій та обладнання для торгівлі «Індустрія торгівлі», 1-ої Міжнародної виставці автотранспорту для бізнесу «ComAuto Trans». | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент інвестицій­но-інноваційного розвит­ку і зовнішніх відносин облдержадміністрації |
| 18. | 18.1. Обговорення проблем розвитку підприємництва на засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області | 2019-2020 | В області утворена та активно працює Регіональна рада підприємців в Донецькій області (далі – Рада), склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.07.2011 № 391 (із змінами).  Основними завданнями Ради є сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців та облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації в області державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва тощо.  Під час засідань Ради, які проводяться щокварталу, розглядаються різноманітні актуальні питання, в тому числі проблеми, з якими стикаються підприємці під час провадження підприємницької діяльності.  Заплановане на 25 березня XXVІІІ засідання Регіональної ради підприємців в Донецькій області з об’єктивних обставин перенесено на третій квартал поточного року. | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Департамент економіки облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата |
|  | 18.2. Проведення заходів (семінари, семінари-практикуми, зустрічі, «круглі столи») з актуальних питань ведення бізнесу | 2019-2020 | Актуальні питання, в тому числі проблеми, з якими стикаються підприємці під час провадження підприємницької діяльності, обговорювались з представниками бізнес-спільноти, зокрема на засіданнях місцевих галузевих рад та координаційних рад з питань розвитку підприємництва, комітетів Донецької торгово-промислової палати:  Комітету по малому і середньому бізнесу (12.02.2020, 25.06.2020); Комітету підприємців харчової та переробної промисловості (26.02.2020); Комітету з підприємництва у сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності (22.05.2020); Комітету з розвитку агропромислового комплексу та природокористування (12.06.2020). Засідання відбуваються в онлайн та офлайн-режимі.  4 березня Донецькою ТПП спільно з Канадсько-Українським проектом з підтримки торгівлі та інвестицій CUTIS організували та провели Першу клубну зустріч в рамках програми з розширення економічних можливостей жінок підприємниць SheChampion «Розширення можливостей жінок» (м. Слов`янськ).  У місті Торецьк протягом звітного періоду відбулося спільне засідання Об’єднання громадян «Спілка підприємців» та 2 спільних засідання ГО «Центр ініціатив підприємців м. Торецька», на яких визначено цілі та завдання роботи громадських організацій, розглянуто пропозиції щодо встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік, організаційні питання, питання взаємодії з військово-цивільною адміністрацією та міськими, селищними радами, рівня виплати заробітної плати найманим працівникам, питання легалізації, вирішувалися проблемні питання при впровадженні господарської діяльності, розглянуті можливості участі громадських організацій у міжнародних грантових програмах, щодо отримання кредитів «5-7-9%» за підтримки держави на пільгових умовах.  В області працюють створені кластери: «Кластер «Керамічний край», «Donbass Fashion Cluster», «Кластер харчової переробки». | |  |  | В межах коштори­су вико­навців | Райдержадмі­ністрації, виконавчі органи міських рад, рад об’єдна­них територі­альних громад, Донецька торгово-промис­лова палата, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприєм­ництва по Донецькій об­ласті» |