Додаток до листа УМА ДОНОДА

від 03.09.2025 № 144-0.452/130-25

Проєкт плану заходів на 2025-2026 роки
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
в Донецькій області

| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | **Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(продукт, послуга)* | Дата початку | Дата завершення |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 1.1: "Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності"** |
| 1.1.1 Забезпечення постійним й тимчасовим місцем проживанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (ВПО) Селидівської міської територіальної громади | 1.1.1.4 Поточний ремонт будівлі в Одеській області | Використання будівлі для постійного й тимчасового проживанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (ВПО) та надання соціальних послуг з догляду | липень 2025р. | листопад 2025р. | Селидівська міська військова адміністрація |
| 1.1.1.5 Капітальний ремонт будівлі в Одеській області | Використання будівлі для постійного й тимчасового проживанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (ВПО) та надання соціальних послуг з догляду | грудень 2025р. | червень 2026р. | Селидівська міська військова адміністрація |
| 1.1.1.6 Реконструкція будівлі в Одеській області | Використання будівлі для постійного й тимчасового проживанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (ВПО) та надання соціальних послуг з догляду | січень 2026р. | листопад 2026р. | Селидівська міська військова адміністрація |
| 1.1.2 Створення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів охорони здоров’я Дружківської міської територіальної громади | 1.1.2.1 Облаштування вхідної групи (у тому числі пандусу) до будівлі «Жіноча консультація» | Буде забезпечено безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до будівлі «Жіноча консультація» | січень 2025р. | грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| 1.1.2.2 Улаштування засобів безперешкодного доступу для маломобільних груп населення до санвузлів будівлі «Жіноча консультація» | Буде забезпечено безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до санвузлів будівлі «Жіноча консультація» | січень 2025р. | грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| 1.1.3 Облаштуваня споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану у закладах Дружківської міської територіальної громади | 1.1.3.1 Розроблено ПКД на облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану  | Виконані будівельні роботи по облаштуванню споруд цивільного захисту 2 навчальних закладів. | січень 2026р. | грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| 1.1.3.2 При проведенні ремонтних робіт у захисній споруді цивільного захисту, забезпечити умови для маломобільних груп населення, а саме улаштування підйомників | Захисна споруда обладнана підйомником для доступності маломобільних груп населення | серпень 2025р. | грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| 1.1.3.3 Встановлення модульного первинного укриття біля закладу культури | Встановлено модульне первинне укриття | травень 2025р. | травень 2025р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| 1.1.4 Ведення бази даних моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | 1.1.4.1 Збір результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | На рівні області буде зібрані картки оцінки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення щорічного моніторингу | липень 2025р. | жовтень 2025р. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 2.1 “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”** |
| 2.1.1 Висвітлення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації про створення безбар’єрного простору в Донецькій області  | 2.1.1.1 Регулярно публікувати інформацію про створення безбар’єрного простору в області за інформацією від профільних структурних підрозділів ОДА  | Публікації на офіційному веб-сайті та у соцмережах Донецької ОДА  | вересень 2025р. | грудень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.1.2 Використання доступних форматів публікацій для людей з порушенням зору/слуху | Публікації на офіційному веб-сайті та у соцмережах Донецької ОДА доступних форматах | вересень 2025р. | грудень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.1.3 Регулярно створювати публікації, за інформацією профільних структурних підрозділів ОДА, про роз’яснення прав осіб з інвалідністю та доступних державних сервісів, поширення матеріалів про можливості зайнятості, освітні ініціативи, сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю, створення інклюзивних робочих місць  | Своєчасне висвітлення соціально важливої інформації  | вересень 2025р. | грудень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.1.4 Забезпечити широке інформування населення Донецької області, зокрема ветеранів війни та військовослужбовців з інвалідністю, про наявні пільги, соціальні гарантії та механізми їх реалізації  | Розповсюджено соціально важливу інформацію для певних категорій громадян | вересень 2025р. | грудень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.2 Проведення інформаційних кампаній до ключових дат згідно календаря безбар’єрності за участю профільних структурних підрозділів облдержадміністрації | 2.1.2.1 Забезпечити інформування населення про відзначення 1 червня Дня захисту дітей з акцентом на доступному дитинстві | Публікації на офіційному веб-сайті та у соцмережах Донецької ОДА | травень 2025р. | червень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.2.2 Забезпечити інформування населення про відзначення 13 листопада Міжнародного дня незрячих людей  | Розповсюджено інформацію для певних категорій громадян про здійснення відповідних заходів  | листопад 2025р. | листопад 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.2.3 Забезпечити інформування населення про відзначення 3 грудня Міжнародного дня людей з інвалідністю  |  Розповсюджено інформацію для певних категорій громадян про здійснення відповідних заходів | грудень 2025р. | грудень 2025р. | Управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації |
| 2.1.3 Інформаційна кампанія з підвищення обізнаності в територіальних громадах області | 2.1.3.1 Розробка та поширення інформаційних матеріалів (відеороликів, листівок, публікацій) про важливість безбар’єрності для осіб з інвалідністю, людей старшого віку, батьків із малими дітьми, ветеранів та інших маломобільних груп., а також формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок на сторінках інформаційних ресурсів в мережі інтернет Миколаївської місьої військової адміністрації, (gromada.org.ua/gromada/mykolaivskamiska/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100066769959430 та в групі Миколаївська громада СЬОГОДНІ» на телеграм-каналі). | Опублікування відеороликів, листівок, публікацій | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 2.1.3.2 Систематичне інформування громадськості через офіційний сайт Миколаївської міської військової адміністрації, сторінках соціальної мережі, про реалізацію безбар’єрних ініціатив у громаді (доступний транспорт, інклюзивні послуги тощо). | Публікації про безбар’єні ініциативи в громаді | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 2.1.3.3 Підготовка і розміщення Миколаївською міською військовою адміністрацією історій успішної інтеграції безбар’єрних рішень у міське середовище. | Публікації про успішні інтеграції безбар’єрних рішень у міське середовище. | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 2.1.3.4 Інформативне забезпечення щодо норм законодавства у сфері захисту прав та гарантій осіб з інвалідністю в Гродівській селищній територіальній громаді | Ознайомлення з нормами діючого законодавства осіб з інвалідністю | січень 2025р. | грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 2.1.3.5 Надання технічної допомоги для здійснення комунікації з числа осіб з інвалідністю в Гродівській селищній територіальній громаді | Отримання технічної допомоги | січень 2026р. | грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| **Стратегічна ціль 2.2 "Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною"** |
| 2.2.1 Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки  | 2.2.1.1 Встановити інформаційні таблички в структурних підрозділах центрів первинної медикосанітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги в | Забезпечення потреби у встановленні інформаційних табличок в структурних підрозділах центрів первинної медикосанітарної допомоги та поліклінічних відділеннях закладів вторинної та спеціалізованої медичної допомоги на рівні не менше 80%  | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 2.2.2 Підвищення обізнаності щодо соціального захисту населення та ветеранської політики в Дружківській міській територіальній громаді | 2.2.2.1 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо соціального захисту населення та ветеранської політики | Регулярне оприлюднення інформаційних матеріалів | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 3.1 "Швидкісний Інтернет та засоби доступу до нього доступні для всіх"** |
| 3.1.1 Забезпечено пункти незламності доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього  | 3.1.1.1 Забезпечити збір та аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення пунктів незламності доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього  | Здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення пунктів незламності доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього  | червень 2025р. | жовтень 2025р. | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації, Райдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| 3.1.1.2 Підготувати звіт за результатами проведеного аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення пунктів незламності доступом до швидкісного Інтернету засобами доступу до нього та сформувати пропозиції щодо вирішення виявлених проблемних питань  | Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення я пунктів незламності доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього, сформувати пропозиції щодо вирішення виявлених проблемних питань  | жовтень 2025р. | грудень 2025р. | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації, Райдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| **Стратегічна ціль 3.2 "Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички"** |
| 3.1.1 Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3.2.1.1 надання соціальних послуг інформування, консультування (допомога у застосуванні) щодо розроблення та розміщення, освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування  | Надання соціальних послуг інформування, консультування щодо опублікованих освітніх матеріалів на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти Дія. Освіта  | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| **Стратегічна ціль 3.3 "Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг"** |
| 3.3.1 Створення рубрики «Безбар’єрність» на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів | 3.3.1.1 Створити рубрики «Безбар’єрність» на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення | Створено на офіційних вебсайтах райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів рубрики «Безбар’єрність» для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | червень 2025р. | грудень 2025р. | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації, Райдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| 3.3.2 Адаптація офіційних вебсайтів для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 3.3.2.1 Провести адаптацію офіційних вебсайтів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення  | Адаптовано офіційний вебсайт обласної державної адміністрації, для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, забезпечено отримання самостійного доступу до інформації  | червень 2025р. | грудень 2025р. | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації, Райдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| 3.3.2.3 Оновлення та адаптація інформаційних розділів офіційного сайту обласної бібліотеки відповідно до стандартів цифрової доступності з метою забезпечення інклюзивного, зручного та безбар’єрного доступу до культурної та освітньої інформації для всіх груп населення | Оновлено та адаптовано 2 інформаційних розділи офіційного сайту обласної бібліотеки відповідно до стандартів цифрової доступності з метою забезпечення інклюзивного, зручного та безбар’єрного доступу до культурної та освітньої інформації | травень 2025р. | грудень 2026р. | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності  |
| 3.3.3 Діджиталізація процесу надання адміністративних послуг в Гродівській селищній територіальній громаді | 3.3.3.1 Забезпечення доступу до адміністративних послуг у формі офлайн та онлайн. | Отримання доступу до адміністративних послуг | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 3.3.3.2 Забезпечення можливості подання скарг, повідомлень та звернень в електронному вигляді | Отримання доступу до адміністративних послуг | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 3.3.3.3 Забезпечення можливості отримання довідок, актів електроному вигляді | Отримання доступу до адміністративних послуг | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 3.3.4 Розроблення та узгодження комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг в Дружківській міській територіальній громаді | 3.3.4.1 Забезпечити подальший розвиток телемедицини та забезпечення консультування пацієнтів у провідних спеціалістів, використовуючи сучасні цифрові технології | Підвищено доступ пацієнтів до консультативної медичної допомоги у провідних спеціалістів | січень 2026р. | грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 4.1 "Удосконалення механізмів виявлення потреб, розробку цільових програм та підвищення спроможності органів влади в наданні послуг ветеранам війни, членам родин загиблих (померлих) ветеранів війни, членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України"** |
| 4.1.1. Підвищення рівня соціальної підтримки ветеранів та членів родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України шляхом формування ефективної регіональної політики, що враховує реальні потреби цільової групи, а також розвитку кадрового потенціалу органів влади.  | 4.1.1.1 Проведення консультаційно-інформаційних зустрічей з ветеранами та членами родин загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України з метою виявлення потреб та визначення ключових проблем | Проведено не менш 60 зустрічей протягом 2025-2026 років | червень 2025р. | грудень 2026р. | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністраціїРайдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів  |
| 4.1.1.2 Розроблення та затвердження регіональної цільової програми підтримки ветеранів війни та членів родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на 2025–2030 роки  | Затверджено регіональну цільову програму  | червень 2025р. | серпень 2025р. | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністраціїструктурні підрозділи облдержадміністраціїРайдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| 4.1.1.3 Розміщення інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики, додаткових соціальних гарантій та послуг на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування  | Зростання рівня поінформованості серед ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України щодо соціальних гарантій і підтримки. | липень 2025р. | грудень 2026р. | Управління з питань ветеранської політики, управління стратегічних комунікацій облдержадміністраціїРайдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| **Стратегічна ціль 4.2 "Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту"** |
| 4.2.1 Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 4.2.1.1 Проходження психологами закладів охорони здоров’я підвищення кваліфікації  | Підвищення рівня кваліфікації психологів  | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 4.2.2 Проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, майстер-класів, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей | 4.2.2.1 провести заходи з фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення  | проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи з залученням осіб з інвалідністю (14 заходів) | червень 2025р. | жовтень 2026р. | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністраціїВійськові адміністрації населених пунктів |
| 4.2.3 Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту в Миколаївській міській територіальній громаді | 4.2.3.1 Проведення інформаційної кампанії з популяризації про користь фізичної активності для людей різного віку й фізичних можливостей | Поінформованість максимальної кількості населення про користь фізичних активностей для людей різних фізичних можливостей | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 4.2.3.2 Організація тренінгів та навчальних курсів для вчителів та тренерів з фізичної культури щодо інклюзиї у спорті.  | Збільшення проведення підвищення кваліфікації вчителів та інструкторів з фізичної культури | липень 2025р. | грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| **Стратегічна ціль 4.3 "Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі"** |
| 4.3.1 Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп  | 4.3.1.1 Організація та проведення культурномистецьких заходів із елементами рефлексії для соціальної інтеграції ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших соціальних груп  | Проведено 2 культурно-мистецьких заходи з елементами рефлексії для соціальної інтеграції  | травень 2025 | грудень 2026р | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності |
| 4.3.1.2 Організація та проведення культурномистецьких заходів із застосуванням діалогу та медіаційних практик для зміцнення соціальної згуртованості та взаєморозуміння між різними групами населення | Проведено 2 культурно-мистецьких заходи із застосуванням діалогу та медіаційних практик  | травень 2025 | грудень 2026р | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності  |
| 4.3.2 Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування  | 4.3.2.1 Створення або оновлення культурних просторів як осередків творчого розвитку, соціальної згуртованості та культурного діалогу | Створено або оновлено 2 культурні простори як осередки творчого розвитку, соціальної згуртованості та культурного діалогу  | травень 2025 | грудень 2026р | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності  |
| 4.3.2.2 Створення або оновлення бібліотечних просторів як осередків творчого розвитку, соціальної згуртованості та культурного діалогу  | Створено або оновлено 2 культурні та бібліотечні простори як осередки творчого розвитку, соціальної згуртованості та культурного діалогу  | травень 2025 | грудень 2026р | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності  |
| **Стратегічна ціль 4.4 "Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах"** |
| 4.4.1 Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 4.4.1.1 Проведення заходів в обласних закладах культури з урахуванням інклюзивних практик і принципів доступності для різних соціальних груп. | Проведено 6 культурних заходів, що відповідають принципам інклюзії  | травень 2025 | грудень 2025р | Управління культури і туризму облдержадміністрації,обласні заклади культури комунальної форми власності  |
| 4.4.2 Забезпечення маломобільних громадян та вразливих категорій населення Миколаївської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області продовольчою гуманітарною допомогою | 4.4.2.1 Проведення моніторингу кількості вразливих категорій населення, а саме – дітей сиріт, та таких, що позбавлені батьківського піклування, які евакуйовані до більш безпечних регіонів України, з метою визначення необхідної кількості продовольчої допомоги | Проведено збір та аналіз інформації щодо кількості дітей сиріт, та таких, що позбавлені батьківського піклування, які евакуйовані до більш безпечних регіонів України | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 4.5.3. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Миколаївській міській територіальній громаді | 4.5.3.1 Забезпечення підтримки та супроводу сімей, в яких є сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 5.1 "Кожна людина має можливість розкрити потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті"** |
| 5.1.1 Забезпечення підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти в Дружківській міській територіальній громаді | 5.1.1.1 Проходження фахових курсів з підвищення кваліфікації | Забезпечення професійних кадрів | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Дружківська міська військова адміністрація |
| **Стратегічна ціль 5.2 "Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою впродовж життя"** |
| 5.2.1 Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів в Миколаївській міській територіальній громаді | 5.2.1.1 Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.2 Забезпечення закладів освіти Миколаївської міської територіальної громади на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.2.1 Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти підручниками та посібниками | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.3 Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти Миколаївської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області  | 5.2.3.1 Вивчити потребу з організації роботи інклюзивних класів /закладів освіти за нозологіями в територіальній громаді  | Проведення аналізу інформації щодо необхідності організації роботи інклюзивних класів /закладів освіти за нозологіями в громаді | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.3.2 Здійснення практичними психологами супроводу освітнього процесу (в режимі офлайн та онлайн) | Надання супроводу практичними психологами | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.3.3 Проведення годин психолога зі здобувачами освіти та батьками, надання конкультації у Viber та за номером телефону, проведення корекційних занять для учнів з особливими освітніми потребами | Надання конкультації психологами | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.3.4 Організація індивідуального та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими – освітніми потребами ( в режимі офлайн та онлайн) | Надання індивідуального та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими – освітніми потребами ( в режимі офлайн та онлайн) | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.3.5 Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для вчителів, вихователів та практичних психологів щодо задоволення особливих освітніх потреб  | Збільшення проведення навчань вчителів та практичних психологів щодо задоволення особливих освітніх потреб. Отримання сертифікатів з організації інклюзивного навчання та курс Безбар’єрна грамотність» вчителями та практичними психологами, які пройшли підвищення кваліфікації | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.4 Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти Миколаївської міської територіальної громади  | 5.2.4.1 Проведення заходів для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 5.2.4.2 Проведення профілактичних заходів зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Сформувати позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** |
| **Стратегічна ціль 6.1 "Рівні можливості отримання матеріальної (грошово та не грошової) допомоги маломобільними групами населення та вразливими категоріями населення в умовах воєнного стану в Україні"** |
| 6.1.1 Забезпечення вразливих категорій населення Гродівської селищної територіальної громади необхідною допомогою | 6.1.1.1 Забезпечення гуманітарною допомогою за місцем фактичного проживання осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю 248 | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 6.1.1.2 Надання фінансової допомоги особам з інвалідністю, за рахунок місцевого та державного бюджетів |  | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Гродівська селищна військова адміністрація |
| 6.1.2 Забезпечення маломобільних громадян та вразливих категорій населення Миколаївської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області продовольчою гуманітарною допомогою | 6.1.2.1 Проведення моніторингу кількості маломобільних громадян, які перебувають на території громади, з метою визначення необхідної кількості продовольчої допомоги | Проведено збір та аналіз інформації щодо кількості маломобільних громадян, які перебувають на території громади. | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 6.1.2.2 Співпраця з волонтерськими, благодійними організаціями, щодо забезпечення громадян громади гуманітарною допомогою | Заключення договорів з волонтерськими, благодійними організаціями, щодо забезпечення громадян громади гуманітарною допомогою | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 6.1.2.3 Здійснення адресної доставки гуманітарної допомоги маломобільним громадянам, які перебувають на території громади  | Видача гуманітарної допомоги маломобільним громадянам | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| 6.1.2.4 Надсилання поштовим відправлення (з адресною доставкою) гуманітарної допомоги дітям-сиротам, та таким, що позбавлені батьківського піклування, які евакуйовані до більш безпечних регіонів України. | Відправлення гуманітарної допомоги дітям-сиротам, та таким, що позбавлені батьківського піклування. | червень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Миколаївська міська військова адміністрація |
| **Стратегічна ціль 6.2 "Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості"** |
| 6.2.1 Підтримка розвитку підприємницької активності серед вразливих груп населення та безробітних через консалтингові послуги і урядові програми підтримки бізнесу | 6.2.1.1 Організація в рамках Центрів розвитку підприємництва (консалтингових центрів) надання індивідуальних і групових інформаційно-роз’яснювальних, консультаційних та довідкових послуг для безробітних та інших зацікавлених осіб щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності, умов участі в урядових грантових програмах, підготовки бізнес-планів, подання заявок та подальшого супроводу | Кількість заходів зазначеної тематики (одиниць)Чисельність осіб, які взяли участь у заходах (осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.2.1.2 Надання учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей підтримки у створенні та розвитку власного бізнесу шляхом залучення до урядової програми «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» | Кількість консультацій та заходів зазначеної тематики для цільової аудиторії (одиниць) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.2.1.3 Сприяння формуванню менторських зв’язків між успішними підприємцями - переможцями грантових програм та особами, які бажають розпочати підприємницьку діяльність, шляхом залучення переможців грантових програм (зокрема державного проєкту «єРобота») до участі в групових заходах служби зайнятості з професійної орієнтації, розвитку підприємницьких навичок та мотивації до самореалізації клієнтів, у тому числі з числа вразливих категорій населення | Кількість заходів зазначеної тематики (одиниць) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.2.2 Проведення в Дружківській міській територіальній громаді інформаційних кампаній по популяризації зайнятості та підприємництва серед важливих на ринку праці суспільних груп для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | 6.2.2.1 Надання консультацій, спрямованих на популяризацію підприємницької діяльності серед безробітних осіб з числа вразливих на ринку праці суспільних груп | Популяризація підприємницької діяльності серед безробітних осіб з числа вразливих на ринку праці суспільних груп | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.2.2.2 Проведення навчальних семінарів та тренінгів в рамках «Центру розвитку підприємництва» для осіб, що втратили роботу з числа жінок, молоді, осіб з інвалідністю з метою розвитку їхніх підприємницьких навичок | Популяризація підприємницької діяльності та розвиток підприємницьких навичок у безробітних осіб з числа вразливих на ринку праці суспільних груп | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.2.2.3 Розповсюдження інформаційних матеріалів (брошур, листівок) | Поінформованість осіб з числа вразливих на ринку праці суспільних груп щодо запровадження підприємниць-кої діяльності | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| **Стратегічна ціль 6.3 "Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи"** |
| 6.3.1 Реалізація заходів з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 6.3.1.1 Організація семінарів, тренінгів, мотиваційних зустрічей для уразливих категорій населення, зокрема жінок, молоді, осіб старшого віку, ветеранів війни, що шукають роботу або змінюють напрям діяльності, з метою підвищення навичок пошуку роботи, розвитку ключових компетентностей, формування позитивного ставлення до самореалізації  | Кількість заходів зазначеної тематики (одиниць) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.1.2 Організація та залучення працездатних осіб з числа окремих категорій населення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану | Чисельність осіб, залучених до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану (тис. осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості Райдержадміністрації, районні військові адміністраціїВійськові адміністрації населених пунктівроботодавці (за згодою) |
| 6.3.2 Забезпечення доступності послуг служби зайнятості для всіх категорій населення (активізація механізму ефективного та швидкого пошуку роботи), у тому числі з використанням підходу кейс-менеджмент та шляхом надання послуги супроводу під час працевлаштування та після працевлаштування | 6.3.2.1 Реєстрація та надання послуг служби зайнятості, у тому числі із застосуванням онлайн-сервісів. Сприяння зайнятості населення на вільні робочі місця з використанням індивідуальних та адресних підходів | Чисельність осіб, які отримували послуги служби зайнятості (тис. осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.2.2 Сприяння зайнятості людей з інвалідністю, ветеранів війни та інших вразливих груп населення з використанням підходу кейс-менеджмент (співпраця з соціальними партнерами, надавачами соціальних послуг) | Чисельність осіб, охоплених послугою (осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.2.3 Здійснення індивідуального супроводу безробітних з числа людей з інвалідністю та ветеранів війни, який передбачає протягом 12 місяців психологічну, соціальну та юридичну підтримку працевлаштованих громадян з питань адаптації на робочому місці | Чисельність осіб, охоплених послугою (осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.3 Налагодження механізму мотивації роботодавців для працевлаштування спеціалістів окремих категорій населення | 6.3.3.1 Забезпечення підвищення рівня обізнаності серед роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю шляхом робочих зустрічей з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю | Кількість заходів зазначеної тематики (одиниць) | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.3.2 Здійснення компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю | Кількість облаштованих робочих місць з наданням компенсації (одиниць) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.3.3 Здійснення компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема на період військового стану в Україні | Чисельність працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб з наданням компенсації (осіб) | травень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.4 Забезпечення в Дружківській міській територіальній громаді права спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни на гідну працю | 6.3.4.1 Забезпечення працевлаштування спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни на вакансії та новостворені робочі місця, в тому числі з наданням роботодавцям компенсаційних виплат | Працевлаштування спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.4.2 Надання ваучера на навчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці | Навчання за ваучером для підвищення конкуренто-спроможності на ринку праці | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.5 Проведення в Дружківській міській територіальній громаді постійного моніторингу та оцінки працевлаштування, зокрема спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни | 6.3.5.1 Проведення індивідуального супроводу після працевлаштування окремих категорій громадян зокрема людей з інвалідністю та ветеранів війни | Здійснення індивідуального супроводу після працевлаштування окремих категорій громадян зокрема людей з інвалідністю та ветеранів війни | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.5.2 Проведення соціального супроводу при працевлаштуванні та після працевлаштування за підходом кейс – менеджмент | Здійснення соціального супроводу при працевлаштуванні та після працевлаштування за підходом кейс – менеджмент | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.6 Налагодження в Дружківській міській територіальній громаді механізму мотивації роботодавців для працевлаштування спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни | 6.3.6.1 Надання роботодавцям компенсаційних виплат в разі працевлаштування людей з інвалідністю | Отримання роботодавцями компенсаційних виплат в разі працевлаштування людей з інвалідністю | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.6.2 Проведення робочих зустрічей з роботодавцями з метою подолання стереотипів та упереджень щодо спеціалістів з досвідом війни, спеціалістів з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів, що мають дітей до 7 років, молодих спеціалістів | Подолання у роботодавців стереотипів та упереджень щодо спеціалістів з досвідом війни, спеціалістів з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів, що мають дітей до 7 років, молодих спеціалістів | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |
| 6.3.6.3 Розповсюдження серед роботодавців інформаційних матеріалів (брошур, листівок) | Поінформованість роботодавців щодо переваг працевлаштування людей з інвалідністю | січень 2025р.січень 2026р. | грудень 2025р.грудень 2026р. | Донецький обласний центр зайнятості |