Додаток

до  листа управління культури і
туризму облдержадміністрації                                                                                                                                        від __________ № ___________

Проєкт Регіонального плану заходів на 2026-2028 роки з реалізації Стратегії сприяння

реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної

меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року в Донецькій області

| № з/п |  | Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальний орган | Строк виконання, роки | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Актуалізація та деталізація статистичної інформації та даних стосовно ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оновлення статистичних даних щодо демографічних та соціально-економічних характеристик ромської національної меншини |  | 1) сприяння проведенню опитувань серед осіб, які належать до ромської національної меншини, щодо проблемних питань реалізації права на освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, становища внутрішньо переміщених осіб тощо під час зустрічей за місцем їх проживання із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 після завершення активних бойових дій, деокупації територій та проведення стабілізаційних заходів | проведено опитування та результати враховано для підготовки регіональних планів заходів з реалізації Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року |
| Ціль 2. Забезпечення правового захисту і протидія дискримінації осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Забезпечення сприяння особам, які на законних підставах перебувають на території України, зокрема тим, що належать до ромської національної меншини, в отриманні таких документів згідно із законодавством: документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; свідоцтв про народження та про державну реєстрацію актів цивільного стану | 1) розповсюдження інформації про порядок державної реєстрації народження фізичної особи та порядок видачі свідоцтва про народження, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, через офіційні веб-сайти, медіа | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, територіальні відділи державної реєстрації актів цивільного стану, Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою) | 2026-2028 | поширено відповідну інформацію на офіційних вебсайтах органів державної влади, вебсайтах системи надання безоплатної правничої допомоги та в медіа |
| 3. |  | Забезпечення дотримання положень щодо заборони та недопущення проявів упередженого ставлення і дискримінації за етнічною та расовою ознакою працівниками органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, медичними працівниками, працівниками соціальних та екстрених служб, центрів надання адміністративних послуг, засобів масової інформації | проведення моніторингових візитів до населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до ромської національної меншини, або в яких такі особи становлять значну частину населення, з метою вивчення громадської думки про дотриманням законодавства у сфері національних меншин (спільнот) | управління культури і туризму облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб, Головне управління Національної поліції в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій та Луганській областях (за згодою) | 2026-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області і повернення осіб, які належать до ромської національної меншини до місць компактного проживання | проведено не менше трьох моніторингових візитів щороку (за умови завершення активних бойових дій) |
| 4. |  | Підвищення рівня особистої безпеки осіб, які належать до ромської національної меншини, у територіальних громадах, де вони компактно проживають | 1) проведення профілактичних заходів з дітьми та їх батьками, які належать до ромської національної меншини, з метою усунення причин та умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень | Головне управління Національної поліції в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області і повернення осіб, які належать до ромської національної меншини до місць компактного проживання | здійснено профілактичних заходів щороку (за умови завершення активних бойових дій) |
|  |  |  | 2) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед осіб, які належать до ромської національної меншини, спрямованих на підвищення рівня поінформованості про рівність, запобігання та протидію дискримінації за ознаками статі, гендеру, протидію домашньому насильству | управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | зменшено кількість випадків насильства за ознакою статі та гендеру, домашнього насильства, підвищено рівень поінформованості про рівність, запобігання та протидію дискримінації за ознаками статі, гендеру, протидію домашньому насильству |
| 5. |  | Створення сприятливих умов для надання безоплатної правової допомоги особам, які не мають документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, шляхом розроблення нових та удосконалення діючих механізмів доступу до зазначеної допомоги такої категорії осіб | забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги в населених пунктах, де традиційно проживають особи, які належать до ромської національної меншини, або в яких такі особи становлять значну частину населення, із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, чи радниками з питань забезпечення реалізації прав осіб, які належать до ромської національної меншини | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою), | 2026-2028 | забезпечено роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги в регіонах, на території яких є населені пункти, в яких традиційно проживають особи, які належать до ромської національної меншини, або в яких такі особи становлять значну частину населення, не менше одного разу на квартал |
| 6. |  | Зниження рівня упередженого ставлення до осіб, які належать до ромської національної меншини. шляхом розроблення, підтримки та проведення відповідних інформаційних кампаній і просвітницької роботи, зокрема поширення інформації про успішну взаємодію представників ромської національної меншини з представниками інших національностей, внесок представників ромської національної меншини до територіальних громад, де проживають такі особи | 1) поширення через вебсайти, медіа, соціальні мережі інформації про осіб, які належать до ромської національної меншини і беруть (брали) участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у складі сил оборони, надають волонтерську допомогу, здійснюють громадську діяльність або мають визначні досягнення у сфері культури | управління культури і туризму облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, | 2026-2028 | поширено відповідні інформаційні матеріали в медіа та на офіційних вебсайтах |
|  |  |  | 2) формування шанобливого ставлення до пам’яті жертв голокосту ромів, а також ромів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, шляхом проведення пам’ятних просвітницьких заходів Міжнародного дня голокосту ромів, Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | управління культури і туризму облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління стратегічних комунікацій облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | кількість осіб, які беруть участь у заходах з відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з історією ромської національної меншини |
| 7. |  | Підвищення рівня обізнаності представників ромської національної меншини про функціонування суспільних інститутів, гарантовані законодавством права та встановлені законодавством обов’язки шляхом проведення просвітницької роботи з представниками ромської національної меншини в місцях їх компактного проживання щодо їх прав та обов’язків, можливості отримання соціальної допомоги, а також щодо виявлення та протидії дискримінації, зокрема за етнічною та расовою ознакою | проведення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформаційних кампаній з метою інформування їх про механізми реалізації права на безоплатну правничу допомогу | - управління культури і туризму облдержадміністрації, територіальні відділи державної реєстрації (за згодою), Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою), районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 після завершення активних бойових дій, деокупації територій та проведення стабілізаційних заходів | поширено відповідну інформацію серед осіб, які належать до ромської національної меншини |
| 8. |  | Поліпшення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, зокрема в місцях їх компактного проживання | 1) проведення заходів з підвищення рівня компетентності та обізнаності для радників з питань забезпечення реалізації прав осіб, які належать до ромської національної меншини | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, міжнародні урядові організації (за згодою), громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2027-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області і повернення осіб, які належать до ромської національної меншини до місць компактного проживання | проведено не менше двох відповідних заходів щороку |
|  |  |  | 2) проведення інформаційних заходів щодо можливостей участі ромської молоді у роботі молодіжних рад, дорадчих органів з питань національних меншин (спільнот), інших консультативних, дорадчих органів, утворених органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування | управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено інформаційні заходи та опубліковано матеріали на офіційних вебсайтах |
|  |  |  | 3) організація та проведення культурно-просвітницьких молодіжних заходів спрямованих на залучення представників ромських національних меншин до активного громадського життя, популяризацію спільних цінностей та зміцнення відчуття громадянської належності до українського суспільства. | управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, міжнародні урядові організації (за згодою), громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено культурно-просвітницьких молодіжних заходів та опубліковано матеріали на офіційних вебсайтах |
| Ціль 3. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до якісної освіти |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Сприяння збільшенню фактів відвідування дітьми, які належать до ромської національної меншини, закладів дошкільної освіти | 1) інформування батьків, які належать до ромської національної меншини, про важливість здобуття дошкільної освіти дітьми незалежно від їх статі | департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | за умови стабілізації безпекової ситуації | забезпечено батьками дітей ромської національної меншини до відвідування закладів дошкільної освіти |
|  |  |  | 2) забезпечення права дітей, які належать до ромської національної меншини, на здобуття якісної дошкільної освіти | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | за умови стабілізації безпекової ситуації | збільшено охоплення дітей, які належать до ромської національної меншини, різними формами здобуття дошкільної освіти, зокрема через залученість до закладів дошкільної освіти |
|  |  |  | 3) забезпечення можливості здобуття дітьми, які належать до ромської національної меншини, дошкільної освіти в різних формах або шляхом їх поєднання, зокрема за мережевою, дистанційною формами чи формою педагогічного патронажу | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | за умови стабілізації безпекової ситуації | залучено дітей, які належать до ромської національної меншини, до дошкільної освіти за різними формами |
| 10. |  | Сприяння подальшому доступу та запобігання достроковому припиненню здобуття повної загальної середньої освіти особами, які належать до ромської національної меншини | 1) інформування осіб, які належать до ромської національної меншини, про можливості здобуття повної загальної середньої освіти | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість дітей, які належать до ромської національної меншини, яким надано освітні послуги |
|  |  |  | 2) забезпечення здобуття дітьми, які належать до ромської національної меншини, якісної повної загальної середньої освіти | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | надано дітям, які належать до ромської національної меншини, повну загальну середню освіту |
|  |  |  | 3) надання психологічної підтримки особам, які належать до ромської національної меншини і здобувають повну загальну середню освіту, з метою їх адаптації до освітнього процесу | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | надано дітям, які належать до ромської національної меншини, психологічної допомоги в адаптації до освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти |
|  |  |  | 4) організація та проведення серед учнів закладів загальної середньої освіти просвітницьких (освітніх) заходів щодо виховання толерантного ставлення до осіб, які належать до ромської національної меншини, запобігання та протидії цькуванню дітей, за ознакою етнічного походження | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено заходи щодо виховання толерантного ставлення до осіб, які належать до ромської національної меншини, запобігання та протидії цькуванню дітей, за ознакою етнічного походження |
|  |  |  | 5) забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти повнолітніми чоловіками і жінками, які належать до ромської національної меншини, зокрема за вечірньою, заочною формами здобуття освіти | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | збільшено кількість повнолітніх чоловіків і жінок, які належать до ромської національної меншини, що здобули повну загальну середню освіту |
|  |  |  | 6) організація і проведення навчальних семінарів для батьків і дівчат шкільного віку, які належать до ромської національної меншини, з метою попередження дострокового припинення здобуття повної загальної середньої освіти у зв’язку з ранньою вагітністю та створенням сім’ї | департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено роз’яснювальну роботу для батьків і дівчат шкільного віку, які належать до ромської національної меншини, з метою попередження дострокового припинення здобуття повної загальної середньої освіти у зв’язку з ранньою вагітністю та створенням сім’ї |
| 11. |  | Сприяння збільшенню кількості представників ромської національної меншини, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту | 1) поширення інформації про важливість здобуття професійної освіти, проведення профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти серед осіб, які належать до ромської національної меншини, за місцем їх проживання | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | інформовано здобувачів освіти, які належать до ромської національної меншини, про можливість здобуття професії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти |
|  |  |  | 2) надання психологічної підтримки особам, які належать до ромської національної меншини і здобувають професійну освіту, з метою їх адаптації | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, що отримали психологічну допомогу та адаптувалися до навчання в закладах професійної освіти |
|  |  |  | 3) поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, у тому числі юнаків і дівчат, інформації про переваги здобуття вищої, фахової передвищої освіти | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, Донецький обласний центр зайнятості (за згодою), громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | залучено та збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини, у тому числі юнаків і дівчат, які поінформовані про можливості здобуття фахової передвищої та вищої освіти |
| 12. |  | Підвищення рівня володіння державною мовою | створення і запровадження курсів з вивчення української мови для осіб, що належать до національних меншин, зокрема ромської національної меншини | департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | створено і забезпечено функціонування розмовних клубів та курсів з вивчення української мови |
| Ціль 4. Розширення можливостей доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до послуг у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Збільшення кількості представників ромської національної меншини, які подали надавачу медичних послуг декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу | інформування із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, про важливість подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та надання допомоги у поданні таких декларацій | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість поданих декларацій особами, які належать до ромської національної меншини, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу |
| 14. |  | Збільшення кількості представників ромської національної меншини, яким здійснено профілактичні щеплення та які пройшли медичні огляди | 1) проведення із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, профілактичних щеплень, медичних оглядів у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини (за зверненням) | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено щороку медичні огляди, профілактичні щеплення не менш як 50 особам, які належать до ромської національної меншини |
|  |  |  | 2) проведення комунікаційних заходів щодо популяризації серед осіб, які належать до ромської національної меншини, заходів з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, проведення вакцинації, дотримання здорового способу життя і фізичної активності, щодо шкідливості вживання тютюну, алкоголю та психоактивних речовин | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини(за згодою) | 2026-2028 | охоплено комунікаційними заходами не менш як 100 осіб у різних регіонах щороку |
|  |  |  | 3) проведення заходів із профілактики та скринінгу захворювання на туберкульоз у місцях традиційного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | охоплено заходами профілактики і скринінгу захворювання на туберкульоз близько 50 осіб щороку |
| 15. |  | Збільшення кількості осіб, які належать до ромської національної меншини та користуються послугами у сфері охорони здоров’я | 1) інформування із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, про медичні та реабілітаційні послуги, зокрема у сфері репродуктивного здоров’я, а також про умови реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено на 3 відсотки кількість осіб, які володіють відповідною інформацією |
|  |  |  | 2) підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я з питань дотримання прав людини і громадянина, запобігання та протидії дискримінації, зокрема антициганізму, під час надання медичних послуг із залученням громадських об’єднань ромської національної меншини | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | щороку не менш як 50 фахівців у сфері охорони здоров'я пройшли курси підвищення кваліфікації |
|  |  |  | 3) популяризація серед осіб, які належать до ромської національної меншини, здобуття вищої, фахової передвищої освіти у сфері охорони здоров’я | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | залучено та збільшено кількість представників ромської національної меншини, що здобувають освіту у закладах вищої фахової передвищої освіти за медичним спрямуванням, до трьох осіб щороку |
| Ціль 5. Підвищення якості житлово-побутових умов осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Сприяння подоланню складних життєвих обставин, зокрема тими сім’ями, що вимушені вдаватися до трудової міграції, проживають у тимчасових поселеннях або мають незадовільні житлово-побутові умови | 1) інформування із залученням посередників між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та особами, які належать до ромської національної меншини, про порядок реалізації права на отримання соціального житла | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, управління культури і туризму облдержадміністрації громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області | оприлюднено у відкритому доступі на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування інформаційні матеріали для осіб, які належать до ромської національності |
| 17. |  | Збільшення відсотка осіб, які належать до ромської національної меншини та мають сталий доступ до питного водопостачання та інших комунальних послуг, зокрема тих, що проживають у тимчасових поселеннях | 1) проведення заходів державного, громадського контролю якості питної води за межами мереж централізованого водопостачання в місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, інформування уповноважених органів про результати такого контролю | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області | визначено шляхи щодо забезпечення питною водою за межами мереж централізованого водопостачання у місцях традиційного проживання ромської національної меншини |
|  |  |  | 2) поліпшення умов проживання осіб, які належать до ромської національної меншини і потребують доступу до питного водопостачання, зокрема шляхом доповнення регіональних програм соціально-економічного розвитку заходами з будівництва (реконструкції, модернізації) систем питного водопостачання, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, здійснення заходів у сфері управління відходами | районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 після завершення активних бойових дій на території Донецької області | здійснено відповідні заходи |
| Ціль 6. Забезпечення працевлаштування і підвищення рівня зайнятості осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Збільшення кількості чоловіків і жінок працездатного віку серед осіб, які належать до ромської національної меншини, є працевлаштованими та мають роботу, що дасть змогу збільшити частку осіб, які забезпечуються загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням | 1) надання особам, які належать до ромської національної меншини, інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг за місцем їх проживання | Донецький обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | збільшено кількість осіб, що належать до ромської національної меншини, які охоплені інформаційно- консультаційними та профорієнтаційними послугами |
|  |  |  | 2) сприяння у працевлаштуванні безробітних, які належать до ромської національної меншини | Донецький обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | збільшено кількість працевлаштованих осіб, які належать до ромської національної меншини |
|  |  |  | 3) організація професійного навчання осіб, які належать до ромської національної меншини | Донецький обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість осіб, які належать до ромської національної меншини і пройшли професійне навчання |
|  |  |  | 4) сприяння працевлаштуванню безробітних жінок, які належать до ромської національної меншини, зокрема тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, є отримувачами соціальних послуг | Донецький обласний центр зайнятості, Донецький обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість працевлаштованих жінок, які належать до ромської національної меншини |
| Ціль 7. Забезпечення соціального захисту осіб, які належать до ромської національної меншини |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Сприяння подоланню складних життєвих обставин та жебрацтва серед дітей, які належать до ромської національної меншини | 1) підвищення рівня компетентності працівників, що проводять соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до ромської національної меншини, зокрема із жертвами насилля за ознакою гендерної ідентичності | Донецький обласний центр соціальних служб, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | щорічне навчання працівників центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг |
|  |  |  | 2) вжиття заходів до запобігання експлуатації дітей, які належать до ромської національної меншини, примушуванню їх до жебракування, волоцюжництва, втягнення їх до азартних ігор тощо | служба у справах дітей облдержадміністрації Головне управління Національної поліції в Донецькій області, Донецький обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | охоплено кількості сімей відповідними заходами |
| 20. |  | Сприяння отриманню соціальних послуг особами, які належать до ромської національної меншини та перебувають у складних життєвих обставинах, згідно з їх потребами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях | 1) інформування осіб, які належать до ромської національної меншини, про права на соціальні послуги та гарантовані державою соціальні виплати і порядок реалізації такого права | Донецький обласний центр соціальних служб, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість осіб, що належать до ромської національної меншини, які отримали інформацію про порядок отримання соціальних послуг |
|  |  |  | 2) надання соціальних послуг особам, які належать до ромської національної меншини, у визначеному законодавством порядку | Донецький обласний центр соціальних служб, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | збільшено кількість осіб, що належать до ромської національної меншини, які отримали соціальні послуги |
|  |  |  | 3) забезпечення сімейним вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які належать до ромської національної меншини, влаштування в сім’ї патронатних вихователів дітей, які належать до ромської національної меншини і перебувають у складних життєвих обставинах | служба у справах дітей облдержадміністрації, Донецький обласний центр соціальних служб, Головне управління Національної поліції в Донецькій області, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області | 2026-2028 | збільшено кількість дітей, влаштованих до сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів |
| Ціль 8. Підтримка і вивчення ромської культури, мистецтва, історії, мови |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Забезпечення збереження та розвитку ромської мови, її стандартизації, кодифікації | опрацювання питання щодо можливості підготовки вчителів ромської мови | департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2027-2028 | проведено дослідження та консультації щодо потреби у вчителях ромської мови |
| 22. |  | Підвищення рівня обізнаності про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин і корінних народів України, їх роль у розвитку української культури та державності | 1) сприяння та організаційно-методична підтримка у поширенні серед населення кращих творів музичного, театрального, хореографічного та сучасного візуального мистецтва, створених особами, які належать до ромської національної меншини, залучення творчих колективів ромської національної меншини до участі у мистецьких заходах | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено заходи із залученням представників ромської національної меншини |
|  |  |  | 2) організація та проведення заходів щодо інформування населення про культуру ромської національної меншини, її мову, організація та проведення заходів з нагоди Міжнародного дня ромів (8 квітня), Міжнародного дня ромської мови (5 листопада) тощо | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено заходи, підготовлено та опубліковано матеріали на офіційних вебсайтах |
|  |  |  | 3) проведення публічних заходів з підвищення рівня обізнаності про історію ромської національної меншини, її історичної спадщини | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | проведено заходи, підготовлено та опубліковано матеріали на офіційних вебсайтах |
| 23. |  | Посилення спроможності громадських об’єднань національних меншин і корінних народів України, зокрема ромської національної меншини, у сфері культурного співробітництва та діалогу | 1) залучення ромської молоді та ромських молодіжних громадських організацій до участі в роботі колегіальних, консультативних, дорадчих органів, утворених державними органами та органами місцевого самоврядування, до організації та проведення національних, регіональних, місцевих публічних заходів | управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | кількість регіональних, місцевих публічних заходів за участі ромської молоді, ромських молодіжних громадських організацій |
|  |  |  | 2) поширення інформації для громадських об’єднань ромської національної меншини щодо можливості брати участь у виконанні загальнодержавних програм і заходів, для виконання яких надається державна підтримка | управління культури і туризму облдержадміністрації, районні державні адміністрації, районні військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Донецької області, громадські об’єднання ромської національної меншини (за згодою) | 2026-2028 | поширено відповідну інформацію на офіційних вебсайтах |