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Додаток 2
до листа департаменту економіки
облдержадміністрації
___________ № ______________

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
розроблення та затвердження Стратегії розвитку Донецької області на період до 2034 року та Плану заходів з реалізації у 2028-2030 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2034 року

	Терміни
виконання
	Етапи та заходи стратегічного планування
	Відповідальний виконавець
(структурний підрозділ, Робоча група тощо)

	
серпень-вересень 2026 року





	0. Підготовчий
Оприлюднення оголошення про збір пропозицій та формування персонального складу робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Донецької області на період до 2034 року (далі – Стратегія) та Плану заходів з реалізації у 2028-2030 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2034 року (далі – План заходів)
Підготовка та затвердження розпорядження голови ОДА про розроблення Стратегії та Плану заходів,  затвердження складу робочої групи
Підготовка профілю регіону
	Департамент економіки ОДА


	жовтень-грудень 2026 року
	1. Проведення установчого засідання робочої групи
Визначення методології та підходів до розробки Стратегії, розподіл обов'язків

2. Проведення засідання робочої групи: визначення стратегічного бачення
Презентація та обговорення результатів соціально-економічного і SWOT/TOWS-аналізу області;
Формування стратегічного бачення

3. Проведення засідання робочої групи: визначення цілей і завдань стратегії
Визначення стратегічних цілей, оперативних цілей і завдань Стратегії

4. Проведення засідання робочої групи: формування системи моніторингу та оцінювання реалізації регіональної стратегії
Визначення показників досягнення стратегічних та оперативних цілей і завдань
Визначення відповідності цілей Стратегії цілям державної стратегії регіонального розвитку (за наявності)
Затвердження критеріїв відбору проєктів Плану заходів

5. Оголошення про збір пропозицій до Плану заходів
	Департамент економіки ОДА
Робоча група


	січень-березень 2027 року
	6. Узагальнення матеріалів та розробка текстової частини Стратегії
Ознайомлення робочої групи з повним текстом проєкту Стратегії;
Проведення громадських обговорень проєкту Стратегії;
Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) Стратегії;
Доопрацювання проєкту Стратегії з урахуванням результатів громадських обговорень та СЕО (за потреби проведення додаткового засідання робочої групи)

7. Засідання робочої групи: аналіз ідей до Плану заходів
Аналіз пропозицій до Плану заходів, що надійшли від заінтересованих сторін;
Відбір та опрацювання проєктів для Плану заходів;
Визначення джерел та обсягів фінансування

	Департамент економіки ОДА
Робоча група


	[bookmark: _GoBack]березень-травень 2027 року 
(або після затвердження державної стратегії регіонального розвитку)
	8. Узагальнення матеріалів та розробка текстової частини 
Плану заходів
Ознайомлення робочої групи з повним текстом проєкту Плану заходів;
Проведення громадських обговорень проєкту Плану заходів;
Проведення процедури СЕО до Плану заходів; 
Доопрацювання проєкту Плану заходів з урахування результатів громадських обговорень та СЕО (за потреби проведення додаткового засідання робочої групи)

9. Отримання висновку про відповідність проєкту Стратегії встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України
Направлення проєкту Стратегії до міністерства, відповідального за регіональний розвиток, для отримання висновку про відповідність державній стратегії регіонального розвитку

Доопрацювання проєкту стратегії відповідно до зауважень, наданих міністерством (за потреби)

10. Затвердження Стратегії

	Департамент економіки ОДА
Робоча група

	червень-серпень 2027 року 
(або після затвердження державної стратегії регіонального розвитку)
	11. Отримання висновку про відповідність проєкту Плану заходів встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України
Направлення проєкту Плану заходів до міністерства, відповідального за регіональний розвиток, для отримання висновку про відповідність державній стратегії регіонального розвитку
Доопрацювання проєкту Плану заходів відповідно до зауважень, наданих міністерством (за потреби)

11. Затвердження Плану заходів

	Департамент економіки ОДА




