## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517321 | 0443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу
5.Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
Здійснення капітального ремонту, будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | «Дитячий оздоровчий комплекс «Смарагдове містечко», будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць, м.Святогірськ |  |  | 0 | 4336270 | 4336270 | 0 | 4185721.85 | 4185721.85 | 0 | -150548.15 | -150548.15
2 | Забезпечення реконструкції закладів освіти, у тому числі |  |  | 0 | 115788347.59 | 115788347.59 |  | 66668539.64 | 66668539.64 | 0 | -49119807.95 | -49119807.95
| погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року |  |  |  | 220863 | 220863 | 0 | 220863 | 220863 | 0 | 0 | 0
4 | Проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі |  |  | 0 | 351677585.67 | 351677585.67 | 0 | 187022508.87 | 187022508.87 | 0 | -164655076.8 | -164655076.8
| погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року |  |  |  | 1030681.51 | 1030681.51 | 0 | 715781.51 | 715781.51 | 0 | -314900 | -314900
| Усього |  |  | 0 | 472023066.26 | 472023066.26 | 0 | 257876770.36 | 257876770.36 | 0 | -213925432.9 | -213925432.9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв’язку з тим, що рахується кредиторська заборгованість у розмірі 140 000,00 грн., решта - кошти на оплату сертифікату; по об'єктам реконструкції - по частині об'єктів - проєкти потребують коригування або проєкти знаходяться на коригуванні, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость на загальну суму 100 738,89 грн.; по частині об'єктів - з причин заборони авансування постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198; по об'єктам капітального ремонту - по двум проєктам втретє повернуто ПКД із зауваженнями, по частині проєктів - тендерні процедури відбулися наприкінці бюджетного року, по частині об'єктів - проєкти потребують коригування, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость на загальну суму 2 053 967,46 грн.; за одним об'єктом - проєкт відкориговано у середені грудня, брак часу на проведення процедури закупівлі робіт
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) |  |  | 0 | 472023066.26 | 472023066.26 | 0 | 257876770.36 | 257876770.36 | 0 | -213925432.9 | -213925432.9
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на здійснення будівництва | гривень | Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | 0 | 4336270 | 4336270 | 0 | 4185721.85 | 4185721.85 | 0 | -150548.15 | -150548.15
| Обсяг видатків на здійснення реконструкції | гривень | Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | 0 | 115788347.59 | 115788347.59 | 0 | 66668539.64 | 66668539.64 | 0 | -49119807.95 | -49119807.95
| Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту | гривень | Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | 0 | 351677585.67 | 351677585.67 | 0 | 187022508.87 | 187022508.87 | 0 | -164655076.8 | -164655076.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:по об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв’язку з тим, що рахується кредиторська заборгованість у розмірі 140 000,00 грн., решта - кошти на оплату сертифікату; по об'єктам реконструкції - по частині об'єктів - проєкти потребують коригування або проєкти знаходяться на коригуванні, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость на загальну суму 100 738,89 грн.; по частині об'єктів - з причин заборони авансування постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198; по об'єктам капітального ремонту - по двум проєктам втретє повернуто ПКД із зауваженнями, по частині проєктів - тендерні процедури відбулися наприкінці бюджетного року, по частині об'єктів - проєкти потребують коригування, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость на загальну суму 2 053 967,46 грн.; за одним об'єктом - проєкт відкориговано у середені грудня, брак часу на проведення процедури закупівлі робіт
2 | продукту
| Кількість об’єктів, по яким планується проведення будівництва | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Кількість об’єктів, по яким планується проведення реконструкції | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | -5 | -5
| Кількість об’єктів, по яким планується проведення капітального ремонту | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) | 0 | 38 | 38 | 0 | 29 | 29 | 0 | -9 | -9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по об'єктам реконструкції - проєкти потребують коригування або проєкти знаходяться на коригуванні, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость; по частині об'єктів - з причин заборони авансування постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198; по об'єктам капітального ремонту - по двум проєктам втретє повернуто ПКД із зауваженнями, по частині проєктів - тендерні процедури відбулися наприкінці бюджетного року, по частині об'єктів - проєкти потребують коригування, по частині - економія коштів та кредиторська заборгованость; за одним об'єктом - проєкт відкориговано у середені грудня, брак часу на проведення процедури закупівлі робіт
3 | ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт будівництва | гривень | Розрахунок | 0 | 4336270 | 4336270 | 0 | 4185721.85 | 4185721.85 | 0 | -150548.15 | -150548.15
| Середні витрати на 1 об’єкт реконструкції | гривень | Розрахунок | 0 | 9649028.9658 | 9649028.9658 | 0 | 9524077.0914 | 9524077.0914 | 0 | -124951.8744 | -124951.8744
| Середні витрати на 1 об’єкт капітального ремонту | гривень | Розрахунок | 0 | 9254673.3071 | 9254673.3071 | 0 | 6449052.03 | 6449052.03 | 0 | -2805621.2771 | -2805621.2771
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі змінами показника затрат: обсяг видатків на об’єкти реконструкції та будіництва змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об’єкту
4 | якості
| Рівень готовності об`єкту будівництва | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 96.5282 | 96.5282 | 0 | -3.4718 | -3.4718
| Рівень готовності об`єктів реконструкції | % | Розрахунок | 0 | 85 | 85 | 0 | 98.705 | 98.705 | 0 | 13.705 | 13.705
| Рівень готовності об`єктів капітального ремонту | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 69.6843 | 69.6843 | 0 | -30.3157 | -30.3157
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків на об’єкти реконструкції та будіництва змінився, що призвело до зміни рівня готовності об’єктів
Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на об’єкти реконструкції та будіництва змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об’єкту та рівня готовності об’єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення реконструкції та будівництва - не змінився.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
В.о. директора департаменту |  |  |  | 9: Дарія СЕМЕНЕНКО
(підпис)
Заступник начальника планово-фінансового управління - начальник відділу капітальних вкладень |  |  |  | 9: Оксана ЗВЯГІНЦЕВА
(підпис)