## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік
1. | 1500000 |  |  | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1510000 |  |  | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1517325 | 0443 |  | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Строворення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом
5. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу населення до споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
Здійснення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області |  |  | 0 | 64115427.82 | 64115427.82 | 0 | 56171077.67 | 56171077.67 | 0 | -7944350.15 | -7944350.15
2 | Коригування проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ Донецької області" |  |  | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 467202.17 | 467202.17 | 0 | -32797.83 | -32797.83
3 | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "H2O-Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського |  |  | 0 | 34744283.77 | 34744283.77 | 0 | 22619218.36 | 22619218.36 | 0 | -12125065.41 | -12125065.41
| Усього |  |  | 0 | 99359711.59 | 99359711.59 | 0 | 79257498.2 | 79257498.2 | 0 | -20102213.39 | -20102213.39
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по об'єкту реконструкції розбіжності виникли за рахунок кредиторської заборгованості у розмірі 2 816 543,37 грн. та економії коштів по завершеним будівництвом об'єктам, по об'єкту будівництва - проєкт потребує коригування
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) |  |  | 0 | 99359711.59 | 99359711.59 | 0 | 79257498.2 | 79257498.2 | 0 | -20102213.39 | -20102213.39
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на здійснення капітальних вкладень | гривень | Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | 0 | 98859711.59 | 98859711.59 | 0 | 78790296.03 | 78790296.03 | 0 | -20069415.56 | -20069415.56
| Обсяг видатків на коригування ПКД | гривень | Розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами) | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 467202.17 | 467202.17 | 0 | -32797.83 | -32797.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по об'єкту коригування ПКД склалася економія коштів, по об'єкту реконструкції розбіжності виникли за рахунок кредиторської заборгованості та економії коштів по завершеним будівництвом об'єктам, по об'єкту будівництва - проєкт потребує коригування
2 | продукту
| Кількість об’єктів, по яким планується проведення капітальних вкладень | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Кількість об’єктів, по яким планується проведення коригування ПКД | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3 | ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт, що потребує капітальних вкладень | гривень | Розрахунок | 0 | 49429855.795 | 49429855.795 | 0 | 39395148.015 | 39395148.015 | 0 | -10034707.78 | -10034707.78
| редні витрати на коригування 1 ПКД | гривень | Розрахунок | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 467202.17 | 467202.17 | 0 | -32797.83 | -32797.83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв’язку з тим, що будівельні роботи на об’єктах не були виконані у повному обсязі
4 | якості
| Рівень готовності об`єктів | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 79.6991 | 79.6991 | 0 | -20.3009 | -20.3009
| Рівень виконання заходів з коригування ПКД | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 93.4404 | 93.4404 | 0 | -6.5596 | -6.5596
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: обсяг видатків на капітальний ремонт об’єктів змінився, що призвело до зміни рівня готовності капітального ремонту об’єктів
Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об’єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об’єкту та рівня готовності капітального ремонту об’єкту. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення будівництва не змінився.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
В.о. директора департаменту |  |  |  | 9: Дарія СЕМЕНЕНКО
(підпис)
Заступник начальника планово-фінансового управління - начальник відділу капітальних вкладень |  |  |  | 9: Оксана ЗВЯГІНЦЕВА
(підпис)