**ЗВІТ**

**за результатами моніторингу впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (із змінами), погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 травня 2019 року № 1326**

**за 2019 та 2020 роки**

Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (із змінами) (далі – комісія) проведено моніторинг впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (із змінами (далі – Антикорупційна програма) за 2019 та 2020 роки та здійснено оцінку її ефективності.

Відповідно до Положення про комісію, комісія щокварталу проводить моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою на відповідний рік, під час якого здійснює оцінку її ефективності, готує Звіт за результатами такого моніторингу.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту їх виконання, оцінки стану досягнення мети.

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щокварталу до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2019-2020 років та 01 січня 2020-2021 років подають до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (секретарю комісії) інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

За результатами такого моніторингу встановлено, що в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації заходи, передбачені Антикорупційною програмою, з урахуванням встановлених строків виконання, виконані своєчасно, повно та досягнуто мети. Окрім одного: «Вжиття заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку», що заплановано на листопад 2020 року. На теперішній час проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2016 року № 405» (щодо надання адміністративних послуг через ЦНАП м. Краматорська) знаходиться на погодженні у структурних підрозділів облдержадміністрації. Після затвердження зазначеного розпорядження та визначення порядку щодо отримання ліцензій буде визначено порядок щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку. У зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» проєкт розпорядження потребує доопрацювання. Крім того, у зв’язку з технічними питаннями, які виникли під час опрацювання питання щодо надання послуг з ліцензування у електронному вигляді, виконання заходу департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації запропоновано перенести до антикорупційної програми на наступний період (виконання заходу 30%).

*Розділ 1 «Управління персоналом»*

1) Проведено роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів, протягом першого кварталу 2020 року конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилося. З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу (триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2019-2020 років) *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019 - 2020 років, виконання 100%).*

2) Забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу *(захід виконано 100%, термін виконання липень - жовтень 2019 - 2020 років).*

3) Вжито заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу; управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації надано інформацію, що особи, які працюють в облдержадміністрації, не залучалися до заходів із організації та проведення конкурсів. З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу *(триваючий захід, виконання 100%, виконувався протягом 2019-2020 років).*

4) Попереджено членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов’язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду. З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

5)Забезпечено ненадання кандидату на посаду, який одночасно є членом конкурсної комісії, доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації здійснено заміну ситуаційних завдань; протягом звітного періоду члени конкурсних комісій участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державних службовців не приймали. З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

6) Відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. З квітня 2020 року в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах конкурси на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» не проводилися у зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинена дія положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

7) Забезпечено залучення в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об’єднань, або державних службовців з інших органів державної влади, або представників виборного органу первинної профспілкової організації *(100 % виконання заходу, захід заплановано на липень 2019 року).*

8) Запроваджено періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Відзвітовано керівнику апарату облдержадміністрації про результати такого моніторингу. Протягом 9 місяців 2020 року конкурсів на зайняття посад державної служби в апараті облдержадміністрації не відбувалось *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

9) Введено обов’язкову вимогу щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих *(виконання заплановано на квітень 2019 року, виконано 100 %).*

10) Розроблено проект розпорядчого акту щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.01.2019 № 2/5-19 «Про зміни у структурі апарату облдержадміністрації», 24.01.2019 № 58/5-19 «Про зміни у структурі апарату облдержадміністрації») *(виконання заплановано на квітень 2019 року, виконано 100 %).*

11) Проведено попередній аналіз проектів рішень облдержадміністрації про зміну структури та штатного розпису облдержадміністрації *(заплановано на квітень 2019 року, захід виконано 100 %).*

12) Протягом 2019 та 2020 років забезпечено погодження 409 проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації (2990 комплекти нагородних документів, 439 листів-подання від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України). Всього опрацьовано 3429 комплектів нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації) (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконано 100%).

13) Забезпечено залучення представників громадськості до складу комісії *(виконання заходу заплановано на травень 2019 року, виконано 100 %).*

14) Забезпечено посилений контроль за діяльністю працівників, що мали намір звільнитися шляхом хронометражу робочого часу *(триваючий захід, виконувався протягом 2019 - 2020 років, виконання 100%).*

15) Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільнявся; передано іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ 2 «Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції»*

16) Протягом 2019 року проведено 29 семінарів-тренінгів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів на теми «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», «Конфлікт інтересів», «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності; обмеження щодо припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; обмеження спільної роботи близьких осіб», «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням», «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків», «Захист викривачів. Гарантії захисту викривачів за законодавством України», «Конфлікт інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Правові аспекти організації роботи із запобігання та виявлення корупції та про нове в законодавстві», надано методичну допомогу в заповненні щорічних декларацій. Прийняли участь у семінарах 798 осіб.

Протягом 2020 року проведено 25 семінарів-тренінгів та навчань. З них:

- 23 для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на теми «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», «Обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності; обмеження щодо одержання подарунка; обмеження щодо припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, обмеження спільної роботи близьких осіб», «Організація роботи із викривачами корупції у державному органі»; надано методичну допомогу в заповненні щорічних декларацій.

- 1 семінар-тренінг з посадовими особами підприємств, установ, закладів спільної власності, що перебувають в управлінні структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного законодавства, а саме про утворення (визначення) уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу та «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів».

- 1 навчання з членами комісії з вивчення Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконано 100%).*

17) У липні 2019 року та серпні 2020 року розроблено переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб (лист від 14.08.2020 № 0.8/17/1432/0/2-20, доповідна від 03 вересня 2020 № 369/0/245-20) *(захід виконано 100 %).*

18) Протягом 2019 року організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. Протягом 2019 року на підвищення кваліфікації направлено 76 осіб. А саме: до Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування направлено 7 осіб; до Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України направлено 54 особи; до Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України направлено 15 осіб.

Протягом 2020 року підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії не проводилися у зв’язку із запровадженням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Он-лайн платформу «Дія» з цифрової грамотності для державних службовців успішно завершили 46 осіб.

З 14 по 18 вересня 2020 року на базі Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України було проведено підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та протидія корупції в органах влади». За вказаною програмою підвищили кваліфікацію 42 особи (триваючий захід, виконувався протягом 2019- 2020 років, виконання 100%).Забезпечено розроблення та затвердження планів заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, *(заплановано на липень 2019, виконання 100%).*

19) Забезпечено постійний моніторинг стану виконання планів заходів із запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

20) Щомісяця розроблено пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлено її структурним підрозділам облдержадміністрації та розміщення їх на офіційному сайті облдержадміністрації (листи від 08.01.2020 № 8/0/245-20 «Правові аспекти організації роботи із запобігання та виявлення корупції», від 14.02.2020 № 83/0/245-20 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», від 31.03.2020 № 0.8/17/615/0/2-20 «Про внесення змін у прикінцеві положення Закону України «Про запобігання корупції» на підставі прийняття Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 23.04.2020 № 193/0/245-20 «Щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням змін, внесених до Закону України «Про запобігання корупції», від 15.05.2020 № 212/0/245-20 стосовно обмежень щодо отримання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особами, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від 18.06.2020 № 0.4/17/1063/0/2-20 «Як мають діяти державні органи у разі визнання їхніх працівників винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією»), від 08.07.2020 № 0.4/17/1187/0/2-2 «Щодо правового захисту викривача», від 05.08.2020 № 0.4/17/365/0/2-20 «Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги», від 29.09.2020 № 0.4/17/1716/0-20 «Щодо фінансового контролю в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «керівникам підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації, щодо утворення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції» (від 01.10.2020 № 0.4/17/1742/0/2-20), «Щодо фінансового контролю в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у зв’язку з припиненням діяльності» (від 19.11.2020 № 0.4/17/2020/0/2-20), «Щодо подання декларації особами, призначеними шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинений коронавірусом CARS-CoV-2» (від 09.12.2020 № 0.4/17/2126/0/2-20) *(триваючий захід, виконувався щомісяця протягом 2020 року, виконання 100%).*

21) Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис *(триваючий захід, виконувався щомісяця протягом 2020 року, виконання 100%).*

22) Забезпечено дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 170/5-19 «Про затвердження протоколу комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату» затверджено протокол комісії від 19.02.2019 № 5.

Протягом 2019, 2020 років структурними підрозділами облдержадміністрації не було отримано дарунка *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

23) Забезпечено дотримання Порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.06.2018 № 695/5-18. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 червня 2019 року № 583/5-19 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 червня 2018 року № 695/5-18» внесені зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 червня 2018 року № 695/5-18, а саме виділено спеціальну окрему телефонну лінію для викривачів. У жовтні 2020 року розроблено проєкт Порядку організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами (далі – Порядок). Згідно з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року погодження проєкту Порядку було призупинено (захід виконано 100%).

24) Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності). Направлено листи до управління діловодства та контролю облдержадміністрації (від 18.05.2020 № 216/0/245-20) та до управління з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації (від 18.05.2020 № 215/0/245-20) *(виконання заходу 100%).*

25) Попереджено працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні (лист управління з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації від 01.07.2020 № 05-12/167/0/246-20, лист управління діловодства та контролю облдержадміністрації від 10.06.2020 № 16/243-20) *(виконання заходу заплановано на травень 2020 року, виконання заходу 100%).*

26) Обмежено коло осіб, задіяних у здійсненні реєстрації повідомлення про викривача *(захід виконано 100%).*

27) Надано 36 працівникам облдержадміністрації методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2020 року, виконання 100%).*

28) Забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів *(триваючий захід, виконувався протягом 2020 року, виконання 100%).*

29) Забезпечено ведення рубрики на офіційному сайті облдержадміністрації «Повідом про корупцію» *(триваючий захід, виконувався протягом 2020 року, виконання 100%).*

30) Забезпечено розміщення на інформаційному стенді, у приміщенні якого розміщується апарат облдержадміністрації, відомостей для працівників про їх права та обов’язки у разі виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Здійснено оновлення інформації за необхідністю *(термін виконання серпень 2020 року, виконання заходу 100%).*

31) Проведено навчальний семінар для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Викривачі корупції. Захист викривачів» *(виконання 100%).*

32) Протягом лютого-березня 2019-2020 років проведено 40 семінарів-тренінгів стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування *(виконано захід 100%).*

33) Протягом 2019, 2020 років ознайомлено з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис 79 особи, що призначалися на посади до облдержадміністрації та 43 особи, що припиняли діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконано 100%).*

34) Протягом 2019, 2020 років до управлінням з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було направлено для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень 79 осіб, що призначалися, 43 особи, що звільнялися з апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

35) Надавалася інформація уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року *(захід виконувався у разі отримання працівниками такого доходу, виконання 100%).*

36) Доведено до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції». Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації проведено роз’яснювальну роботу з керівниками підпорядкованих закладів щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції», встановлення КУпАП відповідальності за порушення антикорупційного законодавства (листи від 13.03.2020 № 01-29/999/0/70-20, від 30.03.2020 № 01-29/1111/0/70-20) *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

37) Встановлено додатковий контроль з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища у апараті облдержадміністрації, відзвітовано керівництву про проведення такого контролю. Протягом 2020 року було проведено 6 перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища на вакантні посади директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації, директора департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області, керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області та керівника військово-цивільної адміністрації міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької області. При проведенні перевірко дотримані строки, які визначені законодавством *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

38) Забезпечено попередження кожного працівника апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають *(виконання заходу заплановано на травень 2019 року та квітень 2020 року, захід виконано 100%).*

39) Встановлено зовнішній контроль за здійсненням роботи з розробки Антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – шляхом залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки представника громадськості Рибалкіна В.М., який володіє знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, має документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 19.02.2019 № 159/5-19 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (із змінами)  *(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%).*

40) За відсутності конфлікту інтересів у членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки не виникало необхідності у внесенні змін до складу комісії *(виконання заходу 100%).*

41) Включено до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів керівника апарату облдержадміністрації *(заплановано на квітень 2019 року, виконано 100%).*

42) Попереджено про персональну відповідальність за надання недостовірної інформації працівників облдержадміністрації, які беруть участь у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки *(заплановано на квітень 2019 року, виконання заходу 100%).*

43) Проведено навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (протоколи від 26.02.2019 № 1, від 24 грудня 2020 року № 10) *(виконання заходу 100%).*

44) На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків у облдержадміністрації (*виконання заходу 100%).*

45) Організовано роботу з проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Здійснено підготовку заходів щодо їх усунення. Складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2020 рік (протокол засідання комісії від 29 січня 2020 року № 6) *(виконання заходу заплановано на квітень 2020 року, виконано 100%).*

46) Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 21 лютого 2020 року № 171/5-20 «Про внесення змін до Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки» внесено зміни до Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки за результатами її перегляду на підставі внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2020 рік *(виконання заходу 100%).*

47) З метою усунення можливості виникнення конфлікту інтересів у керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єктивності проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупційного правопорушення, об’єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечено залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника відділу запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації *(виконання заходу 100%).*

48) З метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов’язків передбачено методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійснюванні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проведено співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня *(виконання заходу 100%).*

*Розділ 3 «Проведення внутрішнього аудиту»*

*49)* Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту *(виконання 100%).*

50) Завідувачем сектору внутрішнього аудиту проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту та складено Програму якості внутрішнього аудиту на 2021 рік *(виконання заходу 100%).*

*Розділ 4 «Робота з вхідною кореспонденцією»*

51) Прийнято рішення про затвердження положення про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, з метою чого розроблено Положення про «Гарячу лінію» телефонного зв’язку з населенням з питань, що належать до компетенції Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації (розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2019 року № 128/5-19, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 20 лютого 2019 року за № 24/2737*(заплановано на перше півріччя 2019 року, захід виконано 100%);*

52) проведено семінар-навчання для керівників та відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступ до публічної інформації посадових осіб райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, структурних підрозділів облдержадміністрації «Питання роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації» *(заплановано на перше півріччя 2019 року, виконано 100%);*

53)Запроваджено безкоштовний для населення телефонний номер «Гарячої лінії» (0800) 507 506 у робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - до 17.00), дзвінки на який приймають відповідальні за цей напрямок роботи працівники управління. Протягом 2019 року прийнято та забезпечено оперативний розгляд 1846 телефонних повідомлень, що надійшли на безкоштовну «Гарячу лінію», протягом 9 місяців 2020 року – 3277 телефонних повідомлень (виконання заходу 100%).

54) Забезпечено послугування у роботі «Гарячої лінії» інформацією з бази знань «ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ» автоматизованого інтерактивного консультативно-інформаційного сервісу облдержадміністрації «Е-ДОВІДНИКА», розміщеного на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. Наразі дієвість та ефективність, інтуїтивний покроковий алгоритм сервісу відкрив для громадян доступ до 543 типових роз’яснень норм законодавства, база яких постійно оновлюється. З початку року сервером скористалось 2449 відвідувача веб-сайту облдержадміністрації. Додатковими функціями сервісу передбачено можливість звернутись до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контактні дані яких наведені у доступному форматі *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконано 100%).*

55) Прийнято рішення про затвердження графіків проведення виїзних прийомів за місцем мешкання громад або тимчасового перебування громадян посадовими особами облдержадміністрації та їх дотримання, з метою чого- розроблено відповідний проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації *(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);*

56) визначено посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження Графіку проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації *(заплановано на перший квартал 2019 року, захід виконано 100%);*

57) здійснений періодичний моніторинг дотримання графіків прийомів та інформування голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про його виконання до 10 числа місяця, наступного за звітним *(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років);*

 58) забезпечено оприлюднення актуального Графіку проведення виїзного прийому за місцем мешкання громадян головою облдержадміністрації, керівником обласної військово- цивільної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (посилання: <https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/zvernennya-gromadyan/grafiki-prijomiv-gromadyan/grafik-osobistih-spilnih-viyiznih-prijomiv-kerivnictva-oda>). Крім того, у розділі «Новини» офіційного веб-сайту облдержадміністрації періодично висвітлюються матеріали за підсумками проведення прийомів громадян керівними працівниками облдержадміністрації *(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).*

59) Прийнято рішення про затвердження оновлених положень про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян та «День контролю» результатів розгляду звернень громадян та їх персональних складів, з метою чого розроблено Порядок проведення в Донецькій обласній державній адміністрації «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 червня 2019 року № 607/5-19, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 24 червня 2019 року за № 194/2907 та Положення про обласну комісію з питань розгляду звернень громадян, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2019 року № 626/5-19, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 04 липня 2019 року за № 206/2919 *(виконання заходу заплановано на III квартал 2019 року, виконано захід 100%).*

60) Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

1. Забезпечено проведення щомісячного рейтингового оцінювання показників діяльності керівників структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері розгляду звернень громадян та забезпечення доступу на інформацію до 05 числа місяця, наступного за звітним. Показники рейтингового оцінювання діяльності голів райдержадміністрацій, керівників військово-цивільних адміністрацій міст, міських голів та голів об’єднаних територіальних громад у сфері розгляду звернень громадян подавались до департаменту економіки облдержадміністрації для узагальнення. Інформація за січень-березень 2019 року надана листом від 27 травня 2019 року № 13/106/0/246-19, 22 серпня 2019 року № 13/161/0/246-19, 25 листопада 2019 року № 05.02-03/241/0/246-19 *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

62) Протягом 2019, 2020 років забезпечено проведення перевірок рівня організації роботи та стану додержання вимог законодавства про звернення громадян в 12 райдержадміністраціях та 2 військово-цивільних адміністраціях, виконавчих органах 12 міських рад та 9 радах об’єднаних територіальних громад. Крім того, проведено моніторинг рівня організації роботи та стану додержання вимог законодавства про звернення громадян у Великоновосілківській (25.02.2019) та Костянтинівський (19.03.2019) райдержадміністраціях, а також перевірки виконання виконавчими органами Краматорської (15.02.2019), Костянтинівської (14.06.2019), Миколаївської (11.07.2019), Слов’янської (09.08.2019), Покровської (08.11.2019) та Дружківської (07.02.2020), Лиманської (11.09.2020) та Миколаївської (11.12.2020) міських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на відповідних територіях (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).

63) Підвищено рівень інформаційної відкритості шляхом забезпечення:

* ведення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті облдержадміністрації, реєстрів запитів на інформацію, нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (посилання: https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/zvernennya-gromadyan/grafiki-prijomiv-gromadyan/grafik-osobistih-spilnih-viyiznih-prijomiv-kerivnictva-oda)https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/dostup-do-publichnoyi-informaciyi) *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%);*
* систематичного оприлюднення публічної інформації на веб-сторінці «Зворотній зв’язок» офіційного веб-сайту облдержадміністрації (посилання: <https://dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/dostup-do-publichnoyi-informaciyi>) та на інформаційному стенді у Громадській приймальні облдержадміністрації *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

64) Структурні підрозділи облдержадміністрації у роботі із запитами на інформацію керуються Порядком складання та надання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Донецька облдержадміністрація, та форми для подання таких запитів, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 листопада 2017 року № 1562/5-17 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Донецька державна адміністрація, та форми для подання таких запитів», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції в Донецькій області від 05 грудня 2017 року за № 208/2415; Порядком розгляду письмових звернень громадян в Донецькій обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 грудня 2017 року № 1619/5-17, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції в Донецькій області від 11 грудня 2017 року за № 215/2422; Порядком організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 грудня 2017 року № 1627/5-17, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в донецькій області від 11 грудня 2017 року за № 221/2428. *(захід заплановано на жовтень 2019 року, виконано 100%).*

65) Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають *(виконання заходу заплановано на жовтень 2019 року, 100 % виконання).*

*Розділ 5 «Робота з архівними документами»*

66) Розроблено та затверджено графік роботи читального залу в державному архіві Донецької області (наказ від 06.02.2019 № 13) (виконання заходу 100%).Організовано роботу читального залу в державному архіві Донецької області, в тому числі встановлено систему відеоспостереження, розміщено інформацію про графік роботи читального залу на офіційному сайті державного архіву Донецької області та загально доступних для відвідувачів місцях *(заплановано на лютий 2019 року, виконання заходу 100 %).*

67) Організовано роботу читального залу у державному архіві Донецької області, в тому числі встановлено систему відеоспостереження *(виконання заходу 100%).*

68) Розміщено інформацію про графік роботи читального залу на офіційному сайті державного архіву Донецької області в розділі «Звернення громадян», на вхідних дверях будівлі державного архіву Донецької області *(виконання заходу 100 %).*

69) Розроблено та затверджено Положення про огляд-конкурс «Забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду в архівних установах міських рад та районних державних адміністрацій Донецької області» наказом державного архіву Донецької області від 24.04.2019 № 24 (виконання заходу 100%).Проведено огляд-конкурс серед архівних установ в два етапи *(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).*

70) Розроблено проект наказу державного архіву Донецької області про огляд-конкурс *(виконання заходу 100%).*

71) Наказ державного архіву Донецької області від 24.04.2019 № 24 про огляд-конкурс зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 13 травня 2019 року № 156/2869 *(виконання заходу 100%).*

72) Проведено огляд-конкурс серед архівних установ в два етапи. В рамках першого етапу огляд-конкурсу проведено 10 перевірок архівних установ районних державних адміністрацій Донецької області. Рішенням оргкомітету з проведення огляд-конкурсу прийнято рішення про виключення 2 архівних установ з конкурсу у зв’язку з перебуванням у нерівних умовах порівняно з іншими архівними установами- учасниками огляд-конкурсу. В рамках другого етапу огляд-конкурсу проведено перевірку архівного відділу Костянтинівської міської ради Донецької області. Протягом другого півріччя 2020 року в рамках другого етапу огляд-конкурсу перевірки не здійснювалися. Завершення заходу відбудеться після завершення карантину та відновлення проведення перевірок *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

73) Відповідно до Положення про огляд-конкурс підвищення підсумків проведення Конкурсу відбудеться у першому кварталі 2021 року *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 року, виконання 100%).*

74) Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті державного архіву Донецької області відбудеться після оголошення результатів огляд-конкурсу у першому кварталі 2021 року *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

75) На виконання протокольного доручення комісії з питань роботи із службовою інформацією, керівниками структурних підрозділів державного архіву області систематично проводився моніторинг використання інформації та документів підпорядкованими працівниками. Фактів використання інформаційних ресурсів в особистих цілях не виявлено *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ 6 «Публічні закупівлі»*

76) Протягом звітного періоду з метою сприяння громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів, розміщено інформацію про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації *(триваючий захід, виконувався постійно, виконання 100%).*

77) У травні 2019 року, травні 2020 року надіслано письмове запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації (листи департаменту економіки облдержадміністрації від 30 травня 2019 року № 6/853/40-19/04-1, від 29 травня 2020 року № 6/597/40-20/07) *(виконання заходу за 2019-2020 роки 100%).*

78) Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на платформі масових відкритих онлайн–курсів «Prometheus». Членами тендерних комітетів облдержадміністрації було прийнято участь у семінарі «Нові правила Рrozorro: готуємось до змін» за темою «Зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» за участю ДП «Рrozorro» та «Платформа Громадський контроль» *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

79) Забезпечено ознайомлення членів тендерного комітету апарату облдержадміністрації та членів тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації (в тому числі новопризначених) під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі» *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

80) Протягом 2019, 2020 років було забезпечено неухильне дотримання членами тендерного комітету апарату облдержадміністрації та тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг» (із змінами). У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель, розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 квітня 2020 року № 372/5-20«Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549, 24 жовтня 2018 року № 1292/5-18» визнано таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг» (із змінами) *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

81) Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Облдержадміністрація самостійно та безоплатно, через авторизований електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі https:// zakupki.prom.ua інформацію про закупівлі та зміни до річного плану закупівель на 2019 рік *(триваючий захід, виконувався постійно, виконання 100%).*

82) Забезпечено проведення навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель. Члени тендерних комітетів пройшли початковий та поглиблений курси навчання в системі «Prometheus» та отримали електронні сертифікати, постійно підвищують рівень знань самоосвітою. Також працівниками систематично підвищується кваліфікація у Харківському РІ НАДУ при президентові України за програмою «Публічні закупівлі» *(триваючий захід, виконувався постійно, виконання 100%).*

83) Вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього перед проведенням процедур закупівель *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

84) Протягом 2019, 2020 років необхідність залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації не *виникала (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

85) Розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

86) Попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

87) Протягом звітного періоду не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації*(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

88) Оприлюднено проекти відповідної тендерної документації за посиланням з офіційного веб-сайті облдержадміністрації на proZorro для обговорення. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації використовується уніфікована тендерна документація для закупівлі товарів, робіт та послуг *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ 7 «Юридична робота»*

89) Під час представництва працівниками юридичного управління, структурних підрозділів облдержадміністрації інтересів облдержадміністрації при розгляді судових справ не надаються повноваження щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін. У відповідності до розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 квітня 2020 року № 374/5-20 «Про забезпечення участі облдержадміністрації у справах, що розглядаються судами України» працівників юридичного управління та структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважено діяти від імені облдержадміністрації під час її участі в порядку самопредставництва юридичної особи в судах, крім права підписання позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг, вирішення питань щодо визнання або відмови від позову, апеляційної чи касаційної скарг, примирення сторін. Вищезазначені відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ 8 «Управління інформацією»*

90) Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, підготовлено пам’ятку із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації *(заплановано на травень 2019 року, захід виконано 100%).*

91) Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Випадків розміщення недостовірної інформації не виявлено *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

92) Розроблено методичні рекомендації для працівників відділів прес-служб органів виконавчої влади області *(заплановано на липень 2019 року, виконано захід 100%).*

93) Ознайомлено під підпис членів конкурсної комісії визначення переможців обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв’язки з вимогами законодавства щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів *(заплановано на серпень-жовтень 2019 року, захід виконано 100%).*

94) У протоколах засідання комісії за результатами проведення конкурсу відображені мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення *(заплановано на серпень-жовтень 2019 року захід виконано 100%).*

95) Залучено представників громадськості до роботи конкурсної комісії під час визначення переможців обласного конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами, громадянського суспільства, які спрямовані на національні та дружні зв’язки *(заплановано на серпень-жовтень 2019 року, захід виконано 100%).*

*Розділ 9 «Охорона здоров’я»*

96) Наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 23 січня 2019 року № 56 «Про проведення акредитації закладів охорони здоров’я в Донецькій області у 2019 році», затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області стандартам акредитації на 2019 рік. Наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 06 лютого 2020 року № 72 «Про проведення акредитації закладів охорони здоров’я в Донецькій області у 2020 році» затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області стандартам акредитації на 2020 рік *(виконання заходу 100 %).*

97) Проведено серед експертів акредитаційної комісії роз’яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства *(заплановано на листопад 2019 року, виконано 100%).*

98) Ознайомлено під підпис експертів акредитаційної комісії з вимогами законодавства щодо запобіганню виникнення конфлікту інтересів *(заплановано на листопад 2019 року, виконано 100%).*

99) Наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 21.02.2019 № 157 «Про порядок Контролю якості медичної допомоги в Донецькій області» розроблено та затверджено Положення про клініко-експертну комісію департаменту, персональний склад клініко-експертної комісії з питань надання медичної допомоги дорослому населенню, персональний склад клініко-експертної комісії з питань надання медичної допомоги дитячому населенню, персональний склад клініко-експертної комісії з питань надання медичної допомоги жіночому населенню *(виконання заходу 100%).*

100) Згідно листів від громадських організацій «Асоціація акушерів-гінекологів Донецької області» від 07.02.2019 № 5 та «Асоціація сімейної медицини Донецької області» від 08.02.2019 № 19 залучено до складу клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації представників громадських організацій *(виконання заходу 100%).*

*Розділ 10 «Управління фінансами та матеріальними ресурсами»*

101) Новопризначених працівників апарату облдержадміністрації під підпис попереджено про недопустимість використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації для інших, ніж службова діяльність, цілей (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).

102) Забезпечено участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника відділу запобігання та виявлення корупції управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації *(триваючий захід, виконується протягом 2019-2020 років).*

103) Посилено контроль за прийняттям рішення про списання матеріальних цінностей. Списання матеріальних цінностей проводиться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності». В апараті облдержадміністрації створено комісію з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.07.2019 № 750/5-19). Рішення про списання матеріальних цінностей приймається комісійно. Протягом півріччя поточного року складено 35 актів списання *майна (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%)*.

104) Забезпечено контроль за додержанням лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 грудня 2019 року № 1438/5-19. Контроль здійснюється шляхом ведення: журналу видачі талонів на паливо, шляхових листів, щоденної перевірки спідометрів автомобілів з відміткою в Журналі виїзду та повернення автомобілю. Забезпечено контроль за використанням встановлених лімітів легкових автомобілів, що обслуговують апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 вересня 2019 року № 223/5-19 (триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019-2020 років, виконання 100%).

105) Щокварталу забезпечено проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами), складено «звіт про діяльність підприємств, установ, організацій спільної власності», який надається до департаменту економіки облдержадміністрації.

Не проводиться періодичний моніторинг цільового використання бюджетних коштів:

 - комунального підприємства «Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва», що знаходиться в управлінні департаменту економіки облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що з 2015 року підприємництво не здійснює фінансово-господарську діяльність, не отримує підтримку з обласного бюджету;

- комунального підприємства «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області», що знаходиться в управлінні департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що знаходиться в стані припинення шляхом ліквідації (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.07.2016 № 637 «Про припинення комунального підприємства «Агентство інвестиційного розвитку Донецької області»;

- комунального закладу «Донецький обласний аграрний навчально-курсовий комбінат професійно-технічної освіти», що знаходиться в управління департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації, у зв’язку з тим, що заклад знаходиться у м. Авдіївка та не здійснює свою діяльність з 2015 року. На теперішній час вирішується питання щодо припинення діяльності зазначеного закладу *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

106) Забезпечено проведення інструктування новопризначених працівників управління фінансового забезпечення облдержадміністрації, відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років).*

107) Забезпечено щорічне складання бюджетного запиту на 2020 рік за Методикою визначення обсягів видатків на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій за Кодом програмної класифікації видатків (КПКВ) 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій області» *(заплановано на червень-липень 2019 року, червень-липень 2020 року; виконання 100%).*

108) Попереджено працівників, відповідальних за розгляд проектних заявок та надання висновку про відповідність проектних заявок порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, видатки на реалізацію яких здійснюватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції, про граничні строки такого розгляду *(заплановано на червень 2019 року, захід виконано 100 %).*

109) Проведено роз’яснювальну роботу для представників об’єднаних територіальних громад щодо вимог законодавства до оформлення проектних заявок та надання висновку про відповідність проектних заявок порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, видатки на реалізацію яких здійснюватимуться за рахунок коштів інфраструктурної субвенції *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

110) Зроблені та затверджені положення про преміювання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації *(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 100 %).*

111) Забезпечено дотримання Постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами) та інших вимог законодавства. Преміювання керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюється згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2019 № 31/5-19 «Про порядок розгляду та вирішення питань, пов’язаних з встановленням премій, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права» (із змінами) *(захід заплановано на серпень 2019 року, виконано 100 %).*

*Розділ 11 «Соціальний захист населення»*

112) Щокварталу встановлено додатковий контроль та персональну відповідальність за неналежне виконання обов’язків шляхом ознайомлення працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» під особистий підпис *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 року, виконання 100%).*

113) Щокварталу проведено навчальні семінари для працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ 12 «Надання адміністративних послуг»*

114) Не допущено вибірковості прийняття рішень. Документи від здобувача ліцензії та/або від ліцензіата приймаються у відповідності до статей 3, 6, 8, 9-13, 15, 16, 18-21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон про ліцензування) та до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 і «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови). Розгляд документів здійснюється на підставах відповідності встановлених форм та Ліцензійних умов правових норм. У разі невідповідності документів до встановлених форм статей 10 і 11 Закону про ліцензування та додатків до Ліцензійних умов, у відповідності до статті 12 зазначеного Закону, заява про отримання та/або переоформлення ліцензії залишається без розгляду, про що департаментом повідомляється здобувач протягом 5 днів з дня отримання заяви. Документи про отримання, переоформлення та/або анулювання ліцензії реєструються в журналі ліцензійних справ, який зберігається в департаменті житлово- комунального господарства облдержадміністрації. За 12 місяців 2020 року зареєстровано 28 заяв та відмовлено в отриманні 4 ліцензій, залишено без розгляду 2 заяви про отримання ліцензії. Перед прийняттям розпорядження голови облдержадміністрації щодо видачі або переоформлення ліцензії, департаментом спільно з департаментами економіки, фінансів облдержадміністрації, юридичним управлінням, управлінням запобігання та виявлення корупції та заступниками голови облдержадміністрації погоджується проект розпорядження голови облдержадміністрації з наданням документів, що були додані до заяви ліцензіатом.

Прийняте розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації на наступний робочий день. За 2020 рік підписано 18 розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Анулювання ліцензії здійснюється у відповідності до статті 16 Закону про ліцензування. Протягом 2020 року анульовано 15 ліцензій *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

115) Організацію роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності, а саме: з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії підприємствами житлово-комунального господарства, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом – відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.10.2015 № 558 (із змінами) покладено на департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації *(триваючий захід, виконувався протягом 2019- 2020 років, виконання 100%).*

116) Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України *(заплановано на вересень 2019 року, виконано 100 %).*

117) Вжиття заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку заплановано на листопад 2020 року. На теперішній час проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2016 року № 405» (щодо надання адміністративних послуг через ЦНАП м. Краматорська) знаходиться на погодженні у структурних підрозділів облдержадміністрації. Після затвердження зазначеного розпорядження та визначення порядку щодо отримання ліцензій буде визначено порядок щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку. У зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» проект розпорядження потребує доопрацювання. Крім того, у зв’язку з технічними питаннями, які виникли під час опрацювання питання щодо надання послуг з ліцензування у електронному вигляді, виконання заходу департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації запропоновано перенести до антикорупційної програми на наступний період *(виконання заходу 30%).*

118) Здійснено перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Пропозиції щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень відсутні *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

119) Забезпечено публікацію на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про видачу ліцензії, На офіційному веб-сайті облдержадміністрації щокварталу публікується реєстр виданих ліцензій. Розпорядження про видачу (відмову у видачі, залишення заяви без розгляду) ліцензії відповідно до Закону про ліцензування публікуються на офіційному сайті облдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня після реєстрації розпорядження *(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 року, виконання 100%).*

120) Порядок щодо отримання ліцензій з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом; виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії та теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії підприємствами житлово-комунального господарства, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом визначено Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та розміщено на сайті департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації *(захід виконано 100 %).*

121) Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18 та з метою забезпечення прозорості видачі документів, видача дозволів на спеціальне користування природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

122) Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, які задіяні у наданні адміністративних послуг, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції*» (триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

123) Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, які задіяні у наданні адміністративних послуг з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

124) Здійснено перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення*(триваючий захід, виконувався щокварталу протягом 2019-2020 років, виконання 100%).*

*Розділ «Робота з гуманітарною допомогою»*

125) Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 08 квітня 2020 року № 365/5-20 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710» внесені зміни до складу комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області з метою упорядкування складу комісії. Протягом 2019, 2020 років не було отримано гуманітарної допомоги та іншої допомоги населенню. У разі надходження гуманітарної допомоги до її розподілу будуть залучені представника громадськості, засобів масової інформації *(триваючий захід, виконувався протягом 2019-2020 років).*

*Розділ «Розвиток базових галузей промисловості»*

126) Попереджено членів обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства під час обстеження спеціалізованих або спеціальних металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів *(триваючий захід, виконувався постійно протягом 2019- 2020 років).*

127) Забезпечено посилення контролю з боку керівництва департаменту базових галузей промисловості облдержадміністрації за роботою обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом *(триваючий захід, виконується постійно протягом 2019-2020 років).*

*Розділ «Територіальна оборона»*

128) Встановлено додатковий контроль керівництвом департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації за цільовим використанням виділених бюджетних коштів на реалізацію регіональної Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Донецької області на 2018-2019 роки» *(захід виконано 100%).*

129) Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації до 15 лютого 2019 року поінформовано облдержадміністрацію, обласну військово-цивільну адміністрацію про хід реалізації Програми листом від 08.02.2019 № 0.42/05-12/170/0/101-19 *(захід виконано 100%).*