ЗВІТ
про виконання Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 2018 рік.

	Найменування заходу зазначеного у Антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
Усунення виявлених корупційних ризиків
1.	1. Провести роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобіганню виникнення конфлікту інтересів; / ознайомити членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”. / 2. Вживати заходів щодо запобігання залученню кандидатів на зайняття посад (осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу. / Попередити членів конкурсних комісій про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов’язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не приймати участь у конкурсі на цю посаду. / Не надавати таким особам доступ до інформації про ситуаційні завдання, які будуть розв’язуватися кандидатами на посаду, а у разі отримання кандидатами такої інформації-здійснити заміну ситуаційних завдань. / 3. Залучати в установленому чинним законодавством порядку до складу конкурсних комісій представників громадських об’єднань, створених у відповідності до Закону України “Про громадські об’єднання” або державних службовців з інших органів державної влади, представників виборного органу первинної профспілкової організації, експертів. / 4. Запровадити періодичний моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції стану дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; звітувати заступнику голови облдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, про результати такого моніторингу	Квітень	1,2,3.Огданська Т.М. / (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації), / керівники структурних / підрозділів / облдержадміністрації; / 4. Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	1. Управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації складено перелік вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та ознайомлено під підпис членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації (далі – конкурсні комісії апарату облдержадміністрації). / Відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації серед працівників проведено роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, запобіганню виникнення конфлікту інтересів. На засіданнях конкурсних комісій структурних підрозділів облдержадміністрації систематично проводяться роз’яснювальні роботи з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобіганню виникнення конфлікту інтересів. Члени конкурсних комісій, співробітники структурних підрозділів під підпис ознайомлені з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 100% виконано захід. / 2. З метою а недопущення випадків залучення кандидатів на зайняття посад (з числа осіб, які вже працюють в установі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсного відбору управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдерж адміністрації постійно здійснюється відповідний контроль. Для цього членів конкурсних комісій апарату облдержадміністрації було попереджено про те, що член конкурсної комісії, який одночасно є кандидатом на зайняття посади, зобов’язаний повідомити про це на першому засіданні конкурсної комісії після подання документів для участі в конкурсі та не брати участь у складі конкурсної комісії з відбору на посаду, на яку він є кандидатом. Протягом 12 місяців поточного року випадків участі членів конкурсних комісій апарату облдержадміністрації у конкурсних відборах на вакантні посади в облдержадміністрації не відбувалось. / У Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації з метою недопущення отримання інформації про ситуаційні завдання або ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання для категорії «Б» розроблено по два комплекти видів ситуаційних завдань. / У Департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації впроваджено систему проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в режимі «он-лайн», затверджено 4 ситуаційних завдання, проведено 8 конкурсів на заміщення вакантних посад категорії «Б» та «В». / У Департаменті освіти і науки облдержадміністрації член конкурсної комісії брала участь в конкурсі на зайняття посади категорії «Б». члени конкурсної комісії були попереджені на першому засіданні комісії про даний факт. Була написана заява на ім’я голови конкурсної комісії. Ситуаційні завдання були затверджені членами конкурсної комісії безпосередньо перед початком конкурсу без зазначеного члена комісії (протокол засідання конкурсної комісії № 1 від 15.03.2018). / 100% виконано захід. / 3. Протягом 2018 року представник виборного органу первинної профспілкової організації апарату облдержадміністрації регулярно залучається до роботи конкурсної комісії апарату облдержадміністрації (конкурси на вакантні посади державної служби категорій «Б» та «В»).Також у звітному періоді до роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права було залучено експерта для здійснення відбору на посаду начальника архівного відділу Слов’янської райдержадміністрації, начальника відділу охорони здоров’я Покровської райдержадміністрації, начальника відділу культури і туризму Мар’їнської райдержадміністрації, начальника відділу освіти та начальника служби у справах дітей Слов’янської райдержадміністрації. / 24 травня відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 12 квітня 2016 року № 76, Комітетом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у департаменті (далі – Конкурсна комісія) проведено конкурс з відбору представників громадських об’єднань до Конкурсної комісії департаменту. До участі у конкурсі допущено голову Громадської організації «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області» Мезенцеву Олену Юріївну. За результатами конкурсу Комітет департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії департаменту дійшов висновку, що Мезенцева О.Ю. відповідає усім вимогам щодо представлення громадськості у складі Конкурсної комісії департаменту. / Наказами департаменту від 27.09.2018 №97-к та від 21.11.2018 №121-к проведено конкурси на зайняття вакантних посад державної служби 19.10.2018 та 12.12.2018, до складу комісії було залучено представника громадського об’єднання Громадської організації «Асоціація молодших медичних спеціалістів Донецької області» Мезенцеву Олену Юріївну. / У деяких структурних підрозділах облдержадміністрації при проведенні конкурсу на вакантні посади категорії «В» та «Б» до складу конкурсних комісій залучалися/входять члени профспілкового комітету первинної профспілкової організації або представники колективу, обрані на загальних зборах колективу для представлення інтересів працівників у зв’язку з відсутністю первинної профспілкової організації. У Департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації до роботи конкурсної комісії 30.03.2018 року були залучені фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу». До складу конкурсної комісії цього Департаменту на зайняття вакантної посади генерального директора обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» були залучені представники Громадської ради при облдержадміністрації та представники від трудового колективу обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго». Результати проведення конкурсу щодо зайняття посади генерального директора обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» 26 квітня, 16 серпня 2018 року були оприлюднені на сайті Донецької облдержадміністрації. За результатами засідання Конкурсної комісії Департаменту на адресу голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації було направлено службову записку щодо підсумків проведення конкурсу. 25 жовтня 2018 року на посаду генерального директора обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» було призначено Рогачова В.С. / В Службі у справах дітей облдержадміністрації впроваджено систему проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В” в режимі «он-лайн». / До конкурсних комісій управління культури і туризму облдержадміністрації залучаються у встановленому законодавством порядку представники громадських об’єднань відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання». У Департаменті фінансів облдержадміністрації до складу конкурсної комісії залучався представник колективу Департаменту фінансів, обраний на загальних зборах колективу для представлення інтересів працівників за відсутності первинної профспілкової організації. / В грудні 2018 року до участі в засіданні конкурсної комісії департаменту економіки облдержадміністрації при проведенні співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку встановленим вимогам залучався працівник апарату облдержадміністрації. / Захід виконано 100%. / 4. Проекти наказів керівника апарату облдержадміністрації про оголошення та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації, підготовлені управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації перевіряються на відповідність умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та погоджуються з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, а також постійно здійснюється моніторинг дотримання вимог спеціального антикорупційного законодавства шляхом перегляду документів, які подаються кандидатами на участь у конкурсних відборах на зайняття вакантних посад в апараті облдержадміністрації. / Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 травня 2018 року № 55/11-18 «Про організацію проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації» начальника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Ставицького О.М. включено до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації. За 12 місяців 2018 року відбулось 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та 18 засідань конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті облдержадміністрації. / За звітній період були оголошені конкурси на 28 вакантних посад, з них на 8 посад державної служби категорії «Б» та на 20 посад державної служби категорії «В». На посади державної служби категорії «Б», конкурсний відбір пройшли 7 осіб, які були призначені на посади, на посади державної служби категорії «В», конкурсний відбір пройшли 8 осіб, які були призначені на посади. / Під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби членами конкурсних комісій було дотримано вимоги спеціального та антикорупційного законодавства. 100% виконання заходу.
2.	1.Погодження проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України та опрацювання матеріалів про нагородження уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. / 2. Залучити незалежних фахівців та представників громадськості до складу комісії.	Червень	1.Огданська Т.М. / (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації), / Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); / 2. Огданська Т.М. / (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації	1. Нагородні документи, які надходять до облдержадміністрації, попередньо опрацьовуються з управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою КМУ та заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України тощо в обов’язковому порядку погоджуються з зазначеним управлінням. / 100% виконання заходу. / 2. До складу Комісії з питань нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою КМУ та заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України у якості членів конкурсної комісії включено 2 представника громадськості. 100% виконання заходу.
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
3.	1. Провести навчальні семінари-тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, об’єднаних територіальних громад. / 2.Провести тестування працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань знання та дотримання вимог антикорупційного законодавства . / 3. Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. / 4.Розробити та затвердити план заходів із запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації. / Забезпечити постійний моніторинг стану його виконання на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Березень, червень, вересень, грудень. / 2.Серпень. / 3.Протягом року. / 4.Квітень.	1,2.Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції); / 3.Огданська Т.М. (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації); / 4. керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Протягом 12 місяців поточного року працівниками управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проведено 29 тренінг-лекції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, рад об’єднаних територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій, райдержадміністрацій, міських виконавчих комітетів на теми: «Фінансовий контроль та моніторинг способу життя», надання практичної допомоги в заповненні щорічних декларацій, «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», «Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів», Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів», «Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища». Організований семінар з питань декларування та конфлікту інтересів, який був проведений працівниками НАЗК. / Додатково працівниками відділу було проведено навчальний семінар для особового складу Донецького та Луганського регіонального управління та Краматорського прикордонного загону. / Проведено навчальні семінари-тренінги згідно графіку з учнями Лиманської ЗОШ № 4, Краматорської ЗОШ № 10, Костянтинівського професійного будівельного ліцею, Краматорського вищого професійного училища, студентами Донбаської національної академії будівництва і архітектури, ДНЗ “Краматорське вище професійне металургійне училище”, Краматорського коледжу “ДНУ економіки і торгівлі”, ДНЗ “Краматорського вищого професійне торгового-кулінарного училища на тему «Поняття корупція. Питання Запобігання та протидії корупції». / 100 % виконання заходу. / 2. Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблені тести та проведено тестування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. За результатами тестування окремо по кожному структурному підрозділу облдержадміністрації проведено аналіз знання та дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. За результатами проведення аналізу рівень знань працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату є достатнім та високим, працівниками дотримані вимоги Закону України «Про запобігання корупції». / 100 % виконання заходу. / 3.Підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції заплановано та відповідно до затвердженого плану-графіку здійснювалося протягом 12 місяців 2018 року на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ). / Так, до НАДУ за програмою тематичного короткотермінового семінару «Запобігання та протидія корупції в органах влади» було направлено 49 осіб (26 державних службовців посад категорії «В», 10 державних службовців посад категорії «Б», 19 осіб IV-VII категорії посад місцевого самоврядування). Також За програмою НАДУ до тренінгу для уповноважених підрозділів, працівників юридичних та кадрових служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування Харківської, Донецької, Луганської, Сумської та Полтавської областей на теми «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції» та «Електронне декларування» направлено 21 особа (11 державних службовців посад категорії «В», 7 державних службовців посад категорії «Б», 3 особи IV-VII категорій посад місцевого самоврядування). У серпні поточного року Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування проведено професійну програму (державні службовці, які уповноважені на виконання питань запобігання та виявлення корупції) управлінням направлено 5 державних службовців (3 державних службовця посад категорії «Б», 2 державних службовця посад категорії «В»). / За 12 місяців 2018 року згідно з планом – графіком навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до I-IV категорій посад в органах місцевого самоврядування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Дніпропетровському та Харківському регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2018 рік підвищили кваліфікацію 371 особа. / 100 % виконання. Триваючий захід, виконувався протягом року. / 4. Розроблені та затверджені плани заходів запобігання та виявлення корупції в установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації. Зокрема, наказами директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – Департамент) від 01.11.2017 № 690, від 11.07.2018 № 605 затверджено План роботи департаменту щодо запобігання та виявлення корупції. Керівникам закладів охорони здоров’я та вищих навчальних закладів області, що належать до сфери управління департаменту забезпечено: / - розроблення та затвердження Планів заходів щодо запобігання та протидії корупції в установах; / - призначення відповідальних осіб за координацію здійснення передбачених заходів; / - забезпечення постійного моніторингу стану виконання Плану заходів. 64 заклади, що належать до сфери управління Департаменту, щокварталу надають інформацію про проведені заходи, а саме: визначили відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції, утворили комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка в закладах охорони здоров’я та державних вищих навчальних закладах області, здійснили заходи щодо забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо. В інтернатних закладах області розроблені та затверджені плани заходів із запобігання та виявлення корупції. Забезпечено постійний моніторинг стану виконання планів заходів на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації. / 100% виконання заходу.
4.	1. Залучити до складу комісій (в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації) з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації в частині залучення до складу комісії представників суб’єктів оціночної діяльності. / 2.Провести заходи з оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки державі в особі облдержадміністрації уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, визначення місця та строку зберігання.	Березень.	1,2.Костюніна Ю.О. / (заступник керівника апарату облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. До роботи комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, залучалися представники Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз. / У деяких структурних підрозділах облдержадміністрації до складу комісій з оцінки вартості подарунка входять фахівці з оцінки майна за згодою, в деяких – залучення фахівця з оцінки майна до участі в засіданні комісії буде вирішуватися у разі отримання дарунка. На даний час у структурних підрозділах облдержадміністрації відсутні випадки отримання дарунків, визначених як подарунків державі. / 100% виконано захід. / 2. Були проведені заходи щодо оцінки вартості дарунків, визначення місця та строку зберігання (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.03.2018 № 304/5-18, від 01.06.2018 № 691/5-18), відображення у бухгалтерському обліку апарату облдержадміністрації (Довідки про зміни до кошторису на 2018 рік апарату облдержадміністрації затверджені керівником облдержадміністрації і погоджені в Міністерстві фінансів України від 26.03.2018 № 18, від 18.06.2018 № 80). Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації з метою залучення об’єктів оціночної діяльності до складу комісії з питань оцінки вартості дарунка розроблено запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, який надав посилання на Реєстр суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання. Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації надіслані листи до суб’єктів оціночної діяльності суб’єктів господарювання. Станом на теперішній час від них відповідей не надійшло.100 % виконання заходу.
5.	1.Розробити порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. / 2.Провести навчання (інформування) серед працівників облдержадміністрації.	1.Травень. / 2.Червень.	1,2.Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	1. Розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.06.2018 № 695/5-18 Порядок організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. / 2. Проведено навчальний семінар-тренінг для працівників райдержадміністрацій, міських рад, військово-цивільних адміністрацій, рад об’єднаних територіальних громад на тему: Про організацію роботи в облдержадміністрації із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (протокол від 22.06.2018 № 31) У семінарі прийняли участь 29 осіб. / А також проведено навчання (інформування) серед працівників апарату облдержадміністрації про організацію в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесених викривачами (протокол від 06.07.2018 № 32). / 100 % виконання заходу.
6.	1.Провести семінари-навчання стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. / 2.Ознайомлювати працівників облдержадміністрації, що призначаються, звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис. / 3.Направляти працівників, що призначаються/звільняються до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень. / 4.Надавати інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про щомісячну заробітну плату працівників облдержадміністрації, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.	1. Березень. / 2,3.Протягом року. / 4.Щомісячно.	1,2.Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); / 3.Огданська Т.М. / (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; / 4. Зеленська С.П. / (відділ фінансового забезпечення облдержадміністрації), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Працівниками управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проведено 19 семінарів-навчань з працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, рад об’єднаних територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій, райдержадміністрацій, міських виконавчих комітетів на тему «Роз’яснення вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя», Порядок подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Була надана практична допомога в заповненні декларацій. Всього прослухали навчання з зазначеної теми 554 особи. 100 % виконання заходу. / 2. Працівниками управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, з метою ознайомлення з передбаченими законодавством вимогами щодо фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції», забезпечується направлення осіб перед призначенням/звільненням з посад державної служби в апараті облдержадміністрації до відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. / Працівниками управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації заведено журнал ознайомлення осіб, що призначаються на посади в облдержадміністрацію з вимогами антикорупційного законодавства - журнал обліку працівників облдержадміністрації, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Також управлінням було надіслано листа структурним підрозділам облдержадміністрації від 02.04.2018 № 0.4/17я/170/1/2-18 про встановлення контролю та надання інформації управлінню про нарахування одноразового доходу працівникам структурних підрозділів облдержадміністрації. Проведено 71 інструктаж працівників облдержадміністрації, що призначаються та звільняються, проведено ознайомлення працівників облдержадміністрації, що призначаються, звільняються з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис. Усі працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, що призначаються/звільняються, направляються на проходження інструктажу до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції з обхідним листом, в якому ставиться примітка, дата та підпис про проходження такого інструктажу. 100% виконання заходу, триваючий захід, виконувався протягом року. / 3. Усі працівники, що призначаються/звільняються, направляються управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень. 100% виконання заходу, триваючий захід, виконувався протягом року. / 4. Особи, відповідальні за нарахування заробітної плати в структурних підрозділах облдержадміністрації, повідомлені про обов’язок надавати інформацію уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про щомісячну заробітну плату працівників управління, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. Відділом фінансового забезпечення облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації надається інформація управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у разі виплати заробітної плати працівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, нараховану у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня поточного року. / 100 % виконання (триваючий захід, виконувався щомісяця).
7.	1.Встановити додатковий контроль з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації шляхом проведення перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. / 2.Провести навчання працівників облдержадміністрації із доведенням типових випадків порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок. / 3.Ознайомити кожного працівника під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”.	1.Протягом року. / 2.Березень. / 3.Протягом року.	1,2.Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації); / 3.Огданська Т.М. / (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату / облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Протягом 2018 року уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було організовано додатковий контроль за проведенням перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. / Протягом вказаного періоду була проведена одна спеціальна перевірка щодо претендента на посаду начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації стосовно Шевцової Руслани Вікторівни. При проведенні спеціальної перевірки були дотримані строки проведення перевірки. Своєчасно направлені листи до Територіального управління Державної судової адміністрації України щодо наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності; до Міністерства Внутрішніх Справ щодо наявності судимості, її зняття, погашення; до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області і НКЦПФР щодо наявності в особи корпоративних прав, до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», відомостей про претендента на посаду, щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; до Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щодо відомостей про стан здоров’я претендента на посаду (в частині перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я; до Департаменту освіти та науки облдержадміністрації щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання. З вказаних установ були своєчасно отримані відповіді та призначено Шевцову Р.В. на вказану вакантну посаду. / 2. Працівниками управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було проведено навчання працівників облдержадміністрації із доведенням типових випадків порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (Протокол від 20.03.2018 № 23). / 3. Усіх працівників відділу кадрової роботи управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації, відповідальними за підготовку документів для здійснення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та структурних підрозділів облдержадміністрації ознайомлено з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Також, з метою уникнення порушень антикорупційного законодавства, забезпечується постійний контроль за правильністю оформлення необхідних запитів та своєчасністю їх направлення. / 100 % виконання (триваючий захід, виконувався протягом року)
8.	1.Залучити до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері. / 2.Провести анкетування серед працівників органів влади, представників громадськості, що є членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. / 3.Залучити до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів заступника голови облдержадміністрації. / 4.Вносити зміни до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів при встановленні конфлікту інтересів членів зазначеної комісії чи осіб, залучених до її роботи, виявленні приватного інтересу члена комісії в приховуванні ризиків, неналежному опрацюванні джерел інформації на предмет ідентифікації корупційних ризиків та ненаданні відповідних пропозицій щодо заходів з усунення корупційних ризиків. / 5.Провести навчання (тренінги) з питань розробки Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації з членами комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, та особами, залученими до її роботи. / 6.Розмістити інформацію про початок оцінки корупційних ризиків на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.	1,2,3,4,5,6 Березень.	Ставицький О.М. / (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	1. Розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.11.2017 № 1539/5-17 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації на 2018 рік», від 04.12.2017 № 1593/5-17 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів» було створено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. До складу вказаної комісії були залучені два представники громадськості, що входять до складу громадської ради при облдержадміністрації, мають документально підтверджений досвід у відповідній сфері. 100 % виконання заходу. / 2. Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації за допомогою громадської ради при облдержадміністрації розроблено анкетник опитування державних службовців, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів щодо мінімізації корупційних ризиків, умов та причин виникнення ризиків. Проведено анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. 100 % виконання заходу. / 3. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.12.2017 № 1593/5-17 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів» затверджено положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів та її склад. До складу вказаної комісії залучено керівника апарату облдержадміністрації в якості голови комісії. 100 % виконання заходу. / 4. В ході залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі – Комісія) представників структурних підрозділів, які можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків членом Комісії (завідувачем сектору внутрішнього аудиту департаменту економіки облдержадміністрації) було заявлено про конфлікт інтересів відносно залученої до роботи Комісії особи від департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, яка є членом його сім’ї. Були внесені зміни до осіб, залучених до роботи комісії, а саме, департаментом інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації був наданий інший представник для залучення до роботи Комісії. 100 % виконання заходу. / 5. Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації 02.01.2018 (протокол № 1) було проведено навчальний семінар – тренінг з питань розробки Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації з членами комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, та особами, залученими до її роботи. 100 % виконання заходу. / 6. Управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації було розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації та її структурних підрозділах. Оприлюднені розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.11.2017 № 1539/5-17 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації на 2018 рік», від 04.12.2017 № 1593/5-17 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів» . / 100 % виконання заходу.
9.	Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження складу комісій та комітетів, не пов’язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов’язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг (згідно роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції).	Березень.	Костюніна Ю.О. / (заступник керівника апарату облдержадміністрації).	Після отримання роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо затвердження складу комісій та комітетів, не пов’язаних з розглядом питань щодо антикорупційного законодавства (в якості голови, заступника голови, секретаря), насамперед пов’язаних з розподілом бюджетних коштів та придбання товарів, робіт та послуг, розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 липня 2018 № 934/5-18 внесені зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 липня 2016 року № 658 «Про організацію роботи тендерного комітету апарату облдержадміністрації», затвердивши склад тендерного комітету апарату облдержадміністрації у новій редакції. А саме: головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації виведено з секретаря тендерного комітету апарату облдержадміністрації і переведено в члена вказаного тендерного комітету. / Захід виконано 100 %.
Проведення внутрішнього аудиту
10.	Залучати представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення внутрішнього аудиту з метою запобігання прийняття неправомірних рішень.	До кожного проведення внутрішнього аудиту.	Литвиненко Ю.А. / (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації), / Ставицький О.М. (управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).	З моменту погодження Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2018 рік з Національним агентством з питань запобігання корупції сектором внутрішнього аудиту облдержадміністрації було здійснено чотири аудита, до яких залучено головного спеціаліста відділу запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. / 100% виконання (триваючий захід, виконувався протягом року)
Робота з вхідною кореспонденцією
11.	1.Забезпечити ведення автоматизованої системи реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, що надходить до облдержадміністрації. / 1.1.Організувати централізований облік та реєстрацію звернень громадян, запитів на публічну інформацію, відповідей виконавців та контроль за дотриманням термінів їх розгляду в автоматизованій базі ДОКПРОФ. / 1.2.Забезпечити можливість моніторингу системи реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію. / 1.3. Розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян. / 2.Встановити додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень громадян шляхом: / 2.1.розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо затвердження положення про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян; / 2.2.розроблення проекту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про “День контролю” в облдержадміністрації; / 2.3.організації та забезпеченні проведення “Дня контролю”, засідань комісії облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян. / 3. Підвищити рівень обізнаності посадових осіб, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та запитами на інформацію про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність надання відповідей на запити на інформацію, звернення громадян, розголошення конфіденційної інформації про заявників та запитувачів шляхом: / 3.1.проведення навчання, семінарів та практикумів щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за підготовку відповідей на запити на інформацію, звернення громадян. / 3.2.розроблення методичних рекомендацій щодо застосування працівниками облдержадміністрації законодавства з питань порядку розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та надання методичної і практичної допомоги працівникам облдержадміністрації.	1.,1.1.,1.2 / Протягом року. / 1.3. Травень. / 2.1.Вересень. / 2.2.Жовтень. / 2.3.Протягом року. / 3,3.1.Квітень, жовтень. / 3.2.Грудень.	1, 1.1., 1.2., 1.3., / Гончарова О.К. / (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; / 2.1.,2.2.,2.3. / Гончарова О.К. / (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації); / 3. Гончарова О.К. / (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; / 3.1,3.2. Гончарова О.К. / (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).	1. Протягом 2018 року Управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечено ведення реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію в автоматизованій системі. Триваючий захід, виконувався протягом року – 100 % виконання; / 1.1. За 12 місяців 2018 року до облдержадміністрації надійшло та зареєстровано в системі електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ 3» (далі – ДОКПРОФ 3) 3558 звернень та 470 запитів на публічну інформацію, 1260 відповідей на звернення та 262 відповіді на запити за підписом керівництва облдержадміністрації. Забезпечено постійний контроль за дотриманням термінів розгляду, встановлених законодавством / Виконання заходу – 100 %; / 1.2. Протягом 2018 року «ДОКПРОФ 3» забезпечена можливість моніторингу системи реєстрації звернень громадян та запитів на публічну інформацію. / Виконання заходу -100 %. / 1.3. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено інформацію про порядок оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян. / Департаментом економіки облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження дій посадових осіб розміщено у модулі «Департамент економіки облдержадміністрації» розділу «Структурні підрозділи облдержадміністрації» на офіційному сайті облдержадміністрації. Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації на офіційному сайті ОДА та на офіційному сайті департаменту у розділі «Забезпечення доступу до публічної інформації» розміщено інформацію про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації. На офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я також розміщена інформація про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян. / Виконання заходу – 100 %. / 2.1. Розроблений проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про затвердження положення про комісію облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, знаходиться на погодженні із зацікавленими сторонами. Після погодження планується затвердити у 1 кварталі 2019 року. Виконання заходу – 100 %. / 2.2. Розроблений проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про робочу групу з проведення «Дня контролю» в облдержадміністрації та проходить процедуру погодження. Після погодження планується затвердити у 1 кварталі 2019 року. / Виконання заходу 100%. / 2.3. Протягом 2018 року управлінням проведено 13 «Днів контролю» та 12 засідань комісії облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян, на яких разом розглянуто 109 звернення громадян. Виконання заходу 100%. / 3.1. За 12 місяців 2018 року Управлінням з питань звернення громадян та доступу до публічної інформації проведено: / - 2 семінари “Питання роботи із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації” для керівників та посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; / - семінар нараду “Доступ до публічної інформації, найчастіші запитання та відповіді” для посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; / - вебінар “Вимоги до оформлення інформаційних запитів” посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; / - 8 навчань “Питання роботи із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації” для керівників та посадових осіб об’єднаних територіальних громад, відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; / - 6 стажувань відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації, та громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби. Працівників структурних підрозділів облдержадміністрації ознайомлено з вимогами Закону України «Про звернення громадян». / Деякими працівниками прийнято участь в одноденному навчальному тренінгу на тему «Виконання розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та отримано сертифікати. У Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації проведено семінар навчання з питань відповідальності за розголошення конфіденційної інформації та проведено семінар-практикум для державних службовців, відповідальних за підготовку відповідей на запити на інформацію та звернення громадян. У Департаменті фінансів з працівниками Департаменту проводилися навчання щодо підготовки відповідей на запити на інформацію звернення громадян на теми: / 05.04.2018 – «Робота із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації»; / 22.06.2018 – «Застосування працівниками Департаменту фінансів законодавства з питань порядку розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації»; / 3.2. Протягом 2018 року управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації розроблені наступні методичні рекомендації: / - “Про роботу із зверненнями громадян”; / - “Про розгляд звернень, що надійшли з державної установи “Урядовий контактний центр”; / - “Доступ до публічної інформації, найчастіші запитання та відповіді”; / - “Рекомендації розпорядникам публічної інформації”; / - “Рекомендації щодо забезпечення умов та безпосереднього доступу до публічної інформації”; / - ”Проведення внутрішнього моніторингу для ОТГ”; / - “Практичні навички у користуванні оновленим Єдиним веб-порталом відкритих даних”; / - “Пам’ятка працівника управління під час спілкування з громадянами, представниками громадських організацій та активістами”; / - “Відкриті дані, що потрібно знати розпорядникам інформації”; / - “Доступ до публічної інформації, вимоги до оформлення інформаційних запитів”. Виконання заходу – 100%.
12.	1. Затвердити порядок забезпечення ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності. / 2.Провести навчання, семінари та практикуми щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.	Березень.	Токарева О.А. (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).	1. Наказом директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 12.03.2018 № 25-07 затверджений Порядок забезпечення ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності. 100% виконання заходу. / 2. В березні місяці в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації було проведено семінар-навчання з питань запобігання корупційним та пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також з питання відповідальності за розголошення конфіденційної інформації. З початку 2018 року – 36 державних службовців Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації підвищили свою кваліфікацію (9 працівників - у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України, 27 працівників прийняли участь у короткотермінових семінарах, тренінгах тощо). 100% виконання заходу.
13.	Здійснювати періодичний моніторинг використання інформації та документів працівниками, які користуються інформаційними ресурсами інформаційної системи державного архіву Донецької області з метою мінімізації фактів використання ними інформаційних ресурсів в особистих цілях.	Липень.	Пирожкова Н.В. / (державний архів Донецької області).	На виконання протокольного доручення Комісії з питань роботи із службовою інформацією державного архіву Донецької області керівниками структурних підрозділів державного архіву Донецької області систематично проводиться моніторинг використання інформації та документів підпорядкованими працівниками. Фактів використання працівниками інформаційних ресурсів в особистих цілях не виявлено. / 100% виконання заходу.
Публічні закупівлі
14.	1.Сприяти громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації та її структурних підрозділів шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. / 2. Надіслати письмові запрошення громадській раді при облдержадміністрації до моніторингу інформації про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації . / 3. Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на “Prometheus”. / 4. Попередити членів тендерного комітету під підпис про відповідальність за порушення Закону України “Про публічні закупівлі”.	1.Постійно. / 2.Березень. / 3.Протягом року. / 4.Березень.	Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. З метою сприяння громадянам та громадським організаціям при здійсненні ними моніторингу публічних закупівель облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» облдержадміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація самостійно та безоплатно, через авторизований електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі https://zakupki.prom.ua інформацію про закупівлі. Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», у тому числі у формі відкритих даних. / Протягом 2018 року інформація про публічні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів розміщувалися та постійно оновлювалися на офіційному веб-сайті у модулі «Заплановані та оголошені закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації» підрозділу «Державні закупівлі» (Prozorro) розділу «Поточна діяльність». / Також здійснюється розміщення інформації про публічні закупівлі на офіційних веб-сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Також відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» структурні підрозділи облдержадміністрації самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі http://prozorro.gov.ua інформацію про закупівлю. Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних. Виконано 100%, триваючий захід, виконувався постійно. / 2. Департаментом економіки облдержадміністрації направлено письмове запрошення голові громадської ради при облдержадміністрації Степановій І.Ю. до моніторингу публічних закупівель на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, департаментом економіки облдержадміністрації надіслано громадській раді при облдержадміністрації письмове запрошення до моніторингу інформації про публічні закупівлі, що здійснюється департаментом, на офіційному веб-сайті лист від 03.04.2018 № 924/0/71-18. Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації (далі – Департамент) під час здійснення моніторингу інформації про публічні закупівлі Департаменту на офіційному сайті облдержадміністрації надсилаються письмові запрошення громадській раді при облдержадміністрації. / Захід виконано 100 %. / 3. За 12 місяців поточного року члени тендерного комітету апарату облдержадміністрації, члени тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації пройшли початковий та поглиблений курси навчання в системі «Prometeus» та отримали електронні сертифікати. Члени тендерного комітету відвідують безкоштовні семінари, які влаштовують фахівці Донецької торгово-промислової палати, для систематичного підвищення своєї кваліфікації в сфері державних закупівель. Деякі працівники структурних підрозділів облдержадміністрації прийняли участь у дводенному тренінгу Групи технічної координації Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)/Європейського Інвестиційного Банку «Прозорро для замовників, представників органів місцевої влади та організацій громадського суспільства. Антикорупційний моніторинг публічних закупівель». Мета тренінгу – надання технічної підтримки з питань запобігання та виявлення корупційних ризиків та інженерно-технічним аспектам Програми Розвитку ПРООН. Працівники системно підвищують відповідні тренінги, семінари, круглі столи. / Структурні підрозділи облдержадміністрації зобов’язано забезпечити проходження навчання новопризначеними членами тендерних комітетів. Окрім того, відсутні випадки скарг або звернень до суду щодо недотримання структурними підрозділами облдержадміністрації Закону України «Про захист економічної конкуренції», що свідчить про недопущення оголошення надлишкових критеріїв для конкурсантів з метою надання переваги одному з них та дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Виконання 100%, триваючий захід, виконувався протягом року. / 4. Усі члени тендерного комітету апарату облдержадміністрації, тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації попереджені під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про публічні закупівлі». Захід виконано 100%.
15.	1.Неухильне виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 “Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг”. / 2.Забезпечити вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі структурних підрозділів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. / 3.Провести навчання членів тендерного комітету у сфері публічних закупівель. / 4. Вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та додатку до нього, проведенням процедур закупівель. / 5. У разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації.	1,2. Протягом року. / 3. Травень, липень, жовтень	Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. Тендерний комітет апарату облдержадміністрації, тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації неухильно дотримуються вимог розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 549 «Про організацію електронних закупівель, робіт і послуг», з обов’язковим використанням електронної системи ProZorro. / Тендерним комітетом департаменту охорони здоров’я здійснюється постійне нагадування закладам охорони здоров’я обласного підпорядкування про виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 “Про організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг”. Підпорядковані заклади складають щомісячний звіт щодо закупівель, оголошена сума яких перевищує поріг 10 тисяч гривень. Виконання 100%, триваючий захід, виконувався протягом року. / 2. Обласна військово-цивільна адміністрація самостійно та безоплатно, через авторизований електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі https://zakupki.prom.ua інформацію про закупівлі та зміни до річного плану закупівель на 2018 рік. Вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі забезпечується шляхом розміщення інформації про публічні закупівлі на офіційних веб-сайтах департаментів облдержадміністрації. Виконання 100%, триваючий захід, виконувався протягом року. / 3. Члени тендерного комітету структурних підрозділів пройшли початковий та поглиблений курси навчання в системі «Prometeus» та отримали електронні сертифікати. Члени тендерних комітетів відвідують безкоштовні семінари, які влаштовують фахівці Донецької торгово-промислової палати, для систематичного підвищення своєї кваліфікації в сфері державних закупівель. / 17 травня 2018 року департаментом економіки облдержадміністрації проведено навчання (круглий стіл) для членів тендерних комітетів (уповноважених осіб) замовників закупівель, постійно надаються консультації, узагальнені рекомендації та методична допомога з питань публічних закупівель. При зміні членів тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації проведяться навчання нових членів тендерного комітету на «Prometheus» та ТПП. 100% виконання заходу. / 4. Протягом 2018 року тендерними комітетами департаментів облдержадміністрації та тендерним комітетом апарату облдержадміністрації проводилась робота з вивчення ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель та проведенням процедур закупівель. Тендерним комітетом Департаменту охорони здоров’я 24.07.2018 складено річний план заукпівель, який затверджено протоколом засідання тендерного комітету 24.07.2018 та розміщено на сайті Prozzoro.gov.ua 100% виконання заходу. / 5. Протягом 2018 року не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації. 100% виконання заходу.
16.	1.Розмістити на офіційному сайті облдержадміністрації інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель. / 2.Попередити членів тендерного комітету( та новопризначених членів комітету у разі змін у складі тендерного комітету) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику. / 3. У разі необхідності залучення представників громадськості до підготовки тендерної документації.	1. Травень. / 2. Березень.	1.Костюніна Ю.О. (заступник керівника апарату облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. За ініціативою департаменту економіки облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у вкладках «Корисні посилання» «АМКУ. Діяльність у сфері публічних закупівель» підрозділу «Державні закупівлі (Prozorro) розділу поточна діяльність розміщено інформацію про можливість оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель.(http://dn.gov.ua/poryadok-oskarzhennya-protsedur-zakupivli/.). / На офіційному сайті департаменту охорони здоров’я в розділах «Публічна інформація», «Державні закупівлі і забезпечення ліками» та «Новини» розміщена інформація щодо оскарження процедур закупівель. Випадків оскарження учасниками процедур закупівель результатів процедур закупівель протягом 2018 року не було. / 100% виконання заходу. / 2. Усі члени тендерних комітетів структурних підрозділів облдержадміністрації, члени тендерного комітету апарату облдержадміністрації попереджені під підпис про відповідальність за порушення Закону України «Про запобігання корупції», за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику. Забезпечується застосування чітких, однотипних критеріїв до учасників процедури закупівлі. 100% виконання заходу. / 3. Протягом звітного періоду не виникало необхідності у залученні представників громадськості до підготовки тендерної документації. 100% виконання заходу.
Юридична робота
17.	1.При виданні довіреностей на представництво інтересів облдержадміністрації або її структурних підрозділів під час розгляду судових справ не надавати повноважень представникові щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін. / 2.Переглянути Порядок ведення претензійно-позовної роботи в облдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 лютого 2009 року № 44 та у разі потреби підготувати зміни до нього.	1.Протягом року. / 2. Серпень.	1,2.Погребняк Я.О. / (юридичне управління облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	1. При оформленні довіреностей на представництво інтересів працівниками юридичного управління облдержадміністрації та її структурними підрозділами під час розгляду судових справ не надаються повноваження щодо визнання позовів, відмови від позовів та прийняття рішення про примирення сторін. / 100% виконання заходу. / 2. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09 листопада 2018 року № 1347/5-18 затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Донецькій облдержадміністрації та визнано таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 11 лютого 2009 року № 44 “Про затвердження порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Донецькій облдержадміністрації. / Виконання заходу 100%.
Управління фінансами та матеріальними ресурсами
18.	1.Попередити під підпис працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів про недопустимість використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації для інших, ніж службова діяльність, цілей. / 2.Ввести до складу комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації	Грудень.	1,2.Костюніна Ю.О. / (заступник керівника апарату облдержадміністрації).	1. Попереджено під підпис працівників апарату облдержадміністрації про недопустимість використання матеріальних ресурсів облдержадміністрації для інщих, ніж службова діяльність цілей. / 100 % виконання заходу. / 2. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 серпня 2018 року № 1055/5-18 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2017 року № 209», 29 грудня 2018 року № 1592/5-18 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 433” введено до складу комісії з введення в експлуатацію, приймання - передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації та комісії з інвентаризації в апараті облдержадміністрації представника управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. / 100 % виконання заходу.
19.	1.Проводити періодичний моніторинг цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року / № 278.	Грудень.	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	Структурними підрозділами облдержадміністрації щоквартально проводиться моніторинг цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 квітня 2018 року № 495/5-18) та складають «звіт про діяльність підприємств, установ, організацій спільної власності», що надається до департаментів облдержадміністрації. / 100 % виконання заходу.
20.	Провести інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.	Вересень.	Зеленська С.П. / (відділ фінансового забезпечення облдержадміністрації), / керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.	В апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ. 100% виконання заходу.
21.	1.Під час засідання комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин безпосередньо дотримуватись положення комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин, затвердженої наказом директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 20 жовтня 2017 року № 67 та інших законодавчих актів, що регулюють роботу зазначеної комісії. / 2.Залучити до складу комісії представників громадськості. / 3.У разі виявлення невідповідностей в роботі комісії-повідомляти правоохоронні органи.	1.Протягом року. / 2.Березень. / 3.Протягом року.	Якименко І.В. / (департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації).	1. Комісія з питань здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин (далі – Комісія) під час здійснення своїх повноважень дотримується положення про Комісію, затвердженої наказом директора департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації від 20 жовтня 2017 року № 67 та інших законодавчих актів, що регулюють роботу зазначеної комісії. 100% виконання заходу. Триваючий захід, виконувався протягом року. / 2. Відповідно до статті 22 Закону України «Про громадські об’єднання» органи державної влади можуть залучати громадські об'єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань. У зв’язку з виробничою необхідністю до складу Комісії будуть залучатися представники громадських об’єднань. У зв’язку з тим, що протягом 2018 року не відбувалося засідань комісії, не виникало необхідності залучення представників громадськості. Робота в цьому напрямку триває. 100% виконання. / 3. За 12 місяців 2018 року не було невідповідностей у роботі комісії. У разі виявлення невідповідностей в роботі комісії будуть повідомлені правоохоронні органи. 100% (триваючий захід, виконувався протягом року)
Надання адміністративних послуг
22.	1.Не допускати вибірковості прийнятих рішень. / 2.Надавати послуги виключно через департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. / 3.З метою забезпечення прозорості видачі ліцензій департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації розроблено теоретичний механізм електронного ліцензування, який передбачає ведення електронного реєстру публічного та державного доступу з 2018 року. / Забезпечити ведення вказаного реєстру. / 4.Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис посадових осіб, задіяних у оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”. / 5. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	1,2.Протягом року. / 3,4.Вересень. / 5. Протягом року.	Баранник О.П. / (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).	1.Департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації документи від здобувача ліцензії та/або від ліцензіата приймаються у відповідності до статей 3, 6, 8, 9-13, 15, 16, 18-21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон про ліцензування) та до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 і «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови). / Розгляд документів здійснюється на підставах відповідності встановлених форм та Ліцензійних умов правових норм. / У разі невідповідності документів до встановлених форм статей 10 і 11 Закону про ліцензування та додатків до Ліцензійних умов, у відповідності до статті 12 зазначеного Закону, заява про отримання та/або переоформлення ліцензії залишається без розгляду, про що департаментом повідомляється здобувач на протязі 3 днів з дня отримання заяви. / В 2018 році відмов у отриманні Ліцензій не було. Документи про отримання або/та переоформлення ліцензії реєструються у журналі ліцензійних справ, який прошитий та прошнурований та зберігається в департаменті. / За 12 місяців 2018 року зареєстровано 8 заяв. / Перед прийняттям розпорядження голови облдержадміністрації щодо видачі або переоформлення ліцензії, департаментом спільно з департаментом економіки облдержадміністрації, департаментом фінансів облдержадміністрації, юридичним управлінням, управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації погоджується проект розпорядження голови облдержадміністрації з надання документів, що були додані до заяви ліцензіатом. / Прийняте розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації на наступний робочий день. / За 12 місяців 2018 року підписано 8 розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації. / Анулювання ліцензії здійснюється у відповідності до статті 16 Закону про ліцензування. Таким чином вибірковість прийнятих рішень не допускається. / 100% (триваючий захід, виконувався протягом року). / 2. Надання адміністративних послуг з Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання, Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення, Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, Звуження провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами чи постачання теплової енергії, Розширення провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами чи постачання теплової енергії здійснюється Донецькою обласною державною адміністрацією через департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації. / 100% (триваючий захід, виконувався протягом року). / 3. Для спрощення системи ліцензування, прозорості та автоматизації, департаментом спільно з департаментом економіки облдержадміністрації розроблюється механізм електронного ліцензування з подальшим введенням електронного реєстру публічного та державного доступу з 2019 року. / Однак, відповідно до п. 5 ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на теперішній час департамент не має можливості висвітлювати інформацію про видачу ліцензій на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв’язку з не набранням чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування. Таким чином, на даний час механізм знаходиться в процесі розробки. / Підпунктом 5 ч. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11. 2015 року № 835-VIII до 1 січня 2019 року набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті. / Зважаючи на вищевикладене, до 01.01.2019 року, до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування прийнятті облдержадміністрацією рішення публікуються не пізніше наступного робочого дня на офіційному сайті Донецької облдержадміністрації. / Крім того, департаментом житлово-комунального господарства ведеться реєстр виданих ліцензій, що в подальшому публікується на офіційному сайті облдержадміністрації. / Щомісяця та щорічно департаментом житлово-комунального господарства до департаменту економіки облдержадміністрації надається ліцензійний звіт паперовому та електронному вигляді. За 4 квартали 2018 року до департаменту економіки облдержадміністрації надано звіти. / Виконання заходу 100%. / 4. В департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації визначено відповідальну посадову особу за організацію роботи надання адміністративних послуг у сфері ліцензійній діяльності, що підтверджується інформацією, висвітленою на сайті облдержадміністрації. З метою вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів вказану посадову особу ознайомлено під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”. / 100 % виконання заходу. / 5. Протягом року здійснюється перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з центрального водопостачання та водовідведення; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Пропозиції щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень відсутні. / 100% виконання заходу.
23.	Відповідно до статті 7 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, Типового Положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Міністерства культури і мистецтв України від 26 лютого 2001 року № 42/94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за № 235/5426, створити Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини, затвердити її склад. Включити до складу Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини представників громадськості, краєзнавців, інших фахівців.	Березень.	Шмельова С.В. / (управління культури і туризму облдержадміністрації).	Наказом управління культури і туризму облдержадміністрації від 12.01.2018 № 04-од «Про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини» було створено консультативну к раду з питань охорони культурної спадщини, затверджено положення та її склад. До складу комісії, серед іншого, було включено представників громадськості, краєзнавців, інші фахівців, а саме: завідувача науково просвітницького відділу КЗ «Святогірський державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Дєдова Я.Д., провідний науковий співробітник відділу «Історичний музей» КЗ «Святогірський державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську» Дєдов В.М., старший науковий співробітник сектору охорони пам’яток археології, історії та культури КЗ «Донецький обласний краєзнавчий музей» Коваль Ю.Г., Голова правління Громадської організації «Товариство Олекси Тихого» Шаповалов Є.О., голова Громадської організації «Асоціація дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Юков О.О. та інші. / 100 % виконання.
24.	1.З метою виключення матеріальної зацікавленості, не допускати вибірковості надання та приховування інформації про дітей, які підлягають усиновленню, які можуть бути влаштовані в заклади інших форм сімейного виховання. 2.Попередження працівників Служби у справах дітей облдержадміністрації під підпис про відповідальність за порушення законодавства у сфері усиновлювання.	1.Протягом року. / 2.Травень.	Тимофеєва Н.М. / (служба у справах дітей облдержадміністрації).	1.Протягом 2018 року видано: 33 направлення потенційним усиновлювачам зі всієї України для встановлення контакту з 41 дітиною, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені; 10 направлень потенційним опікунам зі всієї України для встановлення контакту з 13 дітьми; / 17 направлень потенційним опікунам зі всієї України для встановлення контакту з 20 дітьми / 16 направлень видано потенційним батькам-вихователям та прийомним батькам для знайомства з 26 дітьми. / - видача витягів з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом 12 місяців 2018 року видано 27 витягів для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перемістилися з непідконтрольної українській владі території. / Захід виконано на 100%. / 2. Працівників служби у справах дітей облдержадміністрації попереджено під підпис про відповідальність з порушення законодавства у сфері усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інших форм сімейного виховання. Захід виконано на 100%.
25.	Забезпечити залучення представників громадськості до Комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року / № 710 “Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області”.	Листопад.	Челпих П.П. / (департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації).	За 12 місяців 2018 року департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації здійснювалась передача отриманої гуманітарної допомоги, що надійшла в травні 2018 року в рамках домовленостей досягнутих за результатами візиту Президента Республіки Білорусь О.Г. Лукашенка 20-21 липня 2017 року в Україну (м. Київ). До роботи комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області залучалась громадська організація БФ "Варнави". 100% виконання заходу.
26.	1.З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг. / 2.Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис посадових осіб, які задіяні у наданні адміністративних послуг з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції ”. / 3. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання, видачу, анулювання дозволів на спеціальне користування природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення та внесення пропозицій щодо доцільності внесення необхідних змін із усунення необґрунтованих дискреційних повноважень.	Червень.	Натрус С.П. / (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).	1. Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18 видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради. / 100% виконання заходу. / 2. Постійно проводиться ознайомлення працівників департаменту з роз’ясненнями та змінами щодо вимог, заборон та обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 100% виконання заходу. / 3. Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18 видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради. / Інформаційними картками адміністративних послуг «Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» та «Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2018 № 258/5-18, вже визначений порядок та спосіб надання документів та строки надання адміністративної послуги. 100 % виконання заходу.