Про хід виконання Регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 2020-2024 роки у 2023 році

Відповідно до Регіональної програми моніторингу стану довкілля
в Донецькій області на період 2020-2024 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 20/5-20 (далі – розпорядження), на 2023 рік було заплановано виконання 14 заходів на загальну
суму 36 390,4 тис. грн, у тому числі:

13 заходів – за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в обсязі 33 925,0 тис. грн;

1 захід – за рахунок коштів підприємства ДРГП «Донецькгеологія»
 в обсязі 2 465,00 тис. грн.

У 2023 році фактично профінансовано один захід Програми, відповідальним виконавцем якого є комунальне підприємство Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля», на суму 385,43499 тис. грн, що складає 4,28 % від запланованого обсягу фінансування.

З урахуванням всіх обставин кошти у 2023 році на реалізацію запланованих інших заходів Програми не виділялись.