Про хід виконання Регіональної програми моніторингу	 стану довкілля в Донецькій області на період 2020-2024 роки у 2024 році

Відповідно до Регіональної програми моніторингу стану довкілля 
в Донецькій області на період 2020-2024 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 20/5-20 (далі  – розпорядження), на 2024 рік було заплановано виконання 12 заходів на загальну 
суму 29 155,0 тис. грн, у тому числі:

11 заходів – за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в обсязі 26 375,0 тис. грн;

1 захід – за рахунок коштів підприємства ДРГП «Донецькгеологія»
 в обсязі 2 780,00 тис. грн.

У 2024 році фактично профінансовано захід Програми, відповідальним виконавцем якого є комунальне підприємство Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»:

«Забезпечення експлуатації регіональної системи моніторингу довкілля                             Донецької області» на суму 997,42 тис. грн, що складає 11,08 % 
від запланованого обсягу фінансування.

Кошти підприємств у 2024 році на реалізацію запланованих заходів не виділялись.

Зважаючи на те, що з 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан, на території області ведуться бойові дії та частина населених пунктів Донецької області тимчасово окупована, кошти у 2024 році на реалізацію запланованих інших заходів Програми не виділялись, їх виконання тимчасово призупинено.