ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії   
із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Індикатори та показники виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| 1. | Проведення моніторингу щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 року | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації;  управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування (за згодою), військово-цивільні адміністрації. |
| 2. | Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | визначено відсоток забезпечення спортивними спорудами, підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 року | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації;  виконкоми міських, селищних, сільських рад (за згодою); райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації |
| 3. | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 року | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації,  управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою),  райдержадміністрації,  військово-цивільні адміністрації |
| 4. | Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | IV квартал 2021 року | Облдержадміністрація (виконавця не визначено)  органи місцевого самоврядування (за згодою),  дочірнє підприємство «Донецький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» |
| забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміну кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору | IV квартал 2021 року | Облдержадміністрація (виконавця не визначено)  органи місцевого самоврядування (за згодою);  дочірнє підприємство «Донецький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» |
| 5. | Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних шляхом забезпечення шкільними автобусами | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 6. | Забезпечення стимулювання оновлення пасажирського рухомого складу (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | збільшено на 5 відсотків частку залізничного пасажирського рухомого складу, адаптованого для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 року | Східне міжрегіональне управління Укртрансбезпеки у Донецькій та Луганській областях;  органи місцевого самоврядування (за згодою);  регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» (за згодою). |
| 7. | Запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 року | Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації;  Східне міжрегіональне управління Укртрансбезпеки у Донецькій та Луганській областях;  органи місцевого самоврядування (за згодою). |
| 8. | Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | ІV квартал 2022 року | Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації,  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 9. | Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах | ІV квартал 2021 року | Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 10. | Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт щодо пристосування головних входів до будівель місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 року | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;  Департамент капітального будівництва облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування (за згодою), райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації. |
| 11. | Забезпечення діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях | збільшено кількість функціонуючих дитячих кімнат в установах та організаціях | IV квартал 2022 року | Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади;  Облдержадміністрація (виконавця не визначено)  райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації |
| 12. | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | ІІІ-IV квартал 2022 року | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,  райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації, виконкоми міських, селищних, сільських рад (за згодою),  громадські організації осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 13. | Збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щороку | Департамент розвитку базових галузей промисловості,  управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 14. | Забезпечення врахування принципів безбар’єрності та сталої міської мобільності під час розроблення наукових рекомендацій щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні | враховано принципи безбар’єрності та сталої міської мобільності при розробленні містобудівної документації | IV квартал 2021 року | органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 15. | Проведення аналізу наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | підготовлено звіт за результатами проведення аналізу | ІІ квартал 2022 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |
| 16. | Здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | підготовлено диспетчерську службу для інтеграції в єдину систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги для підключення до провайдеру неголосового виклику екстрених служб | ІV квартал 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 17. | Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | у Донецькому обласному  центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створено канал  кросплатформеної системи миттєвого обміну повідомленнями у месенджері Telegram | ІV квартал 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 18. | Забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності | ІV квартал 2022 року | Департамент розвитку базових галузей промисловості;  управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою);  військово-цивільні адміністрації. |
| 19. | Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | забезпечено підключення не менше ніж 90 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | IV квартал 2022 року | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  департамент освіти і науки облдержадміністрації;  управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  військово-цивільні адміністрації  райдержадміністрації |
| 20. | Забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури, молодіжних центрів до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше  100 Мбіт/с | збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек | ІV квартал 2022 року | Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації  Управління культури і туризму облдержадміністрації;  управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 21. | Забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 року | Управління культури і туризму облдержадміністрації;  Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 22. | Участь в організації проведення всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | залучено представників громадських організацій осіб з інвалідністю Донецької області до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 року | Управління культури і туризму облдержадміністрації  громадські організації (за згодою) |
| 23. | Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)  військово-цивільні адміністрації  райдержадміністрації  Донецький інститут післядипломної освіти (за згодою); |
| 24. | Надання інформації Міністерству культури та інформаційної політики України про успішні проєкти, зміни, заходи та реформи з метою організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | прийнято участь в інформаційно-просвітницькій кампанії | щомісяця | Структурні підрозділи облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою),  громадські організації (за згодою) |
| 25. | Участь в якості слухачів у проведенні навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | постійно | Структурні підрозділи облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою);  райдержадміністрації,  військово-цивільні адміністрації |
| 26. | Проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури, соціальної сфери щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури, соціальної сфери щодо політики безбар’єрності та недискримінації | IV квартал 2022 року | Управління культури і туризму облдержадміністрації;  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання;  громадські організації (за згодою) |
| залучено працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури, соціальної сфери |
| 27. | Забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | збільшено чисельність отримувачів послуг (розширено мережу реабілітаційних закладів на території області) | постійно | органи місцевого самоврядування (за згодою);  райдержадміністрації;  військово-цивільні адміністрації;  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 28. | Забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову | запроваджено відповідні соціальні послуги | IV квартал 2022 року | Органи місцевого самоврядування (за згодою);  райдержадміністрації;  військово-цивільні адміністрації,  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  громадські організації (за згодою)  професійні спілки, асоціації (за згодою) |
| 29. | Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування (за згодою);  громадські організації (за згодою), професійні спілки, асоціації (за згодою). |
| 30. | Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації | IV квартал 2022 року | Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації |
| 31. | Залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах | IV квартал 2022 року | Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації |
| 32. | Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | постійно | органи місцевого самоврядування (за згодою)  райдержадміністрації  військово-цивільні адміністрації  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації |
| 33. | Створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах | IV квартал 2022 року | Органи місцевого самоврядування (за згодою),  служба у справах дітей облдержадміністрації, |
| збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах |
| забезпечено розвиток сімейних форм виховання |
| 34. | Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2022 року | Органи місцевого самоврядування (за згодою),  служба у справах дітей облдержадміністрації |
| 35. | Участь у розробці проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року» | Надано пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року» | IV квартал 2022 року | Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  громадські організації (за згодою) благодійні організації (за згодою) |
| 36. | Проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | постійно | Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою),  громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) |
| 37. | Визначення основних напрямів надання освітніх послуг для дорослих | визначено основні напрями надання освітніх послуг для дорослих | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 38. | Здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих | створено центри надання освітніх послуг для дорослих | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
| 39. | Розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом «гроші ходять за людиною» | надано пропозиції до нормативно-правового акту (у разі прийняття відповідного рішення) | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |
| 40. | Реалізація Закону України «Про освіту дорослих» | прийнято участь у підготовці підзаконних нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про освіту дорослих» | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
| 41. | Здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | підвищено фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
| 42. | Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища  25 відсотків закладів дошкільної освіти | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації;  органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації (за згодою);  засновники закладів освіти (за згодою). |
| 43. | Підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | IV квартал 2021 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації;  засновники закладів освіти (за згодою);  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. |
| 44. | Здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів | оголошено відповідні конкурси | IV квартал 2022 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації;  управління культури і туризму облдержадміністрації. |
| 45. | Проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів | проведено не менше 4 тренінгів на рік | ІІ квартал 2022 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації;  управління культури і туризму облдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою), військово-цивільні адміністрації |
| 46. | Забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | забезпечено роботу інклюзивно-ресурсних центрів у великих містах | IV квартал 2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) |
| збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості |
| 47. | Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою)  Український інститут розвитку освіти (за згодою)  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
| 48. | Забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації;  засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою)  Український інститут розвитку освіти (за згодою)  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою) |
| 49. | Співпраця з міжнародними організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з  особливими освітніми потребами | підписано меморандуми про співпрацю | IV квартал 2022 року | Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації;  Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання |
| 50. | Створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги | IV квартал 2022 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  департамент освіти і науки облдержадміністрації; |
| 51. | Участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи «Реформа харчування від А до Я» | забезпечено наповнення платформи «Реформа харчування від А до Я» | IV квартал 2021 року | Департамент освіти облдержадміністрації |
| 52. | Здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | проведено навчання представників управлінських структур | IV квартал  2022 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 53. | Участь у розробленні специфікації послуги з раннього втручання | Надано пропозиції до проєкту відповідного акту Кабінету Міністрів України | IV квартал 2022 року | департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  департамент освіти облдержадміністрації;  громадські та благодійні організації (за згодою) |
| 54. | Утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | утворено центри раннього втручання | IV квартал 2022 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;  департамент освіти облдержадміністрації;  громадські та благодійні організації (за згодою). |
| 55. | Організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2021 року | Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою),  військово-цивільні адміністрації |
| 56. | Забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування | створено інфраструктуру підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи | постійно | Департамент економіки облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою),  райдержадміністрації,  військово-цивільні адміністрації |
| 57. | Створення дієздатного інноваційного бізнес-інкубатору за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційного центру для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проектах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування | участь у створенні Національної мережі інноваційних бізнес-інкубаторів | IV квартал 2022 року | Департамент економіки облдержадміністрації;  Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації;  Донецький обласний центр зайнятості |
| забезпечено роботу центрів розвитку підприємництва (консалтингових центрів) щодо проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів для пошукачів роботи | IV квартал 2022 року | Донецький обласний центр зайнятості |

Начальник управління містобудування   
та архітектури облдержадміністрації Василь ТЕКЛЮК