## Лист1
Додаток до листа облдержадміністрації
від______________№________________
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 1 листопада 2018 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018 | [22 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р) | [14 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  |  | відкрито асигнувань |  |  | проведено касових видатків |  |  | фактично виконано робіт |  |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |  |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2018 року | спеціаль-ний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціаль-ний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціаль-ний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд | спеціаль-ний фонд 2018 року | спеціаль-ний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ВСЬОГО |  | 518446.832 | 196797.1 | 62426.316 | 475219.621 | 0 | 62426.316 | 167757.7293 | 0 | 31181.285 | 80614.0023 | 0 | 21997.27 | 1180.776 | 0 | 0 | 227027.716 | 71948.7694 | 39525.3454 | 1547.702 | 677.856 | 113.99 | 0 |  | 0 | 0
| з них нерозподілений залишок |  | 4343.7
1 | Оптимізація системи теплопостачання м. Мирнограда із закриттям котелень № 2 і 3 (третя черга) – будівництво модульної котельні мікрорайону «Світлий» | 2018 | 14364.785 |  |  | 14000 |  |  | 4208.291 | [8 empty] | 6156.337 | 1803.553 | [5 empty] | 12.2018
2 | Оптимізація системи теплопостачання м. Мирнограда із закриттям котелень № 2 і 3 (четверта черга) – реконструкція теплового пункту мікрорайону «Східний» під котельню | 2018 | 14036.704 |  |  | 14036.704 |  |  | 4112.543 | [8 empty] | 6015.73 | 1762.518 | [5 empty] | 12.2018
3 | Магістральний Другий Донецький водопровід Д-1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов’янський район — капітальний ремонт | 2018 | 5861.029 | 54408.837 |  | 5861.029 | [11 empty] | 25829.942 | [6 empty] | 12.2018
4 | Модульна газова котельня по вул. Заводській, 51, смт Донське Волноваського району — будівництво | 2018 | 28383.522 |  |  | 28383.522 | [11 empty] | 12164.367 | [6 empty] | 12.2018
5 | Будівля Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок» по вул. Бульварній, 17а, в м. Слов'янську – реконструкція | 2018 | 22484.859 |  |  | 21015.762 |  |  | 6297.75 |  |  | 831.404 | [5 empty] | 7494.954 | 2099.25 | 277.135 |  |  |  |  | 12.2018
6 | Головний корпус комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласна психіатрична лікарня м. Слов’янська» по вул. Нарвській, 16, м. Слов’янськ – реконструкція | 2018-2019 | 26388.624 |  |  | 22388.624 |  |  | 12137.96 |  |  | 6087.032 | [5 empty] | 11309.41 | 5201.982 | 2608.728 |  |  |  |  | 12.2019
7 | Головний корпус Слов'янського психоневрологічного інтернату – капітальний ремонт приміщень та інженерних систем | 2018 | 15360.512 |  |  | 12000 |  |  | 3728.4 | [8 empty] | 13877.468 | 3441.6 | [5 empty] | 12.2018
8 | Комплекс будівель по вул. О. Сибірцева, 3, у м. Бахмуті – реконструкція для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку | 2017-2018 |  | 11176.462 | 8942.698 |  |  | 8942.698 |  |  | 6341.08 |  |  | 6341.08 |  |  |  | 2235.462 | 704.565 | 704.565 |  |  |  |  | 12.2018
9 | Футбольне поле 105 на 68 метрів стадіону «Авангард» Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. Сергія Бубки по вул. Благовіщенській в м. Бахмуті – реконструкція дренажної системи та штучного покриття | 2018 |  | 8367.686 | [13 empty] | 3586.152 | 3315.274 | [5 empty] | 12.2018
10 | Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» по вул. Миру, 10, в м. Бахмуті – реконструкція корпусу № 1 | 2017-2018 |  | 28782.045 | 4833.454 |  |  | 4833.454 |  |  | 4833.454 | [6 empty] | 3735.055 | 537.05 | [5 empty] | 12.2018
11 | Спортивний зал комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1, по вул. Благовіщенській, 41, в м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2018 | 2371.359 |  |  | 2371.359 |  |  | 598.29 | [8 empty] | 1016.296 | 256.41 | [5 empty] | 12.2018
12 | Дорога по вул. Ростовській в м. Бахмуті – реконструкція | 2018 | 7441.286 |  |  | 6941.536 |  |  | 2816.863 |  |  | 629.337 | [5 empty] | 7721.822 | 2520.668 | 562.73 |  |  |  |  | 12.2018
13 | Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» – створення єдиного медичного інформаційного простору в м. Бахмуті шляхом придбання комп'ютерної техніки | 2018 | 787.5 |  |  | 787.5 |  |  | 604.91 |  |  | 604.91 | [5 empty] | 337.5 | 259.247 | 259.247 |  | 12.99 | 12.99 |  | 03.08.2018 | Видаткові накладні №0719/002 від 19.07.2018; №206 від 24.07.2018; №РН-0000328 від 20.07.18; №117 від 03.08.2018
14 | Центр дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської ради мікрорайону Молодіжний, 22а, у м. Добропіллі — капітальний ремонт | 2017-2018 |  |  | 2591.841 |  |  | 2591.841 |  |  | 766.199 |  |  | 551.93 |  |  |  | 287.983 | 85.133 | 61.326 |  |  |  |  | 12.2018
15 | Палац спорту, плавальний басейн по вул. Спортивній у смт Новодонецьке м. Добропілля — капітальний ремонт | 2017-2018 |  |  | 740.722 |  |  | 740.722 |  |  | 442.832 |  |  | 442.832 |  |  |  | 82.303 | 49.204 | 49.204 |  |  |  |  | 12.2018
16 | Загальноосвітня школа I-III ступеня № 17 Добропільської міської ради по вул. Комсомольській, 5, в смт Новодонецькому м. Добропілля – капітальний ремонт | 2017-2018 |  | 23298.311 | 279.375 |  |  | 279.375 |  |  | 279.375 |  |  | 279.375 |  |  |  | 2619.743 | 1536.185 | 1536.185 |  |  |  |  | 12.2018
17 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступеня № 7 – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради по вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі – капітальний ремонт | 2017-2018 |  | 7374.591 | 0.495 |  |  | 0.495 |  |  | 0.495 |  |  | 0.495 |  |  |  | 819.454 | 517.498 | 517.498 |  |  |  |  | 12.2018
18 | Палац спорту по вул. Миру, 32, в м. Білицькому (Білицька міська рада) м. Добропілля – капітальний ремонт | 2018-2019 | 5318.924 |  |  | 4500 |  |  | 808 | [8 empty] | 664.866 | 101 |  |  | 664.866 | 101 |  | 12.2018
19 | Палац спорту по вул. Шахтарської Слави, 19, в м. Білозерському — капітальний ремонт | 2018 | 13754.069 |  |  | 10000 |  |  | 653.184 |  |  | 653.184 | [5 empty] | 1528.23 | 72.576 | 72.576 |  |  |  |  | 12.2018
20 | Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська клінічна лікарня № 1» по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці – капітальний ремонт будівлі лікарні, будівлі інфекційного відділення | 2017-2018 |  | 812.444 | 14917.857 |  |  | 14917.857 |  |  | 8736.598 |  |  | 8736.598 |  |  |  | 1848.113 | 971.743 | [5 empty] | 12.2018
21 | Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської ради по вул. Космонавтів, 16, в м. Дружківці – капітальний ремонт будівлі з використанням заходів термомодернізації | 2017-2018 | 8739.889 |  | 1300.125 | 8739.889 |  | 1300.125 | 3438.321 |  | 580.599 | 3438.321 |  | 580.599 |  |  |  | 1115.557 | 446.547 | [5 empty] | 12.2018
22 | Будівля пологового будинку комунальної установи «Центральна районна лікарня» по просп. Ломоносова, 161, в м. Костянтинівці — реконструкція | 2018-2019 | 18000 |  |  | 15000 |  |  | 6868.839 |  |  | 3141.226 | [5 empty] | 2000 | 596.172 | 596.172 |  |  |  |  | 12.2019
23 | Розбудова центру надання адміністративних послуг у м. Краматорську шляхом оснащення та придбання обладнання | 2017-2018 | 3504.06 |  |  | 3504.06 |  |  | 278.595 |  |  | 278.595 | [5 empty] | 389.34 | 76.555 | 76.555 |  |  |  |  | 12.2018 | Накладна № 01/56 від 31.08.2018
24 | Спортивно-оздоровчий комплекс: футбольне поле, майданчик для пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка по вул. Парковій у м. Краматорську (коригування) – будівництво | 2018 |  | 18553.324 | [13 empty] | 2061.481 | [6 empty] | 01.2019
25 | Міст через р. Маячка по вул. Д. Мазура (М. Тореза) в м. Краматорську – капітальний ремонт | 2018 | 6524.078 |  |  | 6524.078 |  |  | 3348.174 |  |  | 3348.174 | [5 empty] | 724.898 | 372.019 | 372.019 |  |  |  |  | 01.2019
26 | Комунальна міська установа «Міська лікарня №1», по вул. О. Тихого, 17, м. Краматорськ – капітальний ремонт фасаду і приміщень хірургічних відділень | 2018-2019 | 30295.639 |  |  | 28000 |  |  | 17688.759 |  |  | 17688.759 | [5 empty] | 3366.183 | 1965.418 | 1965.418 |  |  |  |  | 01.2019
27 | Єдина медична інформаційна система в центрах первинної медико-санітарної допомоги м. Маріуполя – впровадження та розвиток | 2018 | 6447.345 |  |  | 6447.345 |  |  | 3509.109 |  |  | 3509.109 | [5 empty] | 4757.172 | 3898.566 | 3898.566 |  |  |  |  | 12.2018
28 | Комунальний заклад «Кінотеатр «Союз» по вул. Українського козацтва, 51, у Лівобережному районі м. Маріуполя – реконструкція під «Соціальний офіс «Мультицентр» | 2018 |  | 28000 | [13 empty] | 19958.13 | 11177.388 | 9040.595 |  |  |  |  | 12.2018
29 | Головний корпус комунального закладу «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Бахмутській, 20а, в м. Маріуполі – капітальний ремонт | 2018-2019 | 10336.5 |  |  | 10336.5 |  |  | 3022.598 |  |  | 2133.548 | [5 empty] | 4643.94 | 773.205 | 588.774 |  |  |  |  | 12.2019
30 | Магістральний водовід Д-500 мм по просп. Будівельників від вул. Лавицького до пров. Чорноморського, Приморський район, м. Маріуполь, довжиною 1390 м (інвентарний номер 1105) — капітальний ремонт | 2018 | 9823.418 |  |  | 9823.418 |  |  | 2349.019 | [8 empty] | 4413.421 | 1040.951 | 1698.522 | 657.571 |  |  |  | 12.2018
31 | Система водопостачання по вул. Дундича, 2 в Кальміуському районі м. Маріуполя — реконструкція з встановленням підвищувальної насосної станції для нормалізації водопостачання | 2018 | 4076.691 |  |  | 4076.691 |  |  | 1009.848 | [8 empty] | 1831.557 | 676.667 | 1366.877 | 890.131 |  |  |  | 12.2018
32 | Водовід Д-500 мм від готелю «Азовсталь» до вул. Якова Гугеля (по просп. Перемоги) в Лівобережному районі м. Маріуполя —капітальний ремонт | 2018 | 8859.414 |  |  | 8859.414 |  |  | 2129.97 | [8 empty] | 3980.317 | 1170 | 1170 |  |  |  |  | 12.2018
33 | Водовід Д-500 мм від вул. Флотської до вул. Новоросійської (Залізнична лікарня) по вул. Ангарській в Центральному районі м. Маріуполя, довжиною 700 м (інвентарний номер 6780) — капітальний ремонт | 2018 | 5510.125 |  |  | 5510.125 |  |  | 1283.4 | [8 empty] | 2475.564 | 576.6 | [5 empty] | 12.2018
34 | Водопровідна мережа смт Мангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі ВНС 2-го підйому в с. Широка балка до камер по вул. Степна смт Мангуш) — капітальний ремонт | 2018 | 5087.505 |  |  | 5087.505 | [11 empty] | 2285.69 | 1799.578 | 1799.578 |  |  |  |  | 12.2018
35 | Будівля дитячого садка «Сніжинка» по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці — реконструкція під центр розвитку дитини | 2016-2018 |  |  | 7714.042 |  |  | 7714.042 |  |  | 2808.37 |  |  | 2808.37 |  |  |  | 889.243 | 312.04 | 312.04 |  |  |  |  | 12.2018
36 | Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Парковій, 1в, м. Родинське – капітальний ремонт | 2018 | 5713.401 |  |  | 5000 |  |  | 8.898 | [8 empty] | 2448.6 | 2371.684 | 2371.684 |  |  |  |  | 12.2018
37 | Теплопункт по вул. Таманова, 20, в м. Покровську – реконструкція з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі | 2018 | 20466.629 |  |  | 19000 |  |  | 18422.866 | [8 empty] | 8771.413 | 3121.493 | [5 empty] | 12.2018
38 | Теплопункт по вул. Заводській, 6а, в м. Покровську – реконструкція з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі | 2018 | 20466.439 |  |  | 19000 |  |  | 18422.865 | [8 empty] | 8771.331 | 3121.493 | [5 empty] | 12.2018
39 | Адміністративні будівлі на пл. Шибанкова, 11, у м. Покровську – прибудова під центр надання адміністративних послуг | 2017-2018 | 18332.476 |  |  | 16400 |  |  | 5491.38 |  |  | 3000.897 | [5 empty] | 3464.884 | 694.245 | 694.245 |  |  |  |  | 12.2018
40 | Дитячо-юнацька спортивна школа і котельня у м. Селидовому – технічне переоснащення | 2017-2018 |  |  | 807.468 |  |  | 807.468 |  |  | 150.717 |  |  | 150.717 |  |  |  | 693.366 | 455.809 | 455.809 |  |  |  |  | 12.2018
41 | Комунальний заклад «Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги» в м. Селидовому – капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі амбулаторії № 1 (заміна і утеплення покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень) | 2017-2018 | 3174.552 |  |  | 3174.552 |  |  | 913.25 |  |  | 913.25 | [5 empty] | 398.819 | 398.918 | 398.918 |  |  |  |  | 11.2018
42 | Футбольне поле із штучним покриттям на стадіоні «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи в м. Селидовому (105 на 68 метрів) – реконструкція | 2018 | 8503.851 |  |  | 7000 |  |  | 2485.298 | [8 empty] | 944.872 | 276.144 | [5 empty] | 12.2018
43 | Міст і автомобільна дорога по вул. Козацькій в м. Селидовому – капітальний ремонт | 2018 | 20250.633 |  |  | 16250.633 |  |  | 7822.699 |  |  | 7822.699 | [5 empty] | 2250.07 | 869.189 | 869.189 |  |  |  |  | 12.2018
44 | Пологовий будинок по вул. Університетській (вул. Леніна), 15, у м. Слов’янську – реконструкція (удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов’янська шляхом впровадження новітніх технологій) | 2017-2018 |  | 16023.4 | 9612.004 |  |  | 9612.004 |  |  | 3612.004 |  |  | 1066.345 |  |  |  | 2848.378 | 1784.896 | 1784.896 |  |  |  |  | 12.2018
45 | Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (озеро Вейсове) м. Слов'янськ – нове будівництво | 2018 | 16932.885 |  |  | 16000 |  |  | 5422.29 |  |  | 5422.29 | [5 empty] | 1881.432 | 591.211 | 591.211 |  |  |  |  | 12.2018
46 | Стадіон комунального позашкільного навчального закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» по вул. Григорія Данилевського, 114б, в м. Слов’янську (перша черга) – реконструкція | 2018 | 9499.91 |  |  | 7500 |  |  | 2973.09 |  |  | 2973.09 | [5 empty] | 1055.545 | 330.34 | 330.34 |  |  |  |  | 12.2018
47 | Система з дезінфекції води без застосування хлору в басейні ємністю 800 куб. метрів по вул. Короленка, 2, в м. Слов'янську – реконструкція | 2018 | 2143.894 |  |  | 2143.894 |  |  | 593.19 |  |  | 593.19 | [5 empty] | 238.21 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  | 12.2018
48 | Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом створення центру надання адміністративних послуг | 2017-2018 | 2227.077 |  |  | 2227.077 |  |  | 1372.992 |  |  | 1372.992 | [5 empty] | 471.28 | 283.929 | 283.929 |  |  |  |  | 11.2018
49 | Артемівський районний спортивно-оздоровчий комплекс «Доломітчик» по просп. Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського (Артемівського) району — реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) | - |  |  | 59.76 |  |  | 59.76 |  |  | 59.76 | [6 empty] | 6.64 | 6.64 | [5 empty] | 09.2018 |  | Сертифікат № ДЦ 162182530557 від 24.09.2018
50 | Підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часовому Яру Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання | 2017-2018 | 2164.329 |  |  | 2164.329 |  |  | 957.2163 |  |  | 957.2163 | [5 empty] | 240.481 | 106.3574 | 106.3574 |  |  |  |  | 12.2018
51 | Будинок лікувального корпусу Великоновосілківської центральної районної лікарні, пров. Южний, 3, в смт Велика Новосілка – капітальний ремонт (термомодернізація) | 2017-2018 |  |  | 1052.681 |  |  | 1052.681 |  |  | 1038.929 |  |  | 1038.929 |  |  |  | 116.965 | 115.437 | 115.437 |  |  |  |  | 11.2018
52 | Будівля поліклінічного корпусу по пров. Южному, 3, в смт Велика Новосілка – капітальний ремонт з елементами термомодернізації | 2018 | 7757.445 |  |  | 7500 |  |  | 1965.852 | [8 empty] | 3324.619 | 842.508 | [5 empty] | 12.2018
53 | Великоновосілківська центральна районна лікарня по пров. Южному, 3, в с-щі Велика Новосілка – покращення якості надання медичних послуг шляхом проведення капітального ремонту 3 та 4 поверху та придбання медичного обладнання | 2018 | 7091.156 |  |  | 7091.156 |  |  | 3807.742 |  |  | 3948.869 |  |  | 141.127 |  |  | 3039.067 | 1692.371 | [5 empty] | 12.2018
54 | Дитячий садок Бердянської сільської ради Мангушського району по вул. Молодіжній, 21а, в с. Бердянське – капітальний ремонт | 2017-2018 | 468.07 |  |  | 468.07 |  |  | 468.07 |  |  | 468.07 | [5 empty] | 52.229 | 52.229 | 52.229 |  |  |  |  | 09.2018 | Акт №2 від 12.09.2018
55 | Водопровід до с. Побєда Мар’їнського району — будівництво | 2018 | 1049.65 |  |  | 1049.65 |  |  | 304.144 | [8 empty] | 116.628 | 33.793 | [5 empty] | 12.2018
56 | Нікольський районний будинок дитячої творчості Нікольської районної ради по вул. Свободи, 120, в смт. Нікольське — реконструкція під центр надання адміністративних послуг з придбанням обладнання, програмного забезпечення та комплексу захисту інформації | 2018 | 3880.256 |  |  | 3880.256 |  |  | 711 | [8 empty] | 431.14 | [6 empty] | 12.2018
57 | Водопостачання, села Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського району | 2018 | 5014.819 |  |  | 4500 |  |  | 2333.229 |  |  | 2333.229 | [5 empty] | 884.969 | 249.369 | 249.369 |  |  |  |  | 12.2018
58 | Удачненський центр культури та дозвілля комунального закладу культури «Покровський районний культурно-дозвіллєвий центр» – капітальний ремонт частини будівлі | 2017-2018 |  |  | 5343.721 |  |  | 5343.721 |  |  | 1530.873 | [6 empty] | 593.747 | 170.097 | [5 empty] | 12.2018
59 | Водогін від Селидівського водогону Д-600 мм № 2 до сіл Срібне, Ясенове, Новоандріївка, Запоріжжя, Богданівка, Троїцьке, Петровського Срібненької сільської ради та с. Новоєлизаветівка Новоєлизаветівської сільської ради Покровського (Красноармійського) району — будівництво | 2018-2019 | 31907.228 |  |  | 30000 | [11 empty] | 3545.248 | [6 empty] | 12.2019
60 | Модульна твердопаливна котельня (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 250 кВт, для опалення Желанівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступеня в с. Желанне Ясинуватського району – нове будівництво | 2018 | 1538.43 |  |  | 1538.43 |  |  | 1017.973 | [8 empty] | 1041.437 | 688.416 | [5 empty] | 11.2018
61 | Система водопостачання в с. Званівка Бахмутського району — реконструкція | 2018 | 9026.405 |  |  | 9026.405 |  |  | 2630.441 |  |  | 3670.09 |  |  | 1039.649 |  |  | 1592.895 | 464.195 | [5 empty] | 12.2018
62 | Центр культури і дозвілля с. Олександро-Калинове Костянтинівського району – капітальний ремонт | 2018 | 10456.309 |  |  | 7830.657 |  |  | 3616.695 |  |  | 3616.695 | [5 empty] | 4481.276 | 1550.012 | 1550.012 |  |  |  |  | 12.2018
63 | Будівля аптеки по вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. Лиман — реконструкція під діагностичний центр | 2018 | 2543.497 |  |  | 2543.497 |  |  | 641.7 | [8 empty] | 1142.731 | 288.3 | [5 empty] | 12.2018
64 | Комунальний заклад «Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І. Лядукіна» по вул. Незалежності, 64а, м. Лиман – капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень | 2018 | 10241.668 |  |  | 10241.668 |  |  | 2227.8 | [8 empty] | 2722.468 | 592.2 | [5 empty] | 12.2018
65 | Система водопроводу в селищі Нове, Лиманського району — капітальний ремонт (друга черга) | 2018 | 5047.148 |  |  | 5047.148 |  |  | 1076.4 | [8 empty] | 2267.56 | 483.6 | [5 empty] | 12.2018
66 | Водопровідні мережі с. Рубці Лиманського району — капітальний ремонт | 2018 | 1518.035 |  |  | 1518.035 | [11 empty] | 1054.905 | [6 empty] | 12.2018
67 | Загальноосвітня школа I-III ступеня в с. Малинівка – капітальний ремонт (термомодернізація) | 2017-2018 | 1353.247 |  |  | 1353.247 |  |  | 643.922 |  |  | 643.922 | [5 empty] | 150.361 | 71.5 | 71.5 |  |  |  |  | 11.2018
68 | Дошкільний заклад № 17 «Орлятко» по вул. Преображенській, 26а, в м. Соледарі – реконструкція | 2017-2018 |  |  | 2328.236 |  |  | 2328.236 | [9 empty] | 258.694 | [6 empty] | 12.2018
69 | Дошкільний заклад № 59 «Червона квіточка» по вул. 60 років Жовтня, 3а, в м. Соледарі – капітальний ремонт | 2017-2018 |  |  | 1901.837 |  |  | 1901.837 | [9 empty] | 211.316 | [6 empty] | 12.2018
70 | Нежитлова будівля, м. Соледар – реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади | 2017-2018 | 11575.856 |  |  | 11575.856 |  |  | 533.904 |  |  | 533.904 | [5 empty] | 1290.46 | 59.322 | [5 empty] | 12.2018