## 118
Додаток 3
до листа департаменту економіки облдержадміністрації
від 03.11.2023№6/1368/0/41-23/04
Моніторинг реалізації проєктів/заходів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (постанова КМУ від 10.02.2023 №118), по Донецькій області
станом на 02.11.2023
№ з/п | Розпорядник/одержувач коштів | Назва населеного пункту, де реалізується проєкт/захід | Назва проєкту/заходу | Період реалізації |  | вид робіт | Спеціалізовані транспортні засоби |  | Вартість |  | Передбачено фінансування проєкту/заходу, тис.грн |  |  | Касові видатки (сплачено підряднику/ постачальнику) |  | Проведення закупівель | [6 empty] | Стан реалізації /пояснення
|  |  |  | рік початку | рік закінчення |  | Вартість за одиницю, тис.грн | Кількість, од. | Загальна кошторисна вартісь, тис.грн | Залишок на 01.01.2023, тис.грн | Всього, тис. грн | за рахунок державного бюджету (фонду/ субвенції), тис.грн | співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн | за рахунок державного бюджету (фонд/ субвенція), тис.грн | за рахунок місцевого бюджету, тис.грн | Посилання на закупівлю | Дата оголошення торгів (хх.хх.хххх) | Дата завершення торгів (хх.хх.хххх) | Дата підписання договору (хх.хх.хххх) | Сума договору, тис.грн | Назва переможця | ЄДРПОУ переможця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Добропільська міська військова адміністрація - всього: | [6 empty] | 9 |  |  | 52228.053 | 51978.363 | 249.69 | 35064.6 | 249.69
1 | КП «Добропільска служба єдиного замовника» | м. Добропілля | Сміттєвоз 22 куб.м для КП «Добропільска служба єдиного замовника» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 7200 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |  | 7198.5 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-010185-a?lot_id=14113689e82a4139ba4e105922f5d2b9#lots | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 7198.5 | ТОВ "ВКК Спецмаш" | 41699733 | отримано техніку
2 | КП « Добропільска служба єдиного замовника» | м. Білицьке | Сміттєвоз 10 куб.м для КП « Добропільска служба єдиного замовника» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 5225 | 1 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |  |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-010185-a | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-28 | 5220 | ТОВ "Київський Республіканський Автоцентр" | 21457519 | орієнтовний трмін постачання техніки 20.11.2023
3 | «Добропільський міський транспорт» | м. Добропілля | Екскаватор навантажувач для КП «Добропільський міський транспорт» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 4720 | 1 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |  | 4058.7 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-000282-a | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 4058.7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ" | 37383046 | отримано техніку
4 | КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | м. Білицьке смт Водянське | Самоскид для КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 3350 | 1 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |  | 3348 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-010037-a | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 3348 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" | 36085246 | отримано техніку
5 | КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | м. Білицьке смт Водянське | Автовишка для КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 4980 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |  | 4977.3 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-010037-a?lot_id=1da160d8ee85460c96920ca23e85ee62#lots | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 4977.3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" | 36085246 | отримано техніку
6 | КП «Добропільський міський транспорт» | м. Добропілля | Фронтальний навантажувач для КП «Добропільський міський транспорт» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 2596.3 | 1 | 2596.3 | 2596.3 | 2596.3 | 2596.3 |  | 3257.1 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-000237-a | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 3257.1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ" | 38732010 | отримано техніку
7 | КП « Добропільска служба єдиного замовника» | с. Ганнівка с. Красноярське | Екскаватор наватажувач для КП « Добропільска служба єдиного замовника» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 4909.2 | 1 | 4909.2 | 4909.2 | 4909.2 | 4909.2 |  | 4136.7 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-002820-a | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-20 | 4136.7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ" | 37383046 | отримано техніку
8 | КП « Добропільска служба єдиного замовника» | смт Водянське | Фронтальний навантажувач для КП « Добропільска служба єдиного замовника» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 2596.3 | 1 | 2596.3 | 2596.3 | 2596.3 | 2596.3 |  | 3367.8 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-002495-a | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-21 | 3367.8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ" | 38732010 | отримано техніку
9 | КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | м.Білицьке смт Водянське | Екскаватор навантажувач для КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» | 2023 | 2023 | Закупівля техніки | 4720.5 | 1 | 4720.5 | 4720.5 | 4720.5 | 4720.5 |  | 4720.5 |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-31-008538-a | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 4720.5 | ТОВ "Констракшн Машинері" | 32828388 | отримано техніку
10 | Відділ освіти Добропільської міської ради | м. Добропілля | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ №17644) дошкільного навчального закладу №34 "Вуглик" відділу освіти Добропільської міської ради, розташованого за адресою: м. Добропілля, м-н Молодіжний, 40 | 2023 | 2023 | Споруди цивільного захисту | х | х | 11930.755 | 11681.063 | 11930.753 | 11681.063 | 249.69 |  | 249.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-08-010784-a | 2023-09-08 | 2023-09-21 | 2023-09-29 | 11276.3 | ТОВ "Автоінтерстрой" | 33620522