**Про хід виконання міжвідомчої регіональної програми**

**«Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки»**

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2020 року № 21/5-20 «Про затвердження міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки» (далі - Програма) на 2024 рік Програмою заплановано виконання 40 заходів на загальну суму 25270,00 тис. грн, у тому числі:

19920,00 тис. грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

3250,00 тис. грн - бюджети міст, районів, об’єднаних територіальних громад;

2100,00 тис. грн - інші джерела

Відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.01.2024   
№ 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» (із змінами у редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації   
від 14.10.2024 № 682/5-24) на реалізацію заходу у 2024 році було передбачено   
**12 167, 00 тис. грн,** використано **12 147,00 тис. грн..**

У бюджетах міст, районів, територіальних громад на реалізацію заходів Програми було передбачено **11,600 тис. грн**.

У 2024 році на виконання Програми та в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища реалізовано захід «Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на тему «Екологічними стежками рідної України», з метою психологічної підтримки у природі та покращення ментального здоров’я дітей, що перебувають/перебували на територіях Донецької області, на яких ведуться (велися) бойові дії» (далі – захід).

Треба зазначити, що захід проводиться в Донецькій області вже восьмий рік, до участі у ньому за ці роки залучено більше 10 000 осіб.

Цьогорічна мета заходу: надання психологічної підтримки дітям, які постраждали від російської збройної агресії, через використання потенціалу природних екосистем та рекреаційних можливостей природно-заповідних територій; формування у дітей звички піклуватися про своє ментальне здоров`я; ознайомлення дітей та молоді Донеччини з природною, культурною та історичною спадщиною України; впровадження навичок психологічної стійкості.

В рамках заходу проведено 17 еколого-освітніх подорожей за такими тематичними маршрутами:

подорож «Краєвиди Подільських Товтр»;

подорож «Природний та етнографічний колорит Українських Карпат»;

подорож «Шляхами Тараса Шевченка»;

подорож «Житомирське Полісся: в гості до оселі Миклухо-Маклая»;

подорож «Таємниці Холодного Яру»;

подорож «Київ – моя столиця»;

подорож «Природна та культурна спадщина Черкащини»;

подорож «Козацька слава»;

подорож «Намисто київських парків: осінні спостереження»;

подорож «Карпатські мандрівки».

Учасниками заходу є діти шкільного віку з Донецької області, що перебувають/перебували на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

У 2024 році відбулось 17 еколого-освітніх подорожей, до участі в яких було залучено **1070 осіб** (963 дитини та 107 супроводжуючих).

Кількість учасників заходу у розрізі пільгових категорій у 2024 році:

діти з багатодітних сімей: 121 особа;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 125 осіб;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій: 57 осіб;

діти з інвалідністю: 3 особи;

діти з малозабезпечених сімей: 13 осіб;

діти з неповної сім’ї: 19 осіб;

діти-сироти, напівсироти: 17 осіб;

діти під опікою: 4 особи;

діти, позбавлені батьківського піклування: 16 осіб;

діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних   
конфліктів: 12 осіб;

інші категорії: 18 осіб.

Під час подорожей діти знайомились з природними заповідними об’єктами, історико-культурними пам’ятками різних регіонів України. Також була передбачена виховна програма та просвітницькі заходи, зокрема: інтерактивні семінари, тренінги з формування активної патріотичної позиції у захисті довкілля, дослідницькі екологічні проєкти, пізнавальні квести, спеціалізовані тренінги для педагогів з питань організації природоохоронної роботи з дітьми під час навчального року. Особлива увага приділялась формуванню у учасників заходів національних цінностей, поваги до історії України, вшанування її героїв.

В рамках заходу з дітьми працювали кваліфіковані психологи, які застосовують сучасні методи психологічної підтримки, адаптовані до вікових категорій дітей.

Проведено тренінги для педагогів, які працюють з дітьми, щодо можливостей та методики психологічної реабілітації у природі.

Для убезпечення учасників заходу було дотримано вимог чинних нормативних документів щодо створення безпечного середовища в умовах військових дій; перед початком проведення заходів проводився інструктаж для учасників щодо реагування на небезпечні ситуації, загрози, дій в екстремальних ситуаціях; інформація щодо маршрутів, програми заходів, місцезнаходження учасників не розміщувалась та не розповсюджувалась на сторінках інтернет ресурсів та засобів масової інформації. Для надання невідкладної медичної допомоги під час проведення заходів, учасників супроводжували медичні працівники.