## Звіт
Додаток № 1 до звіту
Інформація про виконання програми "Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року" за 2018 рік назва регіональної цільової програми
Відповідальний виконавець Програми: Департамент екології та природних ресурсів облдержадмінністрації; Промислові підприємства області.
Дата і номер розпорядчого документа, яким затверждено програму: розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 28.12.2018 № 1571/5-18
№ з/п | Захід | Обсяг фінансування, передбачений програмою, тис.грн. |  |  |  |  | Затверджені джерела фінансування за 2018 рік, тис.грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування за 2018 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Виконання до обсягів, передбачених програмою, % |  |  |  |  | Результативні показники виконання програми
|  | Усього | в тому числі: |  |  |  | Усього | в тому числі: |  |  |  | Усього | в тому числі: |  |  |  | Усього | в тому числі:
|  |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПрАТ "АКХЗ" Проведення ремонту пічних камер з використанням керамічного направлення для усунення прососів з камер в опалювальні простінки коксових батарей для забезпечення досягнення перспективних технологічних нормативів по коксовим батареям, джерела: 301, 302, 401, 402, 502 | 134466 | 0 | 0 | 0 | 134466 | 32214.7 | 0 | 0 | 0 | 32214.7 | 28666 | 0 | 0 | 0 | 28666 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | Захід виконується, згідно планів поточних та капітальних ремонтів
2 | ПрАТ "АКХЗ" Підключення в коллекторну систему або азотоподавлення | 3142.2 | 0 | 0 | 0 | 3142.2 | 3181.1 | 0 | 0 | 0 | 3181.8 | 2903.8 | 0 | 0 | 0 | 2903.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | В 2018 році виконано переоснащення сховищ системной азотоподавлення викидів смолоперегінного цеха (дж.викидів 1101,1102,1105,1114,1112, 1131,1136 та інш.) По іншим джерелам планується розробка проектів в 2019 році.
3 | ПрАТ "АКХЗ" технічне переоснащення газоочисного обладнання із забеспеченням концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих часток на виході 50 мг/м3 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід в стадії реалізації. Проект розроблено в 2017 році.Через відсутність підрядної організації виконання заходу перенесено на 2019 р.
4 | ТОВ "СП "СВИНЕЦЬ" Заміна рукавів на руканому фільтрі РК - 720 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 358.6 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | Захід виконано у І кварталі 2018 року.
Разом: |  | 138163.3 |  |  |  | 138163.3 | 35950.9 |  |  |  | 35951.6 | 31928.4 |  |  |  | 31928.4